คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการอาสาสมัครเกษตร

1. ความเชื่องโยง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็น : การเกษตร

เป้าหมาย : ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2 ในปี 2565

- แผนย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

เป้าหมายระดับแผนย่อย : ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้น

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

2. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานการณ์ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 7.3 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศต้องเผชิญปัญหาและได้รับความเดือนร้อนต่างๆ ทั้งด้านการผลิต รายได้ และคุณภาพชีวิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม      ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นที่แต่ละหมู่บ้านการเกษตรจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง     มีแผนการพัฒนาการเกษตรเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตรต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการที่จะได้ดำเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ   ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการแก่เกษตรกรในระดับพื้นที่ของหมู่บ้านมาโดยตลอด และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 16 หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในแต่ละสาขาที่หน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยอยู่ภายใต้ระเบียนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วย การบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2560 และในส่วนของการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย ดำเนินการคัดเลือกและแต่ตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล อำเภอและจังหวัด เพื่อกำหนดนโยบาย/แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องมีการการจัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และการสร้างความเข้มแข็งอาสาสมัครเกษตรในทุกมิติ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย

3.วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้อาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้ความเข้าใจ      ในโครงสร้างการบริหารงาน และการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.2 เพื่อให้อาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีระบบการทำงานตามบทบาทหน้าที่  การมีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ ได้

3.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่อาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) ให้โอกาสในการแสดงความเป็นผู้นำ การประชาสัมพันธ์ผลงานจนเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

อาสาสมัครเกษตร (อกษ.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 15,876 ราย ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร

5.1.1 ประชุมคณะกรรมการ

1) ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง) จำนวน 35 คน

2) ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง) จำนวน 40 คน

3) ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (ส่วนกลาง) จำนวน 35 คน

4) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (ส่วนกลาง) จำนวน 35 คน

5) ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (จังหวัด) จำนวน 1,155 คน

6) ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (จังหวัด) จำนวน 1,190 ราย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย การบริหารอาสาสมัครเกษตร พ.ศ.2560 ในรูปแบบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีทั้งส่วนราชการและอาสาสมัครเกษตร ตั้งแต่ระดับส่วนกลางและจังหวัด เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทางบูรณาการการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

5.1.2 สัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร บุคคลเป้าหมาย 115 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับเขต จำนวน 6 เขต ๆ ละ 1 คน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัด จำนวน 77 จังหวัดๆ ละ 1 คน เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร เน้นการให้ความรู้ด้านการขับเคลื่อนงานและพัฒนางานอาสาสมัครเกษตร พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่และพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อสนับสนุนข้อมูลและแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน

5.1.3 สัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บุคคลเป้าหมาย 60 ราย ประกอบคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่จังหวัดและส่วนกลางพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง 3 วัน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตร และคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ด้านการขับเคลื่อนงานและพัฒนางานอาสาสมัครเกษตร พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแจ้งข้อมูลเตือนภัยทางด้านการเกษตร และเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ในรูปแบบเครือข่ายคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับต่างๆ

5.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

5.2.1 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร ประกอบด้วยประธาน/ผู้แทนคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ (อกษอ.) 1 ราย และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ 1 คน จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาทักษะการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) สามารถนำแผนไปใช้บริหารจัดการกิจกรรมทางการเกษตร และถ่ายทอดความรู้ไปสู่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในพื้นที่

5.2.2 จัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร ประกอบด้วยประธาน/ผู้แทนคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ (อกษอ.) ที่ผ่านเวทีพัฒนาศักยภาพ 1 ราย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอที่ผ่านเวทีพัฒนาศักยภาพ 1 ราย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ 2 คน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 4 ราย จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน   เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเกษตร พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และสามารถนำไปขยายผลสู่เครือข่ายอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่นำไปใช้วางแผนการผลิตการเกษตรตามเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ

5.2.3 จัดทำเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร ประกอบด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่ผ่านเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร 4 ราย มาขยายผลถ่ายทอดความรู้ให้แก่อาสาสมัครเกษตร (อกษ.)/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 14 ราย รวมอำเภอละ 18 ราย จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน เพื่อนำความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) มาขยายผลสู่เกษตรกรนำไปใช้วางแผนวิเคราะห์ตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตรของตนเอง สู่การพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

5.2.4 สัมมนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 จัดสัมมนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต ๆ ละ 240 ราย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) คณะกรรมการอำเภอ (อกษอ.) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่ผ่านเวทีจังหวัด/อำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประชาสัมพันธ์ผลงาน และเชื่อมโยงเครือข่ายของอาสาสมัครเกษตร ตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5.3 เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์

5.3.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตร (อกม.) จำนวน 7,887 เล่ม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 |
| ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.สัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.สัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.จัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.จัดทำเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.สัมมนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

- คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ (อกษอ.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 7,056 ราย พัฒนาทักษะการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และสามารถนำไปขยายผลถ่ายทอดความรู้

- อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 15,876 ราย ได้รับการขยายผลการถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) นำไปใช้วางแผนวิเคราะห์ตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตรของตนเอง

ผลลัพธ์ (outcome)

- อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่

- อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) แล้วสามารถขยายผลไปสู่อาสาสมัครเกษตร /เกษตรกร นำไปใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต และเกิดเครือข่ายการปฏิบัติงานในพื้นที่

- อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะชน

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ ร้อยละ 75 ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่เข้าร่วมเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร มีทักษะในการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)

เชิงคุณภาพ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านมีแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) สามารถนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการผลิต การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีความรู้และสามารถนำไปขยายผลถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) มีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน และเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการพัฒนางานด้านการเกษตร ประสานความช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรได้รับการบริการที่รวดเร็วและทั่วถึง

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

1. กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร

1.1 นางสาวสุพิศ เหล่าจตุรพิศ		ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร

1.2 นางสาวจิรวดี พรัดจุล		นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

1.3 นายณัฐกิตติ์ ธาตุไพบูลย์		นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 3006

E-mail: Farmdev41@hotmail.com

-----------------------------------------------------------