คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

1. ความเชื่อมโยง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็น : การเกษตร

เป้าหมาย : ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2 ในปี 2565

- แผนย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

เป้าหมายระดับแผนย่อย : ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้น

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

2. หลักการและเหตุผล

กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ่คุณค่าของภาคเกษตร         โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ซึ่งมีเป้าหมาย   ในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร ธรรมชาติยั่งยืน” ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน    เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจไทยบนพื้นฐานนวัตกรรม ซึ่งจะต้องมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มผลิตภาพของสาขาเศรษฐกิจหลักรายสาขา  ทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร จึงนำพื้นฐานแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3 ประการ เป็นแนวคิดหลักในการดำเนินการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต”           โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรในพื้นที่ และจุดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน”  เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการ องค์ความรู้พื้นฐาน และการปรับสภาพแวดล้อม แปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการพัฒนาและบริการทางการเกษตรในอนาคต และ  (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางความคิด และการศึกษาทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการที่มีบทบาทสนับสนุนการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งกำกับดูแลโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทั้ง 6 แห่ง จำนวน 40 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์เฉพาะด้าน) จำนวน 14 ศูนย์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนย์สหวิชา) จำนวน 26 ศูนย์ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการที่รับผิดชอบพื้นที่ทั่วประเทศ ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ให้พร้อมสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการศึกษาทดสอบประยุกต์พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ การพัฒนาแปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นแปลงต้นแบบ     และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี     ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เป็นหน่วยผลิต ขยาย กระจายพันธุ์พืช และแมลงเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูล ข่าวสารวิชาการด้านการเกษตร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น รวมทั้งให้บริการทางการเกษตรอื่นๆ ตามศักยภาพของศูนย์

ด้วยภารกิจและงานที่สำคัญดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทางการเกษตร ประจำปี 2564 เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการ เป็นแหล่งศึกษาทดสอบและเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตร รวมถึงส่งเสริมและฝึกอาชีพการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกร การพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรภายใต้ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3.วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกรเครือข่าย เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

3.2 เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่สนใจ

3.3 เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการเป็นแหล่งวิจัย ศึกษา ทดสอบ และประยุกต์ใช้วิชาการด้านส่งเสริม

การเกษตรที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

3.4 เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการสามารถสนับสนุนและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัด

และสำนักงานเกษตรอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป้าหมาย/ สถานที่ดำเนินการ

4.1 เป้าหมาย

1) เกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป จำนวน 20,000 ราย

2) เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ จำนวน  80 คน

4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ปฏิบัติการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 40 ศูนย์

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1  การศึกษาทดสอบด้านการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นที่ (ศูนย์ปฏิบัติการ/สสก./กวพ./กพร.)

ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการด้านงานวิจัยและวิชาการส่งเสริมการเกษตรโดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร คณะทำงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ระดับเขต) และคณะอนุกรรมการวิชาการส่งเสริมการเกษตร ภายใต้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการดังนี้

1) พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ

2) ศูนย์ปฏิบัติการ ศึกษาสภาพปัญหาการเกษตรในพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงร่างการวิจัย (ว-1) ศึกษา ทดสอบ งานด้านส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ หรือการทดลอง ทดสอบ พันธุ์พืชอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีศักยภาพในอนาคตและเหมาะสมกับท้องถิ่น ซึ่งการศึกษานั้นควรเป็นการแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนเกษตรในพื้นที่ สร้างนวัตกรรม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การจัดการสิ่งเหลือใช้ในการเกษตร (Zero Waste) และการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น โดยสามารถเป็นโครงการวิจัยใหม่หรือเป็นโครงการต่อเนื่องของปี 2563

3) ศูนย์ปฏิบัติการ เสนอโครงร่างการวิจัย (ว-1) ให้คณะทำงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร                  (ระดับเขต) พิจารณา

4) คณะทำงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ระดับเขต) พิจารณาและปรับปรุงโครงร่างการวิจัย (ว-1) และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่ออนุมัติงบประมาณและดำเนินการ

5) ศูนย์ปฏิบัติการดำเนินการศึกษาทดสอบตามโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ โดยให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและผู้เชี่ยวชาญระดับกรมเป็นที่ปรึกษา

6) ศูนย์ปฏิบัติการ รายงานความก้าวหน้า (ว-2) หรือรายงานผลการวิจัย (ว-3) ให้คณะทำงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ระดับเขต) พิจารณาและปรับปรุง และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการวิชาการส่งเสริมการเกษตร พิจารณา

7) กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรพิจารณารายงานผลการวิจัย (ว-3) เพื่อขึ้นทะเบียนงานวิจัยของกรมส่งเสริมการเกษตร

8) กำหนดให้ดำเนินการ อย่างน้อยศูนย์ฯ ละ  1  เรื่อง

5.2  การพัฒนาแปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ แปลงแม่พันธุ์ โรงเรือนเพาะชำ แปลงทดสอบ และอื่นๆ (ศูนย์ปฏิบัติการ)

1) พัฒนาแปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้

รวบรวม/พัฒนาองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ปฏิบัติการดำเนินการ ดังนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดองค์ความรู้ที่ควรมีในศูนย์ปฏิบัติการ โดยพิจารณาจาก

ประเด็นความจำเป็น ดังนี้

- เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบซึ่งต้องเร่งแก้ไข

- เป็นพืช/สัตว์/อื่นๆ ที่เป็นเศรษฐกิจหลักของพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ

เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัด

- เป็นพืช/สัตว์/อื่นๆ ที่มีอนาคตทางการตลาด และมีความประสงค์นำมาศึกษา

ทดลองปลูก/เลี้ยง/ผลิต ที่ศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรต่อไป

- เป็นพืช/สัตว์/อื่นๆ ที่ศูนย์ปฏิบัติการมีความเชี่ยวชาญ โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ

ศูนย์ปฏิบัติการ

- ทดลอง/ ทดสอบ และขยายพันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ เพื่อการอารักขาพืช

- ทดลอง/ ทดสอบ งานด้านวิศวกรรมเกษตร เพื่อประยุกต์ใช้กับเกษตรกร

(2) สืบค้น รวบรวม ศึกษา และจัดระบบองค์ความรู้ในศูนย์ปฏิบัติการ

(3) พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดให้มีการเรียนรู้ในศูนย์ปฏิบัติการ

โดยมุ่งเน้นให้ประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เพื่อนำเกษตรกรมา

เรียนรู้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ

2) พัฒนาแปลงทดสอบ แปลงแม่พันธุ์ โรงเรือนเพาะชำและอื่นๆ

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาแปลงทดสอบ รวมทั้งดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน แปลงแม่พันธุ์

โรงเรือนเพาะชำ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และใช้แปลงทดสอบและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้ศูนย์ปฏิบัติการ

5.3  การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ			      (สสก./ศูนย์ปฏิบัติการ)

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ (ศูนย์สหวิชาและศูนย์เฉพาะด้าน) และจัดฝึกอบรม โดยเฉพาะองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการเกษตรในพื้นที่ โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการเป็นสถานที่ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสรุปผลการจัดฝึกอบรมเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร

5.4 การพัฒนาเกษตรกร

1) ฝึกอาชีพเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 				    (ศูนย์ปฏิบัติการ)
		    สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรและ

กำหนดแผนการฝึกอาชีพ ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอาชีพและประสานงานไปยังจังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อให้จังหวัดนำข้อมูลหลักสูตรการฝึกอาชีพไปพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ แล้วดำเนินการจัดฝึกอาชีพตามแผนที่กำหนด หลักสูตรละ 1 วัน

2) ฝึกอาชีพเกษตรกรเครือข่าย 					    (ศูนย์ปฏิบัติการ)

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อกำหนดเครือข่ายเกษตรกรที่จะพัฒนา โดยเลือก 1 เครือข่าย จำนวน 20 ราย ได้แก่

(1) เกษตรกรเครือข่าย...พืชประจำจังหวัด (ให้ระบุชนิดพืช แทนคำว่าพืชประจำจังหวัด)

(2) เกษตรกรเครือข่ายนักอารักขาพืช

(3) เกษตรกรเครือข่ายช่างเกษตร

(4) เกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ

(5) เกษตรกรเครือข่าย... (นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้ระบุชื่อ)

เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและกำหนดแผนการฝึกอาชีพ ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอาชีพและประสานงานไปยังจังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเครือข่ายเข้ารับการฝึกอาชีพ และดำเนินการจัดฝึกอาชีพตามแผนที่กำหนด โดยเกษตรกรเครือข่ายต้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้เกษตรกรทั่วไปได้ ซึ่งเกษตรกรเครือข่ายจะเป็นแกนนำและเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ หลักสูตรสำหรับเกษตรกรแกนนำและเครือข่ายต้องมีองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติที่มีความเข้มข้นและแตกต่างจากหลักสูตรในการฝึกอาชีพของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป หลักสูตรละ 2 วัน

5.5 การให้บริการเคลื่อนที่							 (ศูนย์ปฏิบัติการ)

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ ประสานงานกับจังหวัดและอำเภอที่รับผิดชอบในพื้นที่ ที่มีความต้องการรับบริการต่างๆ จากศูนย์ปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักสูตร             องค์ความรู้ และงานบริการ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564กำหนดให้มีการให้บริการเคลื่อนที่อย่างน้อย 3 ครั้ง

5.6 การผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ				           (ศูนย์ปฏิบัติการ)

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ วิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการความรู้ทางวิชาการของจังหวัด อำเภอ และเกษตรกร ในจังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำสื่อสำหรับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ การนำเสนอองค์ความรู้การจัดนิทรรศการ โดยเนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับที่ได้ดำเนินการใน ปี 2562 และปี 2563 ซึ่งสามารถจัดทำสื่อได้ตามความเหมาะสม ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นพับ วีดีทัศน์ สื่อเพื่อนำเสนอในรายการโทรทัศน์/วิทยุ หรือแอปพลิเคชั่น เป็นต้น

1) กำหนดให้ศูนย์จัดทำวีดีทัศน์พืชอัตลักษณ์ หรืองานเด่นของศูนย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 เรื่อง ความยาว 10 - 15 นาที เพื่อถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีทางวิชาการเฉพาะพืชหรือเฉพาะเรื่อง โดยต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับการพัฒนาแปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ แปลงแม่พันธุ์ โรงเรือนเพาะชำ แปลงทดสอบ หรือหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ที่ศูนย์ปฏิบัติการดำเนินการ (ไม่ใช่วีดีทัศน์แนะนำศูนย์ปฏิบัติการ)

2) จัดทำสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ หรืองานตามภารกิจที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่ จำนวน 1 เรื่อง โดยเนื้อหา/เรื่อง ไม่ซ้ำกับการทำสื่อวีดีทัศน์

และส่งไฟล์สื่อ จำนวน 2 เรื่อง ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ของศูนย์ปฏิบัติการ ภายในเดือนมิถุนายน 2564

5.7 การบริหารจัดการติดตามและประเมินผล

1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ ระดับกรม     		    (กพร.)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ ให้มีความเข้าใจกระบวนการทำงาน และสามารถดำเนินงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การติดตามงาน							       (กพร./สสก.)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ดำเนินการติดตามงาน โดยติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 เพื่อรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ และให้คำแนะนำการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของศูนย์

3) การประเมินผลและสรุปผลโครงการ					(สสก./ศูนย์/กพร.)

- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประเมินผลโครงการและการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6                    และจัดสัมมนาเพื่อสรุปผลโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

- ศูนย์ปฏิบัติการ ประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร โดยประสานงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ สุ่มเกษตรกรอย่างน้อยจังหวัด 2 จังหวัด จังหวัดละ 5 ราย (รวม 10 ราย) เพื่อติดตามและเก็บข้อมูลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - 1. การศึกษาทดสอบด้านวิชาการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การพัฒนาแปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ แปลงแม่พันธุ์ โรงเรือนเพาะชำ แปลงทดสอบ และอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การพัฒนาเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 ฝึกอาชีพเกษตรกรและประชาชนทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 ฝึกอาชีพเกษตรกรแกนนำและเครือข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การให้บริการเคลื่อนที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. การผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. บริหารจัดการและติดตามประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา	1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1 ผลผลิต (Output)

- ศูนย์ปฏิบัติการดำเนินการส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป จำนวน 20,000 ราย

- ศูนย์ปฏิบัติการมีผลงานวิจัย ศึกษา ทดสอบ จำนวน  40  เรื่อง

- ศูนย์ปฏิบัติการมีพัฒนาแปลงเรียนรู้  จุดเรียนรู้  แปลงแม่พันธุ์  โรงเรือนเพาะชำ                               และแปลงทดสอบ จำนวน 40 จุด

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

- เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงตามความต้องการ และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งจะนำความรู้ไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

- ศูนย์ปฏิบัติการสามารถสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ศูนย์ปฏิบัติการมีเทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสมและตอบสนอง                ต่อความต้องการของเกษตรกรและพื้นที่

- ศูนย์ปฏิบัติการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป

8.3 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- ศูนย์ปฏิบัติการมีผลงาน วิจัย ศึกษา ทดสอบที่เหมาะสมกับพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 40 เรื่อง

- ศูนย์ปฏิบัติการดำเนินการส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป       จำนวน 20,000 ราย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- เกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรทั่วไป ที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

- ศูนย์ปฏิบัติการได้รับความพึงพอใจในการสร้างเครือข่ายการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัด/อำเภอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1  ศูนย์ปฏิบัติการเป็นแหล่งศึกษา ทดสอบ และประยุกต์ใช้วิชาการด้านส่งเสริมการเกษตรที่

เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

9.2  ศูนย์ปฏิบัติการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและประชาชนที่มารับบริการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.3  ศูนย์ปฏิบัติการเป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดวิชาการด้านการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่

เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

9.4  ศูนย์ปฏิบัติการสามารถสนับสนุนและเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและ

สำนักงานเกษตรอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 02-940-6074  E-mail: psddoae@gmail.com

| - 1) นายวิรัช จันทรโรทัย | - ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| --- | --- |
| - 2) นางสาวปัทมาภรณ์ คงธนกฤตกร | - ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ |
| - 3) นายวัลลภ โพธิ์สังข์ | - ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ |
| - 4) นางสาวศิริทรัพย์ จบเจนภัย | - ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ |

----------------------------------------------------------------------------------