คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2564

1. ความเชื่อมโยง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็น : การเกษตร

เป้าหมาย : ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2 ภายในปี 2565

- แผนย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

เป้าหมายระดับแผนย่อย : ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้น

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

2. หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การผลิตข้าวของประเทศไทย มีพื้นที่ผลิตข้าวประมาณ 71 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 31.04 ล้านตันข้าวเปลือก มีปริมาณความต้องการใช้เพื่อการส่งออกและบริโภคในประเทศรวม 29.50 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นพื้นที่ 66.69 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตเกินความต้องการใช้อยู่ประมาณ 1.54 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 3.48 ล้านไร่ สถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายบริหารและจัดการข้าว (นบข.) จึงได้กำหนดแผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจรเพื่อบริหารจัดการสินค้าข้าวให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยการลดปริมาณข้าวออกสู่ตลาดในฤดูนาปรัง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สินค้าข้าวแห่งชาติ เพื่อปฏิรูปภาคการเกษตรตามหลักคิด “ตลาดนำการผลิต” บริหารจัดการผลผลิต ให้มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อมิให้เกิดปัญหากระทบต่อราคาข้าว

กรมส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ระบบการผลิต และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรด้วยการจัดระบบการผลิตพืชในพื้นที่นาข้าว มีเป้าหมายในการลดรอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูนาปรัง ด้วยการจัดกิจกรรมทางเลือกพืชที่เหมาะสมทดแทน โดยบริหารจัดการการตลาดและการผลิตให้สมดุล จะช่วยลดปริมาณข้าวเปลือกออกสู่ตลาดลงได้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทนข้าวในฤดูนาปรัง เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง พริก แตงโม ข้าวโพดหวาน และอื่นๆ ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่เกิน 120 วัน ให้เกษตรกรได้เรียนรู้การบริหารจัดการการผลิตพืชทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต คุณภาพผลผลิต และการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเกษตร

3.วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อส่งเสริมขยายผลพื้นที่การปลูกพืชหลากหลายสู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง

3.2 เพื่อลดพื้นที่การทำนาปรังสร้างความสมดุลของผลผลิตข้าว

3.3 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการผลิต กับตลาดอย่างชัดเจนและเป็นระบบ

3.4 เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ มีองค์ความรู้ในการปลูกพืชทดแทนในพื้นที่นาปรัง ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

3.5 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพืชหลากหลายมีองค์ความรู้ ทักษะ ที่สามารถไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรได้

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เป้าหมาย

4.1 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูนาปรัง จำนวน 5,000 ราย

คุณสมบัติเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

เป็นเกษตรกรที่มีประวัติเพาะปลูกข้าวนาปรังในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)

4.2 เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จังหวัด และอำเภอ ผู้รับผิดชอบพืชหลากหลาย 100 คน

สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการใน 23 จังหวัด พื้นที่นาปรัง จำนวนตั้งแต่ 5,000 ไร่ขึ้นไป ประกอบด้วย

1) ภาคเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เชียงราย นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี แพร่ และตาก

2) ภาคกลาง 4  จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และกรุงเทพมหานคร

3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร และอุบลราชธานี

4) ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา

เงื่อนไขพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

1) เป็นพื้นที่มีน้ำเพียงพอต่อการปลูกพืชหลากหลาย

2) ปลูกพืชทดแทนข้าวในฤดูนาปรัง เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง พริก แตงโม ข้าวโพดหวาน และอื่นๆ ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่เกิน 120 วัน  (พืชที่ยกเว้น ไม้ผลไม้ยืนต้น)

3) พื้นที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวรอบ 2 ของกรมการข้าว

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 จัดเวทีชุมชนเตรียมความพร้อม และรับสมัครเกษตรกรผลิตพืชหลากหลายตามความต้องการของตลาด ชี้แจง สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญ ประโยชน์ รายละเอียดเงื่อนไข กิจกรรมของโครงการ พร้อมทั้งรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามความต้องการปลูกพืชหลากหลายของเกษตรกรเอง

5. ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้ขยายผลปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหลากหลายในพื้นที่นาปรัง ให้แก่เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายในการจัดทำแปลงเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ และความต้องการ ดังนี้

1) เน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่ม โดยมีพื้นที่จัดทำแปลงเรียนรู้เท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเกษตรกรที่รวมกลุ่มกัน ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นชนิดพืชเดียวกันทั้งกลุ่มขึ้นกับความต้องการของสมาชิกกลุ่ม จำนวนพื้นที่ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกรายขึ้นกับการตกลงกันของสมาชิกภายในกลุ่ม

2) เกษตรกรจะได้รับปัจจัยการเรียนรู้ในการจัดทำแปลงเรียนรู้พืชหลากหลาย และจัดการผลผลิตจนถึงการจำหน่าย เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ถุงหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุสินค้าพืชหลากหลายในการจำหน่าย เป็นต้น

3) เกษตรกรเรียนรู้การผลิตพืชหลากหลาย ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการผลิตการตลาด การผลิต การเชื่อมโยงการตลาด การบริหารจัดการสินค้าให้มีคุณภาพ รูปลักษณะของสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานและความต้องการของตลาด

4) เกษตรกรต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) พื้นที่ปลูกพืชหลากหลายให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวใช้เป็นรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ

5.3 จัดเวทีประชุมเชื่อมโยงและจัดทำแผนการผลิต แผนการตลาด ระหว่างเกษตรกร กับผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต ระดับอำเภอ โดยรายละเอียดในการจัดเวที ประกอบด้วย

1) หารือร่วมกันระหว่างเกษตรกรกับผู้รับซื้อผลผลิตพืชหลากหลาย เพื่อหาความต้องการ และแนวทางในการผลิตพืชหลากหลายให้เป็นไปตามที่ตลาดต้องการ

2) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จัดทำแผนการผลิต แผนการตลาด ในรูปแบบรายบุคคลและกลุ่ม โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงตลาด และการผลิตรายบุคคลของเกษตรกรมาประกอบการจัดทำแผนสนับสนุนแผนการผลิตของกลุ่มให้มีสินค้าที่มีปริมาณ คุณภาพ ตามที่ได้หารือร่วมกันทางการตลาด

บุคคลเป้าหมายในการจัดเวที ได้แก่ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกราย ผู้ประกอบการ ร้านค้า                ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป และอื่น ๆ

ผลที่ได้รับจากการจัดเวที ประกอบด้วย

- ความต้องการชนิดสินค้า ปริมาณ คุณภาพของสินค้าในฤดูการผลิตปัจจุบัน และปีถัดไป

- แผนการผลิตของเกษตรกรในฤดูการผลิตการตลาดปัจจุบันและแผนฯ ปีถัดไป

5.4 จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย แสดงถึงการบริหารจัดการการผลิตและการตลาด และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการลดรอบการทำนาปรัง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงาน โดยการคัดเลือกจุดในการจัดงานวันรณรงค์จะพิจารณาพื้นที่การเพาะปลูกพืชหลากหลายที่เข้าร่วมโครงการฯ

5.5 ศึกษาและประเมินผลการปรับเปลี่ยนเป็นพืชหลากหลาย โดยศึกษาจากเป้าหมายเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ในโครงการ ความคิดเห็น และแนวทางพัฒนา

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 |
| 1.จัดเวทีชุมชนเตรียมความพร้อมและรับสมัคร เกษตรกรผลิตพืชหลากหลายตามความต้องการของตลาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.สนับสนุนปัจจัยการเรียนรู้ ในพื้นที่ขยายผล ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหลากหลาย 2.1 จัดซื้อปัจจัยการเรียนรู้ 2.2 เกษตรกรจัดทำแปลงเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.จัดเวทีประชุมเชื่อมโยงและจัดทำแผนการผลิต แผนการตลาด ระหว่างเกษตรกร กับผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต ระดับอำเภอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ศึกษาและประเมินผลการปรับเปลี่ยนเป็นพืชหลากหลาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

7.1 ระยะเวลาโครงการตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

7.2 ระยะเวลาเพาะปลูกพืชหลากหลาย เดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนเมษายน 2564

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดโครงการ

8.1 ผลผลิต (Output)

-    พื้นที่โครงการ 23 จังหวัด มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาปรังไปปลูกพืชหลากหลายทดแทน                 ไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

8.2.1 ร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปลูกพืชทดแทนนาปรัง มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าการทำนาปรัง

8.2.2 มีการปลูกพืชหลังนาทดแทนพื้นที่นาปรังของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

8.2.3 เจ้าหน้าที่ 23 จังหวัด มีความรู้ทักษะในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชหลากหลายได้

8.3 เชิงปริมาณ

8.3.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  5,000 ราย ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการผลิต แผนการตลาดในรูปแบบกลุ่ม และรายบุคคล

8.3.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 5,000 ราย มีการเชื่อมโยงตลาดกับผู้ประกอบการ

8.4 เชิงคุณภาพ

8.4.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการจัดทำแผนการการผลิต การตลาด ในรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล

8.4.2 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และผู้ประกอบการ มีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการผลิต และการตลาด ทำให้ผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาด

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าการทำนาปรัง

9.2 มีความยั่งยืนทางอาชีพการทำนาและปลูกพืชชนิดอื่น

9.3 เกษตรกรผลิตตรงกับความต้องการของตลาด เนื่องจากเกษตรกร และผู้ประกอบการ มีการวางแผนการตลาด และการผลิตร่วมกัน

9.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพืชหลากหลาย มีทักษะความรู้ในการวางแผนบริหารจัดการการผลิตและตลาดพืชหลากหลาย ที่นำไปสู่การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

10.1 	ชื่อ นายธีระวัฒน์ วงศ์วิชิต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว

โทรศัพท์ 02-940-6100

E-mail: Agriman34@hotmail.com

10.2 	ชื่อ นางสาวอำพร เนติ

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 02-940-6100

E-mail: Agriman34@hotmail.com

10.3  ชื่อ นางสาวกิตติรัตน์ เชื้อนุ่น

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 02-940-6100

E-mail: Agriman34@hotmail.com

ภาคผนวก

รายชื่อจังหวัดเป้าหมายโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2564

| จังหวัด | จำนวนเกษตรกร(ราย) |
| --- | --- |
| รวม 23 จังหวัด | 5,000 |
| 1. กรุงเทพมหานคร | 30 |
| เขต 1 รวม 3 จังหวัด |  |
| 2. ชัยนาท | 350 |
| 3. พระนครศรีอยุธยา | 60 |
| 4. สระบุรี | 200 |
| เขต 3 รวม 1 จังหวัด |  |
| 5. ฉะเชิงเทรา | 90 |
| เขต 6 รวม 12 จังหวัด |  |
| 6. กำแพงเพชร | 330 |
| 7. เพชรบูรณ์ | 200 |
| 8. เชียงราย | 200 |
| 9. นครสวรรค์ | 490 |
| 10. พะเยา | 200 |
| 11. พิจิตร | 250 |
| 12. พิษณุโลก | 200 |
| 13. สุโขทัย | 300 |
| 14. อุตรดิตถ์ | 40 |
| 15. อุทัยธานี | 500 |
| 16. ตาก | 570 |
| 17. แพร่ | 120 |
| เขต 4 รวม 6 จังหวัด |  |
| 18. ขอนแก่น | 100 |
| 19. ร้อยเอ็ด | 50 |
| 20. ศรีสะเกษ | 160 |
| 21. อุบลราชธานี | 360 |
| 22. สกลนคร | 100 |
| 23. บึงกาฬ | 100 |