คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ความเชื่อมโยง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็น : การเกษตร

เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ภายใน

ปี 2565

- แผนย่อย : เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

เป้าหมายระดับแผนย่อย : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นขยายตัว ร้อยละ 3

2. หลักการเหตุผล

เป็นที่ทราบกันดีว่าสินค้าเกษตรในกลุ่มไม้ผลซึ่งเป็นพืชสวนที่สร้างมูลค่าให้ประเทศไทยได้มาก โดยผลไม้ในกลุ่มเศรษฐกิจหลักที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ ทุเรียน (คิดเป็นร้อยละ 46.06) รองลงมาได้แก่ ลำไย (คิดเป็นร้อยละ 37.49) มังคุด (คิดเป็นร้อยละ 9.50) มะม่วง (คิดเป็นร้อยละ 5.27) เงาะ (คิดเป็นร้อยละ 0.72) ลิ้นจี่ (คิดเป็นร้อยละ 0.45) และลองกอง (คิดเป็นร้อยละ 0.06) ในขณะที่ผลไม้พื้นถิ่นซึ่งเป็นผลไม้ในกลุ่มรองก็ความสำคัญทางเศรษฐกิจและได้รับความนิยมสูงไม่แพ้กัน ซึ่งจะเห็นได้จากมูลค่าการซื้อขายในประเทศสูง มีตลาดเฉพาะ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ส่งเสริมให้นักวิชาการและเกษตรกรคัดเลือกพืชในพื้นที่ขึ้นมาเป็นผลไม้อัตลักษณ์ เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งด้านการผลิต การตลาด และส่งเสริมให้เป็นผลไม้อัตลักษณ์ประจำถิ่นตั้งแต่ ปี 2562 เช่น ส้มโอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สละป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ทุเรียนชะนีเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มะม่วงแปดริ้ว อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นสินค้าสร้างชื่อและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีความพยายามจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาไม้ผลในทุกมิติ เพื่อสอดรับกับกระแสสังคมยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลบางคน หรือบางกลุ่มมีความพยายามที่จะค้นหาวิธีการหรือรูปแบบต่างๆ ที่จะนำมาใช้ เน้นให้มีการพัฒนาด้านต่างๆ โดยการสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่กำลังจะตอบโจทย์การทำเกษตรเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งสามารถนำงานวิจัยต่างๆ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคุณภาพสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อไปได้ นอกจากจะมีศักยภาพการผลิตและการตลาดที่สูงแล้ว ก็ยังมีความสัมพันธ์ในด้านการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์ ตลอดจนกระแสความนิยมของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายของกลุ่มเกษตร ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ในงานพืชสวนก็มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

ในปีงบประมาณ 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความสำคัญมุ่งเน้นการพัฒนา การเกษตร เศรษฐกิจและสังคมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งมีเรื่องราวแหล่งกำเนิดสินค้า (story) ที่ทำให้สินค้ามีความแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตจากแหล่งอื่นๆ มีความโดดเด่น มีศักยภาพ และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างมูลค่าและนำไปส่งเสริมให้เกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถพัฒนายกระดับเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indications) ต่อไป โดยกำหนดขอบเขตการดำเนินงานออกมาใน 2 ลักษณะ คือ (1) เป็นการทำงานในภาพรวม มุ่งเน้นให้นักวิชาการ และเกษตรกร ได้ศึกษาเรียนรู้ สังเกต สำรวจข้อมูลในพื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสินค้าอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครอบคลุมทุกภูมิภาคที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญของไม้ผล จำนวน  8 จังหวัด (2) เป็นการทำงานแบบเฉพาะเจาะจง มุ่งเน้นให้นักวิชาการ และเกษตรกรได้ร่วมกันปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยส่วนกลางได้พิจารณาคัดกรองพื้นที่ดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อจะได้ดำเนินการส่งเสริมสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวล้วนเป็นพื้นที่ที่มีฐานการผลิตพืชอัตลักษณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นต้นแบบการขยายผลในอนาคตต่อไป

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อสร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร

3.2 เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาช่องทางการตลาด

3.3 เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานในพื้นที่สำหรับการพัฒนาสินค้าไม้ผลตามอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

4. เป้าหมายการดำเนินโครงการ

4.1 เกษตรกร จำนวน 750 ราย

4.2 พื้นที่ดำเนินการแบ่งตามพื้นที่ระดับภาค รวม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย และจังหวัดตาก

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 พัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามอัตตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1.1 จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจโครงการและพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

1) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เสนอขออนุมัติโครงการและดำเนินการจัดสัมมนาสร้างความเข้าใจโครงการและพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “การปฏิบัติงานโครงการไม้ผล และวิชาการพัฒนาการผลิตและการตลาดไม้ผลอัตลักษณ์สู่การรับรองสินค้า GI” โดยมีบุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคเหนือที่รับผิดชอบงานไม้ผล จำนวน 8 จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมบุคคลเป้าหมาย 50 คน ระยะเวลา 3 วัน 1 ครั้ง (รวมวันเดินทาง) โดยการกำหนดรูปแบบการสัมมนาดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กำหนดรูปแบบตามความเหมาะสม ดำเนินการภายในไตรมาส 1

2) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานสรุปผลการจัดสัมมนาเสนอ
กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลงาน (output) ที่ได้จากกิจกรรม 5.1.1 คือ

รูปเล่มรายงานผลการจัดสัมมนาเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร

(สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ)

5.1.2 จัดประชุมสร้าง Core Team เพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานพัฒนาการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

1) กลุ่มส่งเสริมไม้ผล สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดให้มีการสร้าง Core Team เพื่อเป็นแกนหลักในการคิด วิเคราะห์ กำหนดรูปแบบการทำงานในภาพรวมของโครงการทั้งระบบ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานและมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะทำงานซึ่งมาจากนักวิชาการเกษตร/นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในส่วนกลาง เขต จังหวัด อำเภอ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยองค์ประกอบคณะทำงานมีไม่น้อยกว่า 30 คน

2) เนื้อหางานที่ Core Team ต้องร่วมจัดทำ คือ กำหนดรูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย

(1) ประเด็นเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม (Impact point) ที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ

(2) การสร้างทีมงานเพื่อออกแบบและเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่ให้กับเกษตรกรได้

3) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมสร้าง Core Team ตามองค์ประกอบที่กำหนดในรูปแบบคณะทำงาน จำนวน 3 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 สร้างความเข้าใจร่วมกัน กำหนดเป้าหมายชนิดสินค้า แบบฟอร์มทะเบียนเกษตรกรรายบุคคล ประเด็นการเมินผลโครงการที่ผ่านมา และกำหนดเนื้อหาหลักสูตรประเด็นเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งวิธีการให้บรรลุเป้าหมาย ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 1

ครั้งที่ 2 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 3

ครั้งที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 4

สรุปผลงาน (out put) ที่ได้จากกิจกรรม 5.1.2 คือ

1. คำสั่งคณะทำงาน Core Team ระดับภาค

2. หลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร

3. ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นที่ภาคเหนือ (8 จังหวัด)

5.2 พัฒนาเกษตรกรผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

5.2.1 จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอ

วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

1) จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรจากแปลงใหญ่ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ หรือเกษตรกรที่มีศักยภาพในพื้นที่ที่สามารถทำการผลิตสินค้าไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคเหนือ จำนวน 1 กลุ่ม ๆ ละ 50 ราย โดยมีทิศทางเป้าหมายและแผนพัฒนาเกษตรกรที่ได้หารือร่วมกันในข้อ 5.1.2 ทั้งนี้ ควรเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและผลิตไม้ผลชนิดเดียวกัน มีศักยภาพสามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้

2) จัดทำทะเบียนเกษตรกรรายบุคคล และแบบประเมินผลก่อน – หลังเข้าร่วมโครงการ ตามแบบฟอร์มที่ได้ร่วมกันจากการประชุมคณะทำงาน Core Team ในข้อ 5.1.2

3) ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม (Impact point) ที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 350 บาท/ราย/วัน ทั้งนี้ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับ

4) รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ e- project และบันทึกลงในแบบ กสก. ทันทีที่ดำเนินการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยรายงานทั้งผลปริมาณงาน-การใช้เงิน ภายในไตรมาสที่ 3

สรุปผลงาน (output) ที่ได้จากกิจกรรม 5.2.1 คือ

1) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายบุคคล และ แบบประเมินผลก่อน-หลัง (750 ราย/15 กลุ่ม)

2) เนื้อหาหลักสูตรในการอบรมจากการนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในแปลงปลูกของตนเอง

3) รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ e-project และแบบ กสก. ภายในไตรมาสที่ 3

5.2.2 จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลที่มีอัตตลักษณ์สู่มาตรฐาน ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอ

วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

1) คัดเลือกพื้นที่ที่จะจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน (Precision Farm) โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้

1.1) เป็นสถานที่ของสมาชิกผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่มีความพร้อมในการพัฒนาแปลงการผลิตไม้ผล
อัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน เกิดเป็นแปลงเกษตรอัจฉริยะ (Precision Farm) สามารถเป็นสถานที่ศึกษาดูงานเพื่อขยายผลสู่แปลงสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่น ๆ ได้ ภายในจังหวัดหรือจังหวัดอื่น ๆ

1.2) พื้นที่สวน ควรมีขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ไร่

1.3) เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่ให้ผลผลิตต่อเนื่องกันไม่ต่ำกว่า 2 ฤดูกาลผลิต

1.4) มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรือมีระบบการให้น้ำที่เพียงพอสำหรับใช้ในการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ตลอดฤดูกาลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังออกดอก ติดผล จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต

1.5) เป็นแปลงที่อาจอยู่ติดถนน หรือพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ผู้คนผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้

1.6) เกษตรกรเจ้าของพื้นที่มีความพร้อม ขยันหมั่นเพียร เสียสละ สามารถเป็นวิทยากรอบรมได้เป็นอย่างดีและหรือ/ขยายผลความสำเร็จต่อไปยังเกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.7) มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดในการดำเนินการ ตลอดจนคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

2) ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน ดังนี้

2.1) จัดทำแปลงเรียนรู้อย่างน้อย 2 ไร่ เพื่อใช้เป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในพื้นที่ โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายแปลงละ 35,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร (ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน ถุงห่อ ฯลฯ) ค่าจัดทำระบบน้ำ ค่าตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและใบพืช ค่าวัสดุสำนักงานหรืออื่น ๆ ที่มีความจำเป็น โดยวัสดุอุปกรณ์ต้องไม่ใช่พัสดุครุภัณฑ์

2.2) จัดทำป้ายแปลงเรียนรู้ ขนาด 1 เมตร x 1.5 เมตร ปรากฏรายละเอียด ประกอบด้วย ชื่อเจ้าของสวน ที่ตั้งสวน และชื่อแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐานชนิดใด เช่น แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน (.............) จังหวัด.......................... รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

3) จัดทำข้อมูลแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐานตามแบบในเอกสารแนบ 2โดยเสนอสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นทำเนียบแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐานภาคเหนือ จำนวน 1 เล่ม

สรุปผลงาน (output) ที่ได้จากกิจกรรม 5.2.2 คือ

1) แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน พื้นที่อย่างน้อย 2 ไร่

2) ข้อมูลแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐานภาคเหนือ จังหวัดละ 1 แปลง เสนอสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ รวบรวม

5.2.3 จัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลที่มีอัตลักษณ์และเหมาะสมกับพื้นที่ ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน Core Team ตามข้อ 5.1.2 เพื่อรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและแผนการพัฒนาศักยภาพแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2564

2) ดำเนินการพัฒนาศักยภาพแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือตามผลสรุปที่ได้ประชุมร่วมกัน โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายแปลงละ 500,000 บาท ซึ่งจะจัดสรรงบประมาณแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำแปลงป้ายระบุข้อมูล ค่าต้นพันธุ์ใหม่หรือเสื่อมสภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร (ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมน ถุงห่อ ฯลฯ) ค่าจัดทำระบบน้ำ ค่าตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและใบพืช ค่าจัดทำเอกสารวิชาการ ค่าวัสดุสำนักงานหรืออื่น ๆ ที่มีความจำเป็น โดยวัสดุอุปกรณ์ต้องไม่ใช่พัสดุครุภัณฑ์

3) จัดทำรูปเล่มสรุปรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรภายในไตรมาสที่ 4

สรุปผลงาน (output) ที่ได้จากกิจกรรม 5.2.3 คือ

1. แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลอัตลักษณ์ที่มีศักยภาพเหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ 1 แปลง

2. รูปเล่มรายงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในไตรมาสที่ 4

5.3 พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าไม้ผลเหมาะสมกับพื้นที่ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.3.1 จัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าผลไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของภาคเหนือ จำนวน

ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอ

วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

1) จังหวัดดำเนินการจัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ผลไม้ภาคใต้ที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดของตัวเองที่ได้กำหนดไว้จากการประชุม Core Team ซึ่งสื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ผลไม้ท้องถิ่นที่มีคุณภาพดีของจังหวัด เช่น จัดงานแถลงข่าว จัดงานเทศกาลของดีของจังหวัด เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการกระตุ้นการบริโภคผลไม้ให้มากขึ้น ทั้งนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรมให้จังหวัดพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

2) ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายในจังหวัดก่อนถึงช่วงฤดูกาลผลิตของผลไม้

3) กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จังหวัดละ 150,000 บาท

4) รายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในเดือนสิงหาคม 2564

สรุปผลงาน (output) ที่ได้จากกิจกรรม 5.3.1 คือ

รูปเล่มรายงานผลการจัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าผลไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของภาคเหนือ จำนวน 8 จังหวัด

5.3.2 จัดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่คุณภาพดีข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิต ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

1) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกจังหวัดและสินค้า (ผลไม้อัตลักษณ์หรือผลไม้อื่น ๆ) เพื่อไปดำเนินการจัดงานส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิต จำนวน 1 ครั้ง โดยมีระยะเวลาในการจัดงานอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมและกำหนดการให้พิจารณาได้ตามความเหมาะสม

2) ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อก่อนฤดูกาลและในระหว่างฤดูกาลผลิตของผลไม้

3) กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 500,000 บาท

4) รายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบภายในไตรมาสที่ 4

สรุปผลงาน (output) ที่ได้จากกิจกรรม 5.3.2 คือ

รูปเล่มรายงานผลการจัดงานส่งเสริมการบริโภคไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิต
จำนวน 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 4

5.3.3 จัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าไม้ผลที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ภาคเหนือ ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นการจัดทำสื่อเพื่อค้นหาต้นแบบในการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ผลไม้ท้องถิ่นที่มีมาตรฐานของไม้ผลภาคเหนือ จำนวน 5 เรื่อง

สรุปผลงาน (output) ที่ได้จากกิจกรรม 5.3.2 คือ

สื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ภาคเหนือ 5 เรื่อง

5.4 บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้

5.4.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเอกภาพ ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่รับผิดชอบในแต่ละภูมิภาค โดยการประชุมหารือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับพื้นที่และส่วนกลาง เพื่อประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจล่วงหน้า จำนวน 3 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจและคาดคะเนผลผลิตระดับพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลเอกภาพสำหรับใช้วางแผนการบริหารจัดการผลผลิตในฤดูต่อไป

5.4.2 จัดสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ในระดับภาค ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากจังหวัดและส่วนกลาง จำนวน 3 ครั้ง เพื่อบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ประจำปีแยกตามชนิดพืชแล้วประมวลผลส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ต่อไป

สรุปผลงาน (Output) ที่ได้จากกิจกรรมที่ 5.4 คือ

1. ข้อมูลเอกภาพ แผนกระจายผลผลิตระดับอำเภอ/จังหวัด/ภาค จำนวน 2 ชนิด

2. แผนบริหารจัดการผลไม้ระดับภาคเหนือ 2 ชนิด และแผนปฏิบัติงานบริหารจัดการผลไม้ระดับภาค/จังหวัด (Action Plan) จำนวน 2 ชนิด (8 จังหวัด)

5.4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผล

(1) สำรวจแปลงพยากรณ์เพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตในระดับอำเภอ ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลงพยากรณ์ในพื้นที่ ซึ่งเป็นการสำรวจและติดตามสถานการณ์การผลิตในพื้นที่

วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

(1.1) หลักการทำงาน คือ สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกแปลงไม้ผล ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ ให้สอดคล้องกับพื้นที่การผลิต จำนวน 1 แปลงต่อ 1 ชนิดพืชเป็นอย่างน้อยในแต่ละอำเภอ เพื่อใช้เป็นแปลงตัวแทนสำหรับให้นักวิชาการที่รับผิดชอบงานไม้ผลในระดับอำเภอ – จังหวัดและผู้เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจข้อมูลติดตามสถานการณ์การผลิตในช่วงที่ไม้ผลอยู่ในระยะแตกใบอ่อน – ดอกบาน – ติดผล – เก็บเกี่ยว ทั้งนี้ จะได้นำข้อมูลมาใช้ประเมินสถานการณ์การผลิตไม้ผลของอำเภอนั้นๆ ได้ตลอดฤดูกาล เป็นการพยากรณ์หรือคาดการประมาณผลผลิตล่วงหน้าตลอดจนสอบทานผลการคาดการ ดังนั้นแปลงที่คัดเลือกขึ้นมาจึงมีความสำคัญมากโดยเฉพาะจะต้องเป็นแปลงที่เป็นตัวแทนในการสุ่มสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจด้วย และเรียกแปลงนั้นว่า “แปลงพยากรณ์” ทั้งนี้ ควรมีแปลงสำรองไว้อย่างน้อย 3 – 4 แปลงกรณีเกิดการกระบาดของศัตรูพืช หรือเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในอนาคต

(1.2) ความสำคัญของแปลงพยากรณ์

(1.2.1) ความสำคัญเชิงพื้นที่ เป็นแปลงที่สะท้อนข้อเท็จจริงด้านสถานการณ์การผลิตในช่วงที่ไม้ผลอยู่ในระยะแตกใบอ่อน – ดอกบาน – ติดผล – เก็บเกี่ยว เพื่อให้นักวิชาการที่รับผิดชอบงานไม้ผลได้ทำการเก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็น “ข้อมูลจากการสำรวจ”  ในระดับอำเภอ ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะจะต้องนำมาใช้สำหรับการวางแผนบริหารจัดการผลไม้ในภาพรวมของระดับจังหวัดต่อไป

(1.2.2) ความสำคัญเชิงนโยบาย คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้จะกำหนดแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ในละปี และมอบหมายให้คณะทำงานจัดข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจจะวางแผน การจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีสำรวจด้วยตัวอย่าง (Sample Survey) โดยใช้แผนการสำรวจแบบการสุ่มตัวอย่างเพื่อเข้าไปสำรวจข้อมูล (Sampling Design) ในแปลงพยากรณ์ ซึ่งในขั้นแรกจำเป็นต้องมีการจัดทำกรอบตัวอย่าง ซึ่งหมายถึงหมู่บ้านตัวอย่างที่มีขนาดพื้นที่ปลูกไม้ผล ให้มีความชัดเจนเสียก่อน จึงจะสามารถสำรวจข้อมูลได้สอดคล้องตามพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลที่มีอยู่จริง เพื่อจะได้ไปติดต่อประสานข้อมูลจากเกษตรอำเภอ และเกษตรจังหวัดในการเข้าไปสำรวจข้อมูลในพื้นที่เพื่อการพยากรณ์ผลผลิต และจัดทำข้อมูลเอกภาพ นำไปใช้ในการพิจารณาข้อมูลการประมาณการผลผลิตไม้ผลระดับภาคให้มีความถูกต้อง แม่นยำ ใกล้เคียงความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาผลผลิตและการตลาดในแต่ละปี

(1.3) เกณฑ์การคัดเลือกแปลงพยากรณ์

    - เจ้าของแปลงต้องมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน) โดยเป็นประธาน/กรรมการ/สมาชิกหรืออื่น ๆ และเจ้าของแปลงมีความสมัครใจและความพร้อมในการให้ข้อมูล ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

    - เคยผ่านการเข้าร่วมระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (ปีใดก็ได้)

    - มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ที่มีการปลูกพืชชนิดเดียว (สวนเดี่ยว)

    - มีการผลิตเป็นเชิงการค้าในประเทศหรือส่งออกก็ได้

    - เป็นแปลงที่มีการจัดการสวนดี ซึ่งหมายถึง มีการปฏิบัติดูแลสวนครบถ้วนตามหลักวิชาการสอดคล้องตามปฏิทินการดูแลรักษาพืช ซึ่งเหมาะแก่การเข้าไปสำรวจข้อมูลติดตามสถานการณ์การผลิตในช่วงที่ไม้ผลอยู่ในระยะแตกใบอ่อน – ดอกบาน – ติดผล – เก็บเกี่ยว ตัวอย่างตามปฏิทินการดูแลรักษาพืช ตามภาคผนวกแนบท้าย

(1.4) การจัดระบบแปลงพยากรณ์ของจังหวัด

(1.4.1) สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกแปลงไม้ผล ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ ให้สอดคล้องกับพื้นที่การผลิตจำนวน 1 แปลงต่อ 1 ชนิดพืชเป็นอย่างน้อยในแต่ละอำเภอ และควรมีแปลงสำรองของแต่ละชนิดของแต่ละอำเภออีก 3 แปลง พร้อมทั้งระบุชื่อ – นามสกุลเจ้าของแปลง ตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบที่ 3 และข้อมูลโดยสังเขปของแปลงที่คัดเลือกมาเพื่อรายงานให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบและเก็บเป็นฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ในระยะยาวต่อไป ตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบที่ 4

ตัวอย่างแปลงพยากรณ์ไม้ผล ของอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

| ลิ้นจี่ | แปลงพยากรณ์ | สำรอง 1 | สำรอง 2 | สำรอง 3 | ผลสำรวจในภาพรวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำไย | แปลงพยากรณ์ | สำรอง 1 | สำรอง 2 | สำรอง 3 | ผลสำรวจในภาพรวม |

(1.4.2) นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานไม้ผลระดับจังหวัดจัดระบบแปลงพยากรณ์ในภาพรวมของจังหวัด โดยรวบรวมข้อมูลแปลงพยากรณ์ของทุกอำเภอ เพื่อประเมินสถานการณ์การผลิตของพืชชนิดนั้นๆ ให้เป็นข้อมูลการประมาณการผลผลิตระดับจังหวัด และใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลหลักสำหรับการเทียบเคียงกับข้อมูลรายครัวเรือนในที่ไปสุ่มสำรวจสอบถามมาในการประชุม ชี้แจง การประมาณการผลผลิตกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตลอดจนวางแผนการบริหารจัดการผลไม้ของจังหวัดตนเอง

ตัวอย่าง การจัดระบบแปลงพยากรณ์ไม้ผลของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

| อำเภอ/พืช | ลำไย | ลิ้นจี่ |
| --- | --- | --- |
| 1 เมืองลำพูน | * | * |
| 2 เวียงหนองล่อง | * | * |
| 3 แม่ทา | * | * |
| 4 ทุ่งหัวช้าง | * | * |
| 5 บ้านโฮ่ง | * | * |
| 6 บ้านธิ | * | * |
| 7 ป่าซาง | * | * |
| 8 ลี้ | * | * |
| ผลสำรวจในภาพรวมระดับจังหวัด | ** | ** |

หมายเหตุ : * หมายถึง ผลสำรวจหรือสถานการณ์ที่ประเมินได้จากแปลงพยากรณ์

** หมายถึง สรุปผลสำรวจหรือสถานการณ์ที่ประเมินได้ในภาพรวม

(1.5) การจัดทำข้อมูลไม้ผลจากแปลงพยากรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ และเป็นคณะทำงานจัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งต้องจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตเพื่อนำมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปร่วมกันร่วมกัน ข้อมูลที่จัดทำครอบคลุมแหล่งผลิตไม้ผลที่ต้องบริหารจัดการในพื้นที่ 25 จังหวัด 3 ภูมิภาค กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดวิธีการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผลซึ่งสัมพันธ์กับระยะการเจริญพัฒนาของไม้ผล ดังนี้

(1.5.1) ขั้นตอนประมาณการผลผลิต เพื่อเก็บข้อมูลการออกดอกของไม้ผลเศรษฐกิจ

(1) ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบแต่ละตำบล กำหนดกรอบตัวอย่างของหมู่บ้านออกเป็น 3 ขนาด จากน้อยไปมากตามขนาดพื้นที่ปลูกไม้ผล ดังนี้

| กรอบตัวอย่าง | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| หมู่บ้านขนาด S | หมู่บ้านที่มีพื้นที่ปลูกไม้ผลแต่ละชนิดน้อยกว่า 50 ไร่ |
| หมู่บ้านขนาด M | หมู่บ้านที่มีพื้นที่ปลูกไม้ผลแต่ละชนิดตั้งแต่ 51-100 ไร่ |
| หมู่บ้านขนาด L | หมู่บ้านที่มีพื้นที่ปลูกไม้ผลแต่ละชนิดมากกว่า 100 ไร่ |

(2) สุ่มรายชื่อเกษตรกรที่ปลูกไม้ผล ตามกรอบหมู่บ้านที่กำหนดในกรอบตัวอย่างหมู่บ้านละ 5 ครัวเรือน เพื่อเป็นตัวแทนการติดตามสถานการณ์การออกดอกและติดผลของไม้ผล โดยต้องมีเจ้าของแปลงพยากรณ์ทั้งแปลงจริงและแปลงสำรองรวมอยู่ในรายชื่อเกษตรกรที่สุ่มขึ้นมาด้วย เพื่อให้เป็นมาตรฐานทางวิชาการและเกิดความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บข้อมูล นำข้อมูลมาถัวเฉลี่ยกับเกษตรกรรายอื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของแปลงพยากรณ์

(3) ติดตามสถานการณ์ในการออกดอกในแต่ละแปลงทุก ๆ 10 วันว่ามีการออกดอกแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ ดังนี้

ลิ้นจี่ 	    ให้นับที่ระยะช่อดอกสะเดา

ลำไย 	    ให้นับที่ระยะช่อดอกบาน

(4) คำนวณร้อยละการออกดอกรวมทั้งหมดของตำบลนั้น ๆ โดยใช้วิธีการนับระยะการออกดอกด้วยสายตาเพื่อประเมินดูว่าร้อยละการออกดอกของพืชชนิดนั้นในภาพรวมทั้งหมู่บ้านออกดอกแล้วร้อยละเท่าไร จากนั้นเปรียบเทียบกับพื้นที่ให้ผลรวมของหมู่บ้านที่คัดเลือกมา ก็จะสามารถคำนวณออกมาเป็นร้อยละการออกดอกของตำบลนั้น

ตัวอย่าง ตำบล ก. มี 3 หมู่บ้าน (เป็นหมู่บ้านขนาด S) คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรหมู่บ้านละ 5 ราย รวม 15 แปลง พื้นที่ให้ผลของเกษตรกร ทั้ง 15 แปลง เท่ากับ 220 ไร่

| ชื่อหมู่บ้าน | ตัวแทนเกษตรกรที่คัดเลือก |  |  |  |  | พื้นที่รวม (ไร่) | ร้อยละ การออกดอก | พื้นที่การออกดอก (ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หมู่บ้าน ก | ก 1 | ก 2 | ก 3 | ก 4 | ก 5 | 120 | 10 | 12 |
| หมู่บ้าน ข | ข 1 | ข 2 | ข 3 | ข 4 | ข 5 | 60 | 25 | 15 |
| หมู่บ้าน ค | ค 1 | ค 2 | ค 3 | ค 4 | ค 5 | 40 | 15 | 6 |
| รวมการออกดอกของตำบล ก |  |  |  |  |  | 220 | 15 | 33 |

วิธีคำนวณพื้นที่การออกดอก โดยเทียบบัญญัติไตรยางค์

หมู่บ้าน ก  พื้นที่รวม 120 ไร่ ออกดอกแล้วร้อยละ 10  =  = 12 ไร่

หมู่บ้าน ข  พื้นที่รวม 60 ไร่ ออกดอกแล้วร้อยละ 25    =   = 15 ไร่

หมู่บ้าน ค  พื้นที่รวม 40 ไร่ ออกดอกแล้วร้อยละ 15    =   = 6 ไร่

รวมพื้นที่ออกดอกของตำบล ก = 12+15+6 = 33 ไร่ หรือคิดเป็น  = ร้อยละ 15

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลสรุปข้อมูลลงในแบบฟอร์มระดับตำบล

(5) คำนวณร้อยละการออกดอกรวมทั้งหมดของอำเภอ ซึ่งเป็นผลรวมมาจากร้อยละการออกดอกของแต่ละตำบลแล้วเปรียบเทียบกับพื้นที่ให้ผลรวมของอำเภอ ก็จะสามารถคำนวณออกมาเป็นร้อยละการออกดอกของอำเภอนั้น

ร้อยละการออกดอกของอำเภอ = (พื้นที่การออกดอกของตำบล ก + พื้นที่การออกดอกของตำบล ข) X 100

พื้นที่ให้ผลทั้งหมดของอำเภอ

ตัวอย่าง ตำบล ก. มีพื้นที่ให้ผล 500 ไร่ ออกดอกแล้วร้อยละ 25 ตำบล ข. มีพื้นที่ให้ผล 300 ไร่ ออกดอกแล้วร้อยละ 30

ร้อยละการออกดอกของอำเภอ

X 100	 = 26.87%

________________________

800

(6) สำนักงานเกษตรอำเภอสรุปข้อมูลลงในแบบฟอร์มระดับอำเภอ ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด

(7) คำนวณร้อยละการออกดอกรวมทั้งหมดของจังหวัด ซึ่งเป็นผลรวมมาจากร้อยละการออกดอกของแต่ละอำเภอ แล้วเปรียบเทียบกับพื้นที่ให้ผลรวมของจังหวัด ก็จะสามารถคำนวณออกมาเป็นร้อยละการออกดอกของจังหวัด

ร้อยละการออกดอกของจังหวัด = (พื้นที่การออกดอกของอำเภอ ก +พื้นที่การออกดอกของอำเภอ ข) X 100

พื้นที่ให้ผลทั้งหมดของจังหวัด

(8) สำนักงานเกษตรจังหวัดสรุปข้อมูลลงในแบบฟอร์มระดับจังหวัด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตต่อไป

(1.5.2) การติดตามเพื่อประเมินปริมาณผลผลิตในแปลงพยากรณ์

(1) กำหนดช่วงเวลาในการประเมิน เพื่อคำนวณปริมาณผลผลิต ดังนี้

ลิ้นจี่ 	คำนวณผลผลิต 2 ระยะ 	คือระยะช่อสะเดากับระยะผลเล็ก

ลำไย	คำนวณผลผลิต 2 ระยะ 	คือระยะดอกบานกับระยะผลอ่อน

(2) ใช้วิธีการสุ่มจำนวนต้นจากแปลงพยากรณ์ของเกษตรกรที่คัดเลือกมา ต้นขนาดใหญ่ 5 ต้น ต้นขนาดปานกลาง 5 ต้น และต้นขนาดเล็ก 5 ต้น

- คำนวณพื้นที่ใต้ทรงพุ่ม ให้ใช้สูตร   D = เส้นผ่านศูนย์กลาง

2. คำนวณผลผลิตต่อต้น ให้ใช้สูตร = พื้นที่ใต้ทรงพุ่ม x น้ำหนักของผลผลิตต่อตารางเมตร

(2.1) ตัวอย่างการคำนวณปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ต่อไร่

(2.1.1) ต้นลิ้นจี่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง (D) 6 เมตร

มีพื้นที่ใต้ทรงพุ่ม =    = 28.26 ตารางเมตร

(2.1.2) ลิ้นจี่ให้นับว่า 1 ตารางเมตรมีกี่ช่อดอก โดยให้คิดเพียงร้อยละ 70 ซึ่งลิ้นจี่ 1 ช่อดอก

ให้ผลผลิตมีน้ำหนัก 0.3 – 0.7 กิโลกรัม

คำนวณน้ำหนักของผลผลิตต่อตารางเมตร ซึ่งนับในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ได้ 10 ช่อดอก

(70% ของช่อดอก = 7 ช่อดอก)  1 ช่อดอก มีน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม

น้ำหนักของผลผลิตต่อตารางเมตร = 7x0.5 = 3.5 กิโลกรัม

(2.1.3) ผลผลิตต่อต้น = 28.26 x (7x0.5) = 98.91 กิโลกรัม

ดังนั้นถ้า 1 ไร่ มีลิ้นจี่ 20 ต้นคำนวณผลผลิตต่อไร่ = 20 ต้น x 98.91 กิโลกรัม

= 1,978.2 กิโลกรัม หรือ 1.98 ตัน

(2.2) ตัวอย่างการคำนวณปริมาณผลผลิตลำไยต่อไร่

(2.2.1) ต้นลำไยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง (D) 6 เมตร

มีพื้นที่ใต้ทรงพุ่ม =    = 28.26 ตารางเมตร

(2.2.2) ลำไยให้นับว่า 1 ตารางเมตรมีกี่ช่อดอก โดยให้คิดเพียงร้อยละ 70 ซึ่งลำไย 1 ช่อดอก

ให้ผลผลิตมีน้ำหนัก 0.3 – 0.7 กิโลกรัม

คำนวณน้ำหนักของผลผลิตต่อตารางเมตร ซึ่งนับในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ได้ 10 ช่อดอก

(70% ของช่อดอก = 7 ช่อดอก)  1 ช่อดอก มีน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม

น้ำหนักของผลผลิตต่อตารางเมตร = 7x0.5 = 3.5 กิโลกรัม

(2.2.3)  ผลผลิตต่อต้น = 28.26 x (7x0.5) = 98.91 กิโลกรัม

ดังนั้นถ้า 1 ไร่มีลำไย 20 ต้นคำนวณผลผลิตต่อไร่ = 20 ต้น x 98.91 กิโลกรัม

= 1,978.2 กิโลกรัม หรือ 1.98 ตัน

(2) จัดเวที Focus Group ประเมินข้อมูลระดับอำเภอและระดับจังหวัด ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ เจ้าของแปลงพยากรณ์ในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

วิธีการดำเนินงาน มีดังนี้

(2.1) สำนักงานเกษตรอำเภอจัดเวที Focus Group เป้าหมาย 15 คน/อำเภอ ประกอบด้วย เจ้าของแปลงพยากรณ์ เกษตรกรในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ เพื่อประเมินข้อมูลการออกดอก – ผลผลิตในระดับอำเภอ แยกตามชนิดพืชตั้งแต่ก่อนฤดูกาลผลิต จนเสร็จสิ้นฤดูกาลผลิต จำนวน 3 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลเทียบเคียงประกอบการจัดทำข้อมูลเอกภาพและจัดทำแผนกระจายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิต หรือเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตหลักอื่นเพื่อนำมากระจายผลไม้ให้กับจังหวัด เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานบริหารจัดการผลไม้ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อไป

(2.2) สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดเวที Focus Group เป้าหมาย 30 คน/จังหวัด ประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าของแปลงพยากรณ์ 1 ชนิดพืช/อำเภอ และผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพื่อประเมินข้อมูลการออกดอก – ผลผลิตในระดับจังหวัด แยกตามชนิดพืชตั้งแต่ก่อนฤดูกาลผลิต จนเสร็จสิ้นฤดูกาลผลิต จำนวน 3 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลเทียบเคียงประกอบการจัดทำข้อมูลเอกภาพและจัดทำแผนการกระจายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิต หรือเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตหลักอื่นเพื่อนำมากระจายผลไม้ให้กับจังหวัด เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานบริหารจัดการผลไม้ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อไป

***อนึ่ง การจัดเวที Focus Group ทั้ง 2 ระดับ ควรดำเนินการทั้งก่อนและหลังกิจกรรมในข้อ 5.4.1 และ 5.4.2 ตามลำดับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลได้อย่างสูงสุด***

สรุปผลงาน (output) ที่ได้จากกิจกรรม 5.4.3 ข้อ (1) – (2) คือ

1) รายงานสถานการณ์การออกดอกและประมาณการผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ ปี 2564 ระดับอำเภอ

2) รายงานสถานการณ์การออกดอกและประมาณการผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ ปี 2564 ระดับจังหวัด

5.5 บริหารจัดการโครงการ

5.5.1 ติดตามและประเมินผล ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเพื่อใช้ในการติดตามปัญหาอุปสรรค /แนวทางแก้ไข และประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ

5.5.2 สรุปผล  ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัด เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมโครงการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และขยายผลได้ในอนาคตโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดส่งผลการพิจารณาให้กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นให้รวบรวมเรียบเรียงแล้วเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป

สรุปผลงาน (out put) ที่ได้จากกิจกรรม 5.5 คือ

1) รายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 เล่ม

2) รายงานผลการดำเนินงานของภาคใต้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 เล่ม

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 |
| 1. พัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามอัตตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาเกษตรกรผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่คุณภาพดีสู่ผู้บริโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. บริหารจัดการโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output)

เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล จำนวน 750 ได้รับความรู้ในการพัฒนาการผลิต การเชื่อมโยงการตลาด และการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ผลิตไม้ผลอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่ภาคเหนือ

ผลลัพธ์ (Outcome)

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้วางแผนการผลิต และการตลาด เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าสู่การรองรับ GI ในอนาคต ร้อยละ 30

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : เกษตรกร จำนวน 750 ราย ได้รับความรู้ในการพัฒนาการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพ โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมกับศักยภาพตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่ของภาคเหนือที่ได้มาตรฐาน

เชิงคุณภาพ : มีสินค้าไม้ผลที่มีอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคเหนือ สามารถเพิ่มมูลค่าด้วยมาตรฐาน

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

8.1 นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2579 3816

E-mail: rapeepen@hotmail.com

8.2 นางสาวณัฐธิดา ห้าวหาญ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2579 3816

E-mail: pattyku61@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : กิจกรรมสัมมนาและอบรมเจ้าหน้าที่  อยู่ระหว่างการปรับวิธีการทำงาน

เอกสารแนบ 1

ตัวอย่าง การจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้ กิจกรรมย่อยที่ 5.2.2 จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์สู่มาตรฐาน

1.5 เมตร

แปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน จังหวัด (............) ................

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคเหนือ

ชื่อเจ้าของสวน.....................................................................................................................................

ที่ตั้งแปลง เลขที่ตำบล.....................หมู่ที่..............................................อำเภอ.....................................

สนับสนุนโดย สำนักงานเกษตร.............................

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 เมตร

2 เมตร

รายละเอียดของป้ายแปลงเรียนรู้

- ป้ายแปลง1  เมตร x 1.5 เมตร (กว้าง x ยาว)

- เสาสูง 2 เมตร

แบบสรุปข้อมูลแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์สู่มาตรฐาน

เอกสารแนบ 2

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2564

กิจกรรมย่อยที่ 5.2.2 จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์สู่มาตรฐาน

อำเภอ...................................................จังหวัด................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เขียนที่...........................................................

วันที่............เดือน........................พ.ศ. ..................

ส่วนที่ 1 ข้อมูลแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน (.........................)

  - ที่มา

  - ประเด็นองค์ความรู้ที่เป็นจุดเด่นเพื่อการเรียนรู้ภายในแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  - สภาพปัญหา/อุปสรรค

  - แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน

2.1 จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่ได้มาตรฐาน (.....................) มีผู้มาขอใช้บริการจำนวน..........................ครั้ง/ราย 
ส่วนใหญ่ประเด็นที่มาขอใช้บริการคือ.........................................................................................................................................................

2.2 ระดับความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังนี้

| ที่ | ชื่อเกษตรกร/ชื่อกลุ่มเกษตรกรที่มาขอใช้บริการ | ประเด็นที่มาขอใช้บริการ | ความพึงพอใจ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | มาก | น้อย | ปานกลาง |

2.3 งบประมาณที่ใช้

2.4 ภาพกิจกรรม

ลงชื่อผู้รายงานข้อมูล........................................

(                             )

วันที่................เดือน.........................พ.ศ. ...............

หมายเลขโทรศัพท์.......................................

แบบสรุปข้อมูลทะเบียนเจ้าของแปลงพยากรณ์ (อำเภอบันทึกและจัดเก็บข้อมูล)

เอกสารแนบ 3

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมย่อยที่ 5.4.3 สำรวจแปลงพยากรณ์เพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตในระดับอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอ........................................จังหวัด.......................................

| ชื่อ-สกุล (เกษตรกร) | เลขบัตรประจำตัวประชาชน | ที่อยู่บ้าน | พิกัดแปลง |  | ชนิดพืชที่ปลูก (พืชหลัก) | พื้นที่ปลูก (ไร่) | ปริมาณผลผลิต (ตัน) | ร้อยละการเก็บเกี่ยวผลผลิต (คาดการณ์) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  | รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 |

ลงชื่อผู้รายงานข้อมูล.............................................

(                             )

วันที่................เดือน.........................พ.ศ. ...............

หมายเลขโทรศัพท์.......................................

รายงานสถานการณ์การออกดอกและประมาณการผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ ปี 2564 แปลงพยากรณ์ระดับอำเภอ

เอกสารแนบ 4

ตำบล..................................... อำเภอ ..................................... จังหวัด .........................

(   )  ระหว่างวันที่ 1-10 เดือน    ......................................  2564
			(   )  ระหว่างวันที่ 11-20 เดือน  ......................................   2564
			(   )  ระหว่างวันที่ 21-30 เดือน  ........................................ 2564

ลงชื่อผู้รายงานข้อมูล.............................................

(                             )

วันที่................เดือน.........................พ.ศ. ...............

หมายเลขโทรศัพท์.......................................

| พืช/พันธุ์ | พื้นที่ให้ผล (ไร่) | % การออกดอก 10 วัน | % การออกดอกสะสม | พื้นที่การ ออกดอก (ไร่) | ประมาณการผลผลิต (ตัน) | หมู่บ้านที่มี การออกดอก | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ลิ้นจี่ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ลำไย |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ การติดตามเพื่อรายงานสถานการณ์การออกดอกและประมาณการผลผลิต ให้นับระยะและประเมินปริมาณผลผลิต ดังนี้

| พืช | การติดตามเพื่อรายงานสถานการณ์การออกดอก | การประมาณการผลผลิตให้คำนวณผลผลิต 2 ระยะ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลิ้นจี่ | ให้นับที่ระยะช่อดอกสะเดา | 1. ระยะช่อสะเดา | 2. ระยะผลเล็ก |
| ลำไย | ให้นับที่ระยะช่อดอกบาน | 1. ระยะดอกบาน | 2. ระยะผลอ่อน |

ลงชื่อผู้รายงานข้อมูล.............................................

(                             )

วันที่................เดือน.........................พ.ศ. ...............

หมายเลขโทรศัพท์.......................................

ลงชื่อผู้รายงานข้อมูล.............................................

(                             )

วันที่................เดือน.........................พ.ศ. ...............

หมายเลขโทรศัพท์.......................................

เอกสารแนบ 4

รายงานสถานการณ์การออกดอกและประมาณการผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ ปี 2564 แปลงพยากรณ์ระดับจังหวัด

จังหวัด ...............................

(   )  ระหว่างวันที่ 1-10 เดือน    ......................................  2564
			(   )  ระหว่างวันที่ 11-20 เดือน  ......................................   2564
			(   )  ระหว่างวันที่ 21-30 เดือน  ........................................ 2564

| พืช/พันธุ์ | พื้นที่ให้ผล (ไร่) | % การออกดอก 10 วัน | % การออกดอกสะสม | พื้นที่การ ออกดอก (ไร่) | ประมาณการผลผลิต (ตัน) | หมู่บ้านที่มี การออกดอก | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. ลิ้นจี่ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ลำไย |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ การติดตามเพื่อรายงานสถานการณ์การออกดอกและประมาณการผลผลิต ให้นับระยะและประเมินปริมาณผลผลิต ดังนี้

| พืช | การติดตามเพื่อรายงานสถานการณ์การออกดอก | การประมาณการผลผลิตให้คำนวณผลผลิต 2 ระยะ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลิ้นจี่ | ให้นับที่ระยะช่อดอกสะเดา | 1. ระยะช่อสะเดา | 2. ระยะผลเล็ก |
| ลำไย | ให้นับที่ระยะช่อดอกบาน | 1. ระยะดอกบาน | 2. ระยะผลอ่อน |

ลงชื่อผู้รายงานข้อมูล.............................................

(                             )

วันที่................เดือน.........................พ.ศ. ...............

หมายเลขโทรศัพท์.......................................

ภาคผนวก

ขั้นตอนการปฏิบัติและดูแลรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย (ในฤดู)

| การเริ่มต้นและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ |  | พัฒนาการและการปฏิบัติที่ถูกต้องของลำไย (ในฤดู) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม – มิถุนายน | กรกฎาคม – สิงหาคม | กันยายน |
|  |  | (ออกดอก) | (ผสมเกสร) | (ติดผลและผลพัฒนา) | (เก็บเกี่ยว) | (ตัดแต่งกิ่ง) |
| การเตรียมการ | การปลูก | 30 วัน | 30 วัน | 120 วัน | 60 วัน | เริ่มต้นรอบใหม่ |
| - เตรียมดิน ที่ลุ่ม ขุดร่องยกแปลงขึ้นมาเพื่อเป็นการระบายน้ำ ที่ดอน ไถพรวน และปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ 2. เตรียมพันธุ์ - ส่วนใหญ่นิยมใช้ต้นพันธุ์ที่มาจากการเสียบกิ่ง จึงต้องตรวจสอบการเชื่อมติดของรอยแผลให้สมบูรณ์ - ตัดแต่งกิ่งยอดอ่อนออกบ้าง | 1. ขุดหลุมปลูกขนาด 80 x 80 x 80ชม. วางผังปลูกระยะ 8 x 10 เมตร 2. ผสมดินปุ๋ยคอก และปุ๋ยร็อคฟอสเฟตในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 3. ยกถุงกล้าวางในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย 4. ดึงถุงพลาสติกออก และกลบดินที่เหลือลงไป กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น 5. ปักไม้หลักและผูกเชือกยึดเพื่อป้องกันลมพัดโยก 6. หาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง 7. รดน้ำให้ชุ่ม 8. ทำร่มเงาพรางแสงแดด | 1. เริ่มให้น้ำเล็กน้อยเมื่อออกดอก และเพิ่มปริมาณขึ้นตามลำดับ 2. เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดแมลงทำลายช่อดอก เช่น - หนอนเจาะช่อดอกเกิน 20% พ่นคลอร์ไพรีฟอส 30 มล./น้ำ 20 ล. - เพลี้ยหอย หรือเพลี้ยแป้งเกิน 20% พ่นคลอร์ไพรีฟอส 30 มล. ผสมปิโตรเลียมสเปร์ออยล์ 30 มล./น้ำ 20 ลิตร 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน 3. พ่นสารป้องกันกำจัดแมลงก่อนดอกบาน หลีกเลี่ยงช่วงดอกบาน | 1. ให้น้ำอัตรา 250 – 350 ลิตร/ต้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 2. นำผึ้งมาเลี้ยงเพื่อชาวยในการผสมเกสร 3. เฝ้าระวังเพลี้ยไฟ ไม้ให้เกิน 3เพลี้ยไฟเกิน 30% โดยพ่นอิมิดาโคล พริด 8 มล./น้ำ 20 ล. 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน | 1. ให้น้ำอัตรา 250 -350 ลิตร/ต้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 2. เมื่อติดผลใส่ปุ๋ยเคมี เช่น 15-15-15 ผสม 46-0–0 สัดส่วน 1 : 1 อัตรา 1 – 2 กก./ต้น 3. มวนลำไยเกิน 20% พ่นคาร์ลาริล 40 ก./น้ำ 20 ล. 4. เพลี้ยหอยหรือเพลี้ยแป้งเกิน 20% พ่นคลอร์ไพริฟอส 30 มล. ผสมปิโตรเลียมสเปร์ออยล์ 30 มล./น้ำ 20 ล. 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน 5. ป้องกันกำจัดผีเสื้อมวนหวานด้วยกับดักไฟฟ้า หรือเหยื่อพิษ 6. ก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 0–0-60 หรือ 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ต้น | 1. เก็บเกี่ยวประมาณ 22 สัปดาห์หลังติดผล ข้อสังเกตคือ เปลือกผลเรียบเกือบไม่มีกระ และสีน้ำตาลอ่อน 2. หักหรือตัดช่อผลให้มีใบย่อยสุดท้ายติดไปด้วย 3. รวบรวมผลผลิตไว้ในภาชนะ หรือสถานที่ที่สะอาด 4. ตัดแต่งช่อผล คัดขนาด (AA, A และ B)และคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานลำไย | 1. ตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวโดยตัดกิ่งกลางทรงพุ่มที่อยู่ในแนวตั้งเหลือตอกิ่ง หรือเปิดกลางทรงพุ่มให้รับแสงสว่างมากขึ้น กิ่งทับซ้อน กิ่งแห้งตาย หรือโรค – แมลงทำลาย 2. เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะกับธาตุอาหารที่พืชต้องการจากดินควบคู่กับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 10 – 20 กก./ต้น และปุ๋ยเคมี 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กก./ต้น |
| ปกติลำไยจะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 4 – 5 |  | ลำไยใช้เวลา 8 เดือนหลังดอกบานจึงเก็บเกี่ยวได้ |  |  |  |  |

ขั้นตอนการปฏิบัติและดูแลรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย (นอกฤดู)

| การเริ่มต้นและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ |  | พัฒนาการและการปฏิบัติที่ถูกต้องของลำไย (นอกฤดู) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มีนาคม | เมษายน – พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน – ธันวาคม | มกราคม – กุมภาพันธ์ |
| (ตัดแต่งกิ่ง) | (เตรียมต้นให้พร้อม) | (ราดสาร) | (ออกดอก) | (ผสมเกสร) | (ติดผลและผลพัฒนา) | (เก็บเกี่ยว) |
|  |  | เริ่มต้น | 30 วัน | 30 วัน | 120 วัน | 60 วัน |
| 1. ตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยวโดยตัดกิ่งกลาง กิ่งทับซ้อน กิ่งแห้งตาย หรือโรค – แมลงทำลาย 2. เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะกับธาตุอาหารที่พืชต้องการจากดิน 3. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 10-20 กก./ต้น และปุ๋ยเคมี 15-15-15 4. ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กก./ต้น | 1. ป้องกันกำจัดแมลงช่วงแตกใบอ่อน - ไรสี่ขาเกิน 10% พ่นกำมะถันผง 40 ก./น้ำ 20 ล. หรืออามีทราซ 40 มล./น้ำ 20 ล. 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน - หนอนคืบเกิน 20% พ่นคาร์บาริล 40 ก./น้ำ 20 ล. 2. ใส่ปุ๋ยเคมี 0-46-0 ผสม 0-0-60 สัดส่วน 1:1 ประมาณ 1-2 กกง/ต้น 3. พ่นปุ๋ยเคมี 0-52-34 อัตรา 150 ก./น้ำ 20 ล. 2 ครั้ง ห่าง 10-14 วัน | 1. เลือกต้นที่สมบูรณ์ และใบเต็มที่ 2. กำจัดวัชพืช และใบแห้งในทรงพุ่ม 3. ดินแห้งเกินไปควรรดน้ำให้ชื้น ดินชุ่มเกินไปปล่อยให้ดินแห้ง 4. หว่านสารโพแทสเซียมคลอเรต 100-120 ก./ศก. ทรงพุ่ม 1 ม. 5. รดน้ำให้ชื้นทุกวัน 3-5 วัน | 1. เริ่มให้น้ำเล็กน้อยเมื่อออกดอก และเพิ่มปริมาณขึ้นตามลำดับ 2. เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดแมลงทำลายไพรีฟอส 30 มล./น้ำ 20 ล. - เพลี้ยหอยหรือเพลี้ยแป้งเกิน 20% พ่นคลอร์ไพริฟอส 30 มล. 3. ผสมปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 30 มล./น้ำ 20 ล. 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน 4. พ่นสารป้องกันกำจัดแมลงก่อนดอกบาน หลีกเลี่ยงช่วงดอกบาน | 1. ให้น้ำอัตรา 250-350 ลิตร/ต้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 2. นำผึ้งมาเลี้ยงในสวน เพื่อช่วยผสมเกสร 3. เฝ้าระวังเพลี้ยไฟไม่ให้เกิน 30% โดยพ่นอิมิดาโคลพริด 8 มล./น้ำ 20 ล. 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน | 1. ให้น้ำอัตรา 250-350 ลิตร/ต้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 2. เมื่อติดผลใส่ปุ๋ยเคมี เช่น 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กก./ต้น 3. มวนลำไยเกิน 20% พ่นคาร์บาริล 40 ก./น้ำ 20 ล. 4. เพลี้ยหอย หรือเพลี้ยแป้งเกิน 20% พ่นคลอร์ไพริฟอส 30 มล. ผสมปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 30 มล./น้ำ 20 ล. 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน 5. ป้องกันกำจัดผีเสื้อมวนหวานด้วยกับดักไฟฟ้า หรือเหยื่อพิษ 6. ก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 0-0-60 หรือ 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ต้น | 1. เก็บเกี่ยวประมาณ 22 สัปดาห์ หลังติดผล เปลือกผลเรียบเกือบไม่มีกระ และสีน้ำตาลอ่อน 2. หัก หรือตัดช่อผลให้มีใบย่อยสุดท้ายติดไปด้วย 3. รวบรวมผลผลิตไว้ในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาด 4. ตัดแต่งช่อผล คัดขนาด (AA, A และ B)และคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานลำไย |
| ปฏิบัติกับต้นลำไยที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป |  | ลำไยใช้เวลา 8 เดือนหลังดอกบานจึงเก็บเกี่ยวได้ |  |  |  |  |

ขั้นตอนการปฏิบัติและดูแลรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลิ้นจี่

| การเริ่มต้นและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ |  | พัฒนาการและการปฏิบัติที่ถูกต้องของลิ้นจี่ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | มกราคม | กุมภาพันธ์ - มีนาคม | เมษายน - พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม - ธันวาคม |
|  |  | (ออกดอก) | (ติดผลและผลพัฒนา) | (เก็บเกี่ยว) | (ตัดแต่งกิ่ง) | (แตกใบอ่อน-แทงช่อดอก) |
| การเตรียมการ | การปลูก | 30 วัน | 60 วัน | 60 วัน | 30 วัน | เริ่มต้นรอบใหม่ |
| - เตรียมดิน ที่ลุ่ม ขุดร่องยกแปลงขึ้นมาเพื่อเป็นการระบายน้ำ ที่ดอน ไถพรวน และปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ 2. เตรียมพันธุ์ ควรจะเตรียมกิ่งตอนไว ลวงหนาใหอยูในสภาพที่แข็งแรงตั้งตัวไดแลว โดยเลี้ยงไวในเรือน เพาะชํา กอนนําลงปลูก | 1. ปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ขุดหลุมปลูกให้มีขนาด 50 X 50 X 50 ซม. ระยะปลูก 8 x 10 ม. 2. ผสมดิน ปุ๋ยคอก และปุ๋ยร็อคฟอสเฟตเข้าด้วยกันในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม 3. ยกถุงกล้าต้นไม้วางในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงสูงกว่าระดับดินปากหลุมปลูกเล็กน้อย 4. ดึงถุงพลาสติกออก กลบดินที่เหลือลงไปในหลุม แล้วกดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น 5. ปักไม้หลักและผูกเชือกยึดเพื่อป้องกันลมพัดโยก 6. หาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 7. ทำร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด | 1. ให้น้ำสม่ำเสมอ 2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องก้นกำจัดโรค และแมลง | 1. ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 2.ให้น้ำสม่ำเสมอ 3. ฉีดพ่นสารเคมีป้องก้นกำจัดโรค และแมลง 4. ห่อผลเมื่อเปลือกเริ่มเปลี่ยนสี | 1. ดัชนีการเก็บเกี่ยว ผลลิ้นจี่แก่หลังจากดอกบานประมาณ 4 เดือน และผลมีขนาด โตเต็มที่ สีของผลเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีชมพูปนแดง ไหล่ผลกว้างออก ฐานของหนามที่เปลือกขยายออก ปลายหนามแหลม ร่องหนามถ่างออกเห็นได้ชัด เนื้อแห้ง กลิ่นหอม รสหวาน 2. ควรเก็บเกี่ยวในเวลาที่แสงแดดไม่ร้อนจัด แล้วขนย้ายมารวมกันที่ร่ม ทำการตัดแต่งช่อผล คัดขนาดและจัดชั้นคุณภาพ บรรจุภาชนะ | ใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 | 1. ตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยว ฉีดพ่นสารเคมี ป้องก้นกำจัดโรค และแมลง ใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 2. ระยะแตกใบอ่อน พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรค แมลง 3. ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 4. งดการให้น้ำ 5. กำจัดวัชพืช 6. ควั่น หรือรัดด้วยลวด 7. คลายลวดหลัง 30-45 วัน |
| ปกติลิ้นจี่จะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 |  | ลิ้นจี่ใช้เวลา 4 เดือนหลังดอกบานจึงเก็บเกี่ยวได้ |  |  |  |  |