คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น

1. ความเชื่อมโยง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็น : การเกษตร

เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ภายในปี 2565

- แผนย่อย : เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

เป้าหมายระดับแผนย่อย : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นขยายตัว ร้อยละ 3

2. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลายด้าน ทั้งในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่น และฟื้นฟู วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเกษตร 
ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการเผยแพร่ข้อมูล
องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องมีการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ โดยการสำรวจจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถนำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ต่ออาชีพอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร นอกจากนี้ มีหลายหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ คุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ จึงควรมีการเชื่อมโยงเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ในการนำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ เกิดประโยชน์ในการลดต้นทุน ก่อให้เกิดรายได้เพิ่ม และมีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

3.วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสะดวก
ต่อการใช้งาน สามารถเผยนำไปแพร่ใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องเหมาะสม

3.2 เพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เกษตรกร ชุมชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร

ครอบคลุม 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร

5.1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมากำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการเกษตร

5.1.2 จัดประชุมหารือการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรกับหน่วยงาน
ในสังกัดส่วนกลางและระดับเขต เพื่อหาแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
และส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานส่งเสริมการเกษตร

5.1.3 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรใหม่

(1) จัดทำคู่มือแนวทางการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ แบบฟอร์ม ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการสำรวจฯ และร่วมชี้แจงผู้รับผิดชอบทราบในเวทีสัมมนาฯ ของกรม

(2) จังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

(3) สำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

(4) สำนักงานเกษตรอำเภอบันทึกข้อมูลระบบงานฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร และจัดพิมพ์เพื่อประกาศตรวจสอบรับรองในชุมชน

(5) จัดทำประกาศเผยแพร่ข้อมูลการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ เพื่อตรวจสอบรับรองสถานะของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

(6) สำนักงานเกษตรจังหวัดตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเกษตรส่งกรมส่งเสริมการเกษตร

5.1.4 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ 
ที่สำรวจใหม่ และพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร

5.1.5 เผยแพร่ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นการเกษตรเพื่อใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร 
ในช่องทางเผยแพร่หลักของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น เว็บไซต์ โปรแกรมไลน์ และวารสารสิ่งพิมพ์ และบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ลงในระบบ K -Tank

5.1.6 จัดประชุมเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ และ
การส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานในสังกัดกะทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

5.2 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น

5.2.1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนกลางร่วมกับหน่วยงานระดับเขต เพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อวางแผนการลงพื้นที่ค้นหาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเกษตรและพัฒนาเป็นนวัตกรรมชาวบ้าน โดยเน้นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าและรายได้จากสินค้าและบริการ
อัตลักษณ์ของชุมชน จำนวน 6 องค์ความรู้ โดยคัดเลือกภาคละ 1 เรื่อง

5.2.2 จัดเวทีชุมชน ระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรที่คัดเลือกแบบมีส่วนร่วม โดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ร่วมกับหน่วยงานระดับเขต และระดับจังหวัดลงพื้นที่ ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของภูมิปัญญาและหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

- การจัดเวทีครั้งที่ 1 เพื่อค้นหาองค์ความรู้ วิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่น

- การจัดเวทีครั้งที่ 2 - 3  เพื่อสรุปเนื้อหาและร่วมกันพิจารณาการใช้ประโยชน์

- การจัดเวทีครั้งที่ 4 การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมชาวบ้านเพื่อสร้างคุณค่าและรายได้
จากสินค้าและบริการอัตลักษณ์ของชุมชน

5.2.3 สรุปผลการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้านการเกษตร
และนำไปเผยแพร่ในช่องทางเผยแพร่หลักของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 
และวารสารสิ่งพิมพ์ และบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ลงในระบบ K –Tank

5.3 การจัดทำฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

5.3.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร เพื่อนำมากำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

5.3.2 คัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรจากฐานข้อมูลที่จัดเก็บได้ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เพื่อเป็นเป้าหมายในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจเชิงประจักษ์

5.3.3 ลงพื้นที่สำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรที่มีศักยภาพเสริมสร้างเป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร และระบบมรดกทางการเกษตรโลก

5.4 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานผล

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับพื้นที่ รายงานผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของหน่วยงานต่างๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 จัดประชุมหารือการพัฒนา ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) จัดทำคู่มือแนวทางการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ และชี้แจงโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) จังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) สำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) สำนักงานเกษตรอำเภอบันทึกข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| (5) จัดทำประกาศเผยแพร่ข้อมูลการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) สำนักงานเกษตรจังหวัดตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดกรองข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 เผยแพร่ข้อมูล และบันทึกข้อมูล ในระบบ K -Tank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 จัดประชุมเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ และการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อสร้างอัตลักษณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 จัดประชุมคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อวางแผนการลงพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 จัดเวทีชุมชน ระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาองค์ความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เวทีที่ 1 เพื่อค้นหาองค์ความรู้ วิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เวทีที่ 2 - 3 เพื่อสรุปเนื้อหา และร่วมกันพิจารณาการใช้ประโยชน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - เวทีที่ 4 การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมชาวบ้านเพื่อสร้างคุณค่าและรายได้จากสินค้าและบริการอัตลักษณ์ของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 สรุปผล และนำไปเผยแพร่ในช่องทางเผยแพร่หลักของกรมส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. การจัดทำฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูลหลักเกณฑ์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 คัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตรจากฐานข้อมูลที่จัดเก็บได้ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 ลงพื้นที่สำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรที่มีศักยภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานผลโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

เดือนตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

1. ฐานข้อมูลฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรที่มีการเก็บรวบรวมและเผยแพร่

2. องค์วามรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้านเกษตรของพื้นที่

3. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรที่มีศักยภาพ เสริมสร้างเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร และระบบมรดกทางการเกษตรโลก

ผลลัพธ์ (outcome)

1. หน่วยงานมีฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร

2. เกษตรกร ผู้ที่สนใจสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรนำไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องเหมาะสม

3. หน่วยงานมีข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรที่มีศักยภาพ เสริมสร้างเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร และระบบมรดกทางการเกษตรโลก ไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร และสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานภาคี

ตัวชี้วัด

1. เชิงปริมาณ: มีองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน 6 จุด

2. เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีความพึ่งพอใจในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 กรมส่งเสริมการเกษตรมีฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรที่เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการนำมาใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร

9.2 เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาคีเครือข่ายสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเกษตร เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเองได้

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

10.1 ผู้อำนวยงานกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร0

10.2 นายจิรวิทย์ เฮงหิรัญญวงษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 02 940 6038   E-mail: hjirawit@hotmail.com

10.3 นายสัญญา เธียรสุนทร

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 02 940 6038   E-mail: ksunya06@hotmail.com

10.4 นางสาวอารยา สุขเกษม

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 02 940 6038   E-mail: arayasukasame@hotmail.com

-----------------------------------------------------------