คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

1. ความเชื่อมโยง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็น : การเกษตร

เป้าหมาย : ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.2 ภายในปี 2565

- แผนย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

เป้าหมายระดับแผนย่อย : ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้น

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

2. หลักการและเหตุผล

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกพืช ทำไร่นาสวนผสม ทำนาเกลือและเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ จากเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อต้องการทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกรประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด
ในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ตามที่ตั้งแปลงปลูก เมื่อได้เริ่มทำการเกษตรใหม่และต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวแล้ว
ทำการเพาะปลูกใหม่ไปแล้ว 15 วัน

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำเครื่องมือ และเทคโนโลยีมาปรับปรุงวิธีการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง

- ตรวจสอบรูปขอบแปลงที่ดินกับฐานข้อมูลการถือครองที่ดินของกรมที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

- นำเครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร์ GPS มาใช้ในการจัดเก็บพิกัดที่ตั้งแปลง วัดขนาดพื้นที่

- วาดผังแปลงการเกษตรดิจิตอล โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมค้นหาพิกัดและวาดผังแปลงด้วยโปรแกรม GISagro

- ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Qgis และใช้แผนที่ Google Map ในการค้นหาพิกัดและวาดผังแปลง

- พัฒนา Mobile Application ชื่อ FARMBOOK ซึ่งเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลที่ใช้แทนสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกรทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ และไอโอเอส (iOS) ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผ่านสมาร์ทโฟน
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet) โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามที่ให้ข้อมูลไว้
กับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อสิทธิประโยชน์และการเข้าร่วมโครงการต่างๆ และใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตน ความเป็นเกษตรกรในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งยังเป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเกษตรจากภาครัฐ และการตรวจสอบสิทธิเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ
หรือตามมาตรการแก้ปัญหาอื่นๆ ของภาครัฐ

เมื่อเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว จะนำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและประมวลผลมาจัดพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อยืนยันตัวตนเกษตรกร และใช้ประกอบในการ
เข้าร่วมโครงการหรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ดังนั้น การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นประจำทุกปี ข้อมูลจะมีความครบถ้วน เป็นปัจจุบันทำให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทำให้ภาครัฐ สามารถวางแผนการผลิต การตลาด ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และจัดทำโครงการมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการและมาตรการเพื่อให้การสนับสนุน และช่วยเหลือเกษตรกรเป็นจำนวนมาก เช่น

- การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช

- โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

- โครงการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562

- โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63

- โครงการประกันรายได้ พืชเศรษฐกิจ ปี 2562/63 (ข้าว ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

- โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63

ดังนั้น ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานขึ้นทะเบียน
และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและติดตามเกษตรกรให้แจ้งข้อมูลการเกษตรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร
พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามภายนอก พร้อมทั้งจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตรในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์
ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และสนับสนุนข้อมูล
กับหน่วยงานภาครัฐ โดยเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการและมาตรการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

3.วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

3.2 เพื่อจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

3.3 เพื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุง ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์ ประมวลผลในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำไปเผยแพร่ บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เป้าหมาย : เกษตรกร 5.7 ล้านครัวเรือน

สถานที่ดำเนินการ : 	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร /

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร /

สำนักงานเกษตรจังหวัด / สำนักงานเกษตรอำเภอ

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน

1) จัดทำประชาสัมพันธ์ ประกาศให้เกษตรกรมีหน้าที่มาแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ให้เป็นปัจจุบัน หลังจากการเพาะปลูกแล้ว 15 วัน และก่อนวันเก็บเกี่ยว

2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รับแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จากเกษตรกร

ตามสมัครใจ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ (ตามที่ตั้งแปลง) ยกเว้นพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ Tablet ให้ออกไปรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในหมู่บ้านหรือตำบล พร้อมกับวาดแปลงปลูกให้แล้วเสร็จในคราวเดียว

3) กำหนดช่วงวันรณรงค์ให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ทำหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบตำบล จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มปรับปรุงข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแก้ปัญหาการไม่มาแจ้งปรับปรุงทะเบียนฯ ของเกษตรกร โดยเลือกช่วงเวลาที่มีการเพาะปลูกมากที่สุดในฤดูฝน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

4) บันทึกข้อมูลที่เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์ที่สำนักงาน

ในระบบทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งเชื่อมโยงผังแปลงกรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาแจ้งปรับปรุงข้อมูล

5.2 ตรวจสอบข้อมูล

1) ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจสำคัญ ให้จัดพิมพ์รายชื่อออกไปติดประกาศในที่ชุมชน/หมู่บ้าน

เพื่อให้ชุมชนมีการตรวจสอบการแจ้งข้อมูลของเกษตรกร เป็นเวลา 3 วัน

2) จัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน

  - วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

5.4 เผยแพร่ข้อมูล

1) เผยแพร่ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วทางเว็บไซต์และจัดพิมพ์

เป็นเอกสาร

2) จัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร เพื่อพิมพ์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร แจกจ่าย

ให้กับเกษตรกร

5.5 อำนวยการ

1) ดูแลบำรุงรักษาฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร สำหรับการให้บริการบันทึกข้อมูล

และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับการจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตร พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐ ในการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไปใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการและมาตรการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

2) จัดเก็บรักษาข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ให้มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์ ป้องกันการเสียหายของข้อมูลจากภัยคุกคามต่างๆ พร้อมทั้งสามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ในการจัดทำสารสนเทศด้านการเกษตรที่ถูกต้องสามารถนำไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์
ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน

3) ประชาสัมพันธ์ ติดตามนิเทศ อบรม สัมมนา จัดทำเอกสารคู่มือ เพื่อบริหารจัดการโครงการฯ

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  | หน่วยงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |  |
| 1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 จัดทำประกาศ แจ้งให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลประจำปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ศสท./สศก. |
| 1.2 เกษตรกรแจ้งปรับปรุงข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนง.กษจ./สนง.กษอ. |
| 1.3 รณรงค์ให้ อกม.จัดเก็บข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนง.กษจ./สนง.กษอ. |
| 1.4 ปรับปรุงข้อมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนง.กษจ./สนง.กษอ. |
| 2. ตรวจสอบข้อมูล (ติดประกาศ / จัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนง.กษจ./สนง.กษอ. |
| 3. วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ศสท. |
| 4. เผยแพร่ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ศสท. |
| 5. อำนวยการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ศสท./สสก. |

7. ระยะเวลา

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output)

1) มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

2) มีการจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูก

3) มีการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์และจัดพิมพ์เป็นเอกสาร

ผลลัพธ์ (Outcome)

มีข้อมูลประกอบการเข้าร่วมโครงการ และมาตรการของภาครัฐ หรือ เอกชนกรณีที่มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจะทำให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ  มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จำนวน 5.7 ล้านครัวเรือน

เชิงคุณภาพ มีข้อมูลประกอบการเข้าร่วมโครงการ และมาตรการของภาครัฐ หรือ เอกชนกรณีที่มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการผลิต การตลาด ส่งเสริมการเกษตร บูรณาการข้อมูลร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และได้รับประโยชน์สูงสุด

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1)	นางพรรณาภา   ปรัชญาศิริ 	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร 0 2940 5720

2)	นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ	       	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร

โทร 0 2955 1640

3)	นางสาวมนัชญา  อุทัยฉาย   	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

โทร 0 2955 1642

4)	นายอรุณชัย ศิริทรัพย์	       	ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทร 0 2955 1642

5)	นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์	ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทร 0 2955 1642

6)	นายรังสี มุลิ		        	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โทร 0 2955 1642

7)	นายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์   	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โทร 0 2955 1642

----------------------------------------------------------------------------------