คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

1. ความเชื่องโยง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็น : พลังทางสังคม

เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10

- แผนย่อย : การเสริมสร้างทุนทางสังคม

เป้าหมายระดับแผนย่อย : ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

2. หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงเป็นโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ซึ่งเป็นการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า การทำไร่เลื่อนลอย การทำลายแหล่งต้นน้ำลำธาร ลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชบนพื้นที่สูง การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ โดยนำเอาเทคโนโลยีจากโครงการหลวงที่ประสบผลสำเร็จไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นการขยายผลไปสู่พื้นที่สูงอื่นๆ โดยวิธีการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และชุมชน การทัศนศึกษาดูงาน การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นแบบที่จำเป็นให้แก่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา และจังหวัดตาก โดยครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 ศูนย์ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ       แผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2564) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559

ในการดำเนินงานได้มีการบูรณาการร่วมกันโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องหารือร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงในขั้นตอนกระบวนการต่างๆ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเป็นผู้กำกับดูแลและสำนักงานเกษตรจังหวัดเจ้าของพื้นที่เป็นผู้กำหนดแนวทางตามยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มจังหวัด รวมถึงการคัดเลือกเกษตรกรและประเมินศักยภาพเกษตรกรในระดับต่างๆ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ร่วมบูรณาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านองค์ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพ ในวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีอาหารบริโภคและลดรายจ่ายในครัวเรือนเป็นหลัก ส่วนผลผลิตที่เหลือแนะนำให้จำหน่ายทั้งในตลาดชุมชน ท้องถิ่น และตลาดอื่นๆ ตลอดจนการนำเอาผลผลิตมาแปรรูป และสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป

3.วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้การผลิตทางด้านการเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ สามารถนำความรู้ ทักษะเทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสมไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.2 เพื่อให้มีพืชพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพื้นที่และสามารถจัดการกับผลผลิตที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.3 เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีอาหารบริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 2,200 ราย

5. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 39 แห่ง ในพื้นที่ดำเนินงาน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา และจังหวัดตาก

6. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และมูลนิธิโครงการหลวง ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงาน วิเคราะห์ความเหมาะสม ความรู้ เทคโนโลยี ศักยภาพของสภาพพื้นที่ พืชที่เหมาะสม สภาพดิน น้ำ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการคัดเลือกเกษตรกร เพื่อหาความต้องการของเกษตรกรเป้าหมาย ในการพัฒนาเกษตรกรและพัฒนาพืชในพื้นที่สูง ตลอดจนการพัฒนาแปรรูปสินค้าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ในส่วนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจะดำเนินการบูรณาการในเรื่องของวิชาการ องค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตและเชื่อมโยงด้านการตลาดของโครงการหลวง ซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้และทักษะทางการเกษตรและเป็นต้นแบบของการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง ที่ประสบผลสำเร็จด้วย โดยมีวิธีดำเนินงานรายกิจกรรมดำเนินการดังนี้

6.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง

(หมายเหตุ:อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนกิจกรรมและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

6.2 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่แก่เกษตรกร

และกิจกรรมส่งเสริมทัศนศึกษาดูงานของเกษตรกร  มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

1) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานโครงการ และกำหนดพื้นที่ดำเนินงานโครงการ

2) ประสานผู้นำหมู่บ้านชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

3) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดทำเวทีชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการตามความเหมาะสม

4) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของเกษตรกร กำหนดแผนการฝึกอบรมและประสานการจัดเตรียมวิทยากร ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อ และตัวอย่างของจริงในกรณีที่จำเป็นต้องมี พร้อมจัดหาแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานในเรื่องนั้นๆ ในพื้นที่หรือพื้นที่อื่นที่เหมาะสม

5) ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามแผนที่กำหนดไว้

6) คัดเลือกเกษตรกรผู้นำหรือผู้มีความพร้อมที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเกษตรกรผู้นำเป็นผู้แทนเกษตรกรไปทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรในพื้นที่อื่นๆ

7) นำเกษตรกรผู้นำที่ฝึกอบรมไปทัศนศึกษาดูงานในประเด็น/จุดเน้นที่เหมาะสม

6.3 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว/พืชผักเมืองหนาว เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และกิจกรรมส่งเสริมทัศนศึกษาดูงานของเกษตรกร มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

1) คัดเลือกเกษตรกรจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานที่มีศักยภาพที่จะส่งเสริมพัฒนาเป็นต้นแบบหรือเป็นจุดเรียนรู้ได้

2) จัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จำเป็นและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ตามความต้องการของเกษตรกร และสนับสนุนปัจจัยพร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำในการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อปัจจัยนั้นๆ แก่เกษตรกร

6.4 กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

1) คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีความต้องการและมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม

2) จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม จัดทำแผนการฝึกอบรมและประสานงานการจัดเตรียมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ให้พร้อมต่อการเรียนรู้

3) ดำเนินการจัดการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามแผนที่กำหนดไว้

6.5 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่ ปี64) โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการส่งเสริมการทำการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้พัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ วิธีการดำเนินงาน ดังนี้

1) รวบรวมวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563) เพื่อใช้เป็นข้อมูลคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ

2) คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และต่อยอดให้เป็นจุดสาธิต เรียนรู้ในชุมชนในอนาคต

3) วิเคราะห์กิจกรรมของเกษตรกรที่ดำเนินการในปัจจุบัน และสอบถามความต้องการในการทำกิจกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม และคาดว่าจะประสบความสำเร็จ

4) วิเคราะห์/วางแผนกิจกรรมและสอบถามความต้องการของเกษตรกร ที่จะดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้แก่เกษตรกรต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำกิจกรรมของเกษตรกรให้ประสบผลสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป ทั้งด้านองค์ความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5) ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้

6) จัดทำข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมกำหนด เพื่อนำไปสรุปผลและนำไปใช้     วางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป

6.6 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่อง ปี63) และ ปีที่ 3 (ต่อเนื่อง ปี62) โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการส่งเสริมการทำการเกษตรแก่เกษตรกรต้นแบบของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

1) วิเคราะห์/วางแผนกิจกรรมและสอบถามความต้องการของเกษตรกร ที่จะดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้แก่เกษตรกรต้นแบบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำกิจกรรมของเกษตรกรให้ประสบผลสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป ทั้งด้านองค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้

3) จัดทำข้อมูลเกษตรกรต้นแบบตามแบบฟอร์มที่กรมกำหนด เพื่อนำไปสรุปผลและนำไปใช้     วางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป

6.7 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง)

1) วิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ประเมินศักยภาพหน่วยงาน ให้ครอบคลุมทุกด้าน

ทั้งด้านบุคลากร ด้านองค์ความรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้

2) วางแผนการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ ตามความจำเป็นเร่งด่วน

3) ดำเนินการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้

4) สรุปผลการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้

6.8 กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเกษตรบนพื้นที่สูง เป็นกิจกรรมการจัดเวทีพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรบนพื้นที่สูงอาจเป็นไม้ผลเมืองหนาว พืชผักเมืองหนาว อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้

1) ส่วนกลาง/ศูนย์ฯ หารือ วางแผน รูปแบบองค์ประกอบและเตรียมการจัดงานในพื้นที่

2) ศูนย์ฯ เขียนโครงการเพื่อดำเนินกิจกรรม

4) ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดเวทีฯ และสรุปผลการจัดเวทีฯและรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายใน 15 วัน หลังจากดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น

6.9 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ เป็นกิจกรรม    การจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค        หรือข้อเสนอแนะในการดำเนินการในไตรมาส 1 และ 2

1) ศูนย์ฯ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการจัดทำวาระการประชุมและทำหนังสือเชิญประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหน่วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดการประชุม

3) ศูนย์สรุปรายงานการประชุม

6.10 กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 6 ศูนย์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 6 ศูนย์เพื่อเข้าร่วมดำเนินงานโครงการฯ

6.11 กิจกรรมร่วมประชุมติดตามงานโครงการฯ กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) เข้าร่วมประชุม ติดตาม เยี่ยมเยียนและนิเทศการดำเนินงาน

*** ทั้งนี้ ขอให้รายงานการดำเนินงานโครงการดังนี้

1. 	เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยบันทึกข้อมูลลงระบบ e-project ทันที

2. รายงานแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเกษตรกร (แบบ กสก.) บันทึกข้อมูลลงในระบบ RBM ภายใน 1 เดือน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม) พร้อมภาพประกอบ เสนอให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 |
| 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ: อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสม กับศักยภาพพื้นที่แก่เกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ (สนับสนุนวัสดุการเกษตรที่จำเป็น) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ส่งเสริมเกษตรกรทัศนศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ส่งเสริมการปลูกผักเมืองหนาว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่ ปี64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่อง ปี63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่อง ปี62) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเกษตรบนพื้นที่สูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 6 ศูนย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. ประชุมและติดตามงานของโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

8. ผลผลิต ผลลัพธ์

ผลผลิต (output)

1) เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตพืชบนพื้นที่ถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ และได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรที่จำเป็น จำนวน 2,200 ราย ช่วยลดต้นทุนการผลิตและมีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาการผลิตได้อย่างเหมาะสม

2) จำนวนเกษตรกรต้นแบบ และจุดเรียนรู้เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง จำนวน 86 ราย

ผลลัพธ์ (outcome)

เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาการผลิตได้อย่างเหมาะสม มีอาหารบริโภค        ลดรายจ่ายในครัวเรือน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถประกอบอาชีพการเกษตรบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ

1) เกษตรกร จำนวน 2,200 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตพืชบนพื้นที่ถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และได้รับปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม

2) มีเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 86 ราย

เชิงคุณภาพ

เกษตรกรร้อยละ 70 ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตพืชบนพื้นที่สูง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาการผลิตได้อย่างเหมาะสม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรมีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีอาหารจากการปลูกพืช ทำให้เกิดการลดรายจ่ายในครัวเรือน นำไปสู่การประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

1. นายกิตติพันธ์  จันทาศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ

โทรศัพท์ 0 2579 3797 โทรสาร 0 2579 3010

E-mail: highland_doae@hotmail.com

2. นางสาวน้ำฝน พัฒนาวิบาก ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์ 0 2579 3797 โทรสาร 0 2579 3010

E-mail: highland_doae@hotmail.com