คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ

กิจกรรมหลัก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร

1. ความเชื่องโยง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็น : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

เป้าหมาย : ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 45 ในปี 2565

- แผนย่อย : การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ

เป้าหมายระดับแผนย่อย : การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : อัตราการขยายตัวจำนวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นขยายตัว ร้อยละ 10 ในปี 2565

2. หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 มุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชนสามารถนำวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชนและสภาพท้องถิ่น นั้น ๆ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณภาพมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการธุรกิจ และการแข่งขันทางการตลาด เพื่อให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก  การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเป็นการสร้างรายได้ และเป็นการสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่     ซึ่งผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่ดีต้องเป็น Smart Product ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย ต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจึงจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงต้องมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อพัฒนาสู่การแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตร และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับวิสาหกิจชุมชนและประเทศไทย

3.วัตถุประสงค์

3.1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร ด้านผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ หรือคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

3.2 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน

4. เป้าหมายดำเนินการ

วิสาหกิจชุมชน จำนวน 154 แห่ง (จังหวัดละ 2 แห่ง)

5. พื้นที่ดำเนินการ

77 จังหวัดทั่วประเทศ

6. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

6.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ จำนวน 100 ราย (3 วัน)

กรมฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค       เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน และการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2564 จำนวน 100 ราย

6.2 พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 1,540 ราย

6.2.1 สำนักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ประกอบกิจการด้านอาหารแปรรูป หรือสมุนไพรแปรรูป ที่มีศักยภาพระดับพัฒนาเพื่อแข่งขัน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 วิสาหกิจชุมชน

6.2.2 สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมวิชาการหรือศึกษาดูงานให้กับวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป การจัดการเชิงธุรกิจ การตลาดยุคใหม่ การสร้างคุณค่าใหม่กับสินค้าเกษตรแปรรูป การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ เป็นต้น จำนวน 1 ครั้ง (2 วัน) ให้กับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 10 ราย

6.2.3 สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการให้วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จัดทำ   แผนความต้องการการพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ      เช่น สนับสนุนวัสดุในการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่/ต้นแบบการพัฒนากระบวนการผลิต การจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบทางการตลาด เป็นต้น และเสนอกรมฯ ตามกำหนด

6.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน จำนวน 154 แห่ง

6.3.1 สำนักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนความต้องการการพัฒนากระบวน      การผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เช่น สนับสนุนวัสดุในการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่/ต้นแบบการพัฒนากระบวนการผลิต การจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบทางการตลาด เป็นต้น    ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ

6.3.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบผลก่อนและหลังดำเนินงาน       เป็นไปตามแผนความต้องการการพัฒนาฯ เพื่อรายงานส่งกรมฯ ตามกำหนด

6.4 ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 ครั้ง

6.3.1 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 จัดทำแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน และแจ้งกรมฯ ตามกำหนด

6.3.2 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 ดำเนินการตามแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน และรายงานผลการดำเนินงานส่งกรมฯ ตามกำหนด

6.5 จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการฯ จำนวน 1 รายการ ดำเนินการโดยกรมฯ

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 |
| 1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน เช่น สนับสนุนวัสดุในการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่/ต้นแบบการพัฒนากระบวนการผลิต การจัดทำ บรรจุภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบทางการตลาด เป็นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชน 154 แห่ง ได้รับพัฒนาศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ หรือคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์   หรือบรรจุภัณฑ์ หรือคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปในโครงการฯ

9. ผลลัพธ์ ผลผลิต

ผลผลิต (output)

วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ หรือคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร     แปรรูป จำนวน 154 แห่ง

ผลลัพธ์ (outcome)

1) วิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

2) วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ 20

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 เกิดมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร

11.2 วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ หรือคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

11.3 สินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนได้รับโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร

1. นางสาวนิธิวดี อรัญอนุรักษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน

2. นางสาวงามพิศ สิตภาหุล

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

3. นางสาวสุกัญญา มาน้อย

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 02 579 7544  โทรสาร 02 940 6171

Email : farmdev53@gmail.com

-----------------------------------------------------------