คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

1. ความเชื่อมโยง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมาย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 4.30 คะแนน   ในปี 2565

- แผนย่อย : การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

เป้าหมายระดับแผนย่อย : ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี

2. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ต้องการให้ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอยู่บนพื้นฐานการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ และสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อกำหนดนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทำหน้าที่นายทะเบียนในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนแล้วกว่า 86,000 แห่ง มีสมาชิกรวมกัน 1.5 ล้านคน ประกอบกิจการทั้งภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและภาคบริการ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนตามภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด โดยสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเอง เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบกิจการในระดับที่สูงขึ้น มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลทำให้เศรษฐกิจชุมชนมีความยั่งยืนและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ต่อไป

3.วัตถุประสงค์

3.1	เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2	เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

3.3	เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เป้าหมาย

1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจำนวน 17,640 ราย (วิสาหกิจชุมชน 1,764 แห่ง)

2. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 77 เครือข่าย

สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

ดำเนินการเพื่อให้เกิดนโยบาย แนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน โดยดำเนินงานใน 10 กิจกรรม/กิจกรรมย่อย ได้แก่

1)	ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 2 ครั้ง)

จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน รวมถึงผลักดันให้เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในทุกระดับ

2)	ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 2 ครั้ง)

จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อดำเนินการตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในการผลักดันนโยบาย มาตรการและแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมอบหมาย

3)	ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด (77 จังหวัด ๆ ละ 2 ครั้ง)

จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด และสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดเป็นอย่างมีเอกภาพ รวมถึงเสนอแนะแนวทาง/ปัญหาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

4)	ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน (77 จังหวัด ๆ ละ 1 ครั้ง)

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสากิจชุมชน 
เพื่อผลักดันการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดวางไว้ รวมถึงดำเนินการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมอบหมาย

5)	ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน

5.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร (จำนวน 2 ครั้ง)

เพื่อจัดประชุมเพื่อประสาน กำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายให้เป็นไปตามแผนงานโครงการและแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  วิเคราะห์ ประมวลผล และหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสนอต่อกรมส่งเสริมการเกษตร

5.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต 
(6 เขต ๆ ละ 2 ครั้ง รวม 12 ครั้ง)

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจัดประชุมเพื่อประสาน ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับเขต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตร

6) สัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จำนวน 2 ครั้ง)

เพื่อประมวลความคิดเห็นและพิจารณาทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจากกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และเพื่อบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระหว่างกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

7)	สัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี (จำนวน 2 ครั้ง)

เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระหว่างหน่วยงานภาคีที่ให้การส่งเสริมแก่วิสาหกิจชุมชน รวมถึงเสนอแนวทางการส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

5.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ดังนี้

1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 17,640 ราย /วิสาหกิจชุมชน 1,764 แห่ง)

ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน โดย

1.1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนทราบถึงปัญหาและนำไปจัดทำแผนพัฒนากิจการ  โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชนในการดำเนินงาน

1.2) สำนักงานเกษตรจังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนที่ได้ดำเนินการตามข้อ 1.1) เพื่อให้เกิดการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน

1.3) ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอีกครั้งหลังสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 1.2) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

1.4) กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตามการดำเนินงานยกระดับวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

2) พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ (77 จังหวัด ๆ ละ 20 ราย)

เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการดำเนินกิจการให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการดำเนินกิจการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ที่จะรับช่วงการดำเนินกิจการต่อ (ทายาท) หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยจัดเวทีเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน และศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับกิจการของตน

3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 77 เครือข่าย)

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด โดยดำเนินการ ดังนี้

4.1) จัดสัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (เจ้าหน้าที่ 100 ราย, จังหวัด เขต ส่วนกลาง รวม 2 ครั้ง) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการสร้างเครือข่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตามแผนพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

4.2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่น สนับสนุนให้เกิดการประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ของเครือข่าย และสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่าย โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เครือข่ายต้นแบบ และเครือข่ายขยายผล

4) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น (770 ราย 77 วิสาหกิจชุมชน)

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
โดยให้ความรู้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเรื่องการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น การพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย คือ

4.1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้นให้วิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย ให้วิชาการที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับระดับการผลิตของวิสาหกิจชุมชน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น การพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

4.2) สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนตามข้อ 4.1) ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น

4.3) สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของวิสาหกิจชุมชนและมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและการตลาด จังหวัดละ 2 ผลิตภัณฑ์ (รวม 154 แบบ)

5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ดำเนินการใน 21 แหล่ง)

เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืช เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนายกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีมาตรฐานคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้แก่วิสาหกิจชุมชนและบุคคลทั่วไป สามารถมาเรียนรู้และท่องเที่ยวได้ เป้าหมายดำเนินการในศูนย์ปฏิบัติการฯ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่มีศักยภาพ จำนวน 21 ศูนย์

5.3 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีพัฒนาไปเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) (ประกวด 77 จังหวัด 6 เขต 1 ประเทศ)

ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนให้วิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ หรือผู้ที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีการเรียนรู้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับจังหวัด เขต และระดับประเทศ และจัดให้มีการเชิดชูเกียรติ์วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

1.1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด

1.2) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต จำนวน 6 เขต

1.3) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 1 ครั้ง

1.4) จัดงานสังเคราะห์องค์ความรู้และเชิดชูเกียรติวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ  1 ครั้ง

2) พัฒนาวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (จำนวน 6 แห่ง)

สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต และวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ที่ผ่านการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นในปีงบประมาณ 2563 ให้เหมาะสมสำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจการ โดยโอนงบประมาณให้จังหวัดที่วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตตั้งอยู่เป็นผู้ดำเนินการ
รวม 6 แห่ง

3) เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น

โดยการรวบรวมข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำปี 2563 และจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่นแก่บุคคลทั่วไป

5.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (882 อำเภอ)

1)	พัฒนาการดำเนินงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (1,000 เล่ม)

จัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูลวิสาหกิจชุมชน (ปี 2564) เกี่ยวกับ การจดทะเบียน /ต่อทะเบียน /ยกเลิกทะเบียน /เพิกถอนทะเบียน /ปรับปรุงข้อมูลทะเบียน /e-catalog และข้อมูลข่าวสารวิสาหกิจชุมชน

2)	สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (882 อำเภอ)

เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการดำเนินงานการจดทะเบียน/เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 |
| 1. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสาน งานวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) คณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) คณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 สัมมนากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 สัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อยกระดับตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) จัดอบรมศึกษาดูงานผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) สัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) พัฒนาการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) พัฒนาการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนขยายผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการฯ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืช เป็นศูนย์สาธิตท่องเที่ยวเชิงเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) จัดงานสังเคราะห์องค์ความรู้และเชิดชูเกียรติ์ วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ต้นแบบ) เป็นแหล่งเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 จัดทำคู่มือการบันทึกข้อมูลวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 สนับสนุนค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

8. ผลผลิต ผลลัพธ์

ผลผลิต (Output)

1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 17,640 ราย (วิสาหกิจชุมชน 1,764 แห่ง) ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชน และได้รับการส่งเสริมการยกระดับตามแผนพัฒนากิจการ 882 แห่ง

2. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 77 เครือข่าย (77 จังหวัด) ได้รับการพัฒนาความรู้และขับเคลื่อนการเชื่อมโยงกิจกรรม รวมทั้งเกิดความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนในการจัดตั้งเครือข่าย

3. ทายาทวิสาหกิจชุมชน และหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ไม่น้อยกว่า 1,540 ราย ได้รับการองค์ความรู้และบ่มเพาะการประกอบกิจการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

4. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 770 ราย ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น

5. เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจำนวน 21 แหล่ง

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. วิสาหกิจชุมชนที่สมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาและยกระดับกิจการของวิสาหกิจชุมชน

2. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในเครือข่าย 
ร่วมทั้งสามารถวางแนวทางการแก้ไขปัญหาของวิสาหกิจชุมชนได้

3. ทายาทวิสาหกิจชุมชน และหรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ร่วมขับเคลื่อนหรือก่อตั้งกิจการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่

4. วิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการแปรรูปสินค้าเกษตรในท้องถิ่น

5. เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 17,640 ราย ได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับศักยภาพในการดำเนินกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนการตามแผนพัฒนากิจการ 882 แห่ง หรือ คิดเป็น 618 วิสาหกิจชุมชน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินกิจการ สามารถสร้างรายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

1. ชื่อ นางวชิรา ไฝเจริญมงคล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

โทรศัพท์ 029551851, 0614160041

E-mail: sceb30@hotmail.com

2. ชื่อ นายมงคล อธิกุลวงศ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

โทรศัพท์ 029406173, 0886514653

E-mail: sceb10@hotmail.com