โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ภาคใต้ชายแดน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ความเชื่อมโยง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็น : พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

เป้าหมาย : ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรรมธรรมชาติแหล่งโบราณคดี

ตัวชี้วัด : เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาที่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และผังพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 1 ภาค

- แผนย่อย : การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน

เป้าหมายระดับแผนย่อย : ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ   ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : พื้นที่ที่มีการดำเนินการสงวนรักษาอนุรักษ์พื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์  และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่อย่างน้อย 3 จังหวัดของภาค ในปี 2561 – 2565

2. หลักการและเหตุผล

มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรโลก เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาหาร ได้แก่ กะทิ วุ้นมะพร้าว น้ำมะพร้าว น้ำมันมะพร้าว ฯลฯ เกือบทุกส่วนของมะพร้าวใช้ประโยชน์ได้นานัปการ เช่น เปลือก ใบ กะลา ก้าน ลำต้น มะพร้าว เป็นต้น โดยแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญของโลก คือบริเวณกลุ่มประเทศสมาชิกเอเชียและแปซิฟิก (APPC) มีเนื้อที่ปลูกมากกว่าร้อยละ 80 ของเนื้อที่ปลูกรวมของโลก ประเทศผู้ผลิตสำคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย โดยประเทศไทยผลิตมะพร้าวเป็นอันดับ 9 (องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ, 2560) ในปี 2562 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว 841,904 ไร่ ผลผลิต 788,178 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,027 กิโลกรัม/ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ซึ่งการผลิตมะพร้าวของไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้ประสบกับปัญหาสำคัญ ได้แก่ พื้นที่ปลูก ผลผลิตรวม โดยสาเหตุประการสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิตมะพร้าวของไทยลดลงได้แก่

ที่ผ่านมาเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพืชอื่น ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่ามะพร้าว นอกจากนั้นต้นมะพร้าวมีอายุมากเสื่อมโทรม ขาดการบำรุงรักษา รวมทั้งปัญหาศัตรูมะพร้าว เมื่อปี 2553 เกิดการระบาดทำลายของแมลงดำหนามและหนอนหัวดำ ซึ่งทำให้เกิดวิกฤตการณ์การขาดแคลนมะพร้าวอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปี 2554 การผลิตมะพร้าวของไทยได้ปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้ผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้บวกกับผลผลิตที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเกิดภาวะล้นตลาดขึ้นส่งผลให้ในปี 2555 มะพร้าวมีราคาตกต่ำลงเหลือเพียงผลละประมาณ 4 บาท และปี 2556-2558 มีราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือ ผลละประมาณ 6-10 บาท และราคาสูงขึ้นต่อเนื่องในปี 2559–2560 อยู่ที่ผลละประมาณ 11-13 บาท ต่อมาในปี 2561 มะพร้าวมีราคาตกต่ำลงอีกครั้ง อยู่ที่ประมาณผลละ 5 บาท ปัจจุบัน(ปี 2563) ราคามะพร้าวผลใหญ่ขยับตัวขึ้นอยู่ที่ประมาณผลละ 13.91 บาทต่อผล (ข้อมูลราคาเฉลี่ยถึงเดือนเมษายน 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เนื่องจากช่วงปลายปี 2562 ผลผลิตมะพร้าวในประเทศมีจำนวนน้อยทำให้เกิดภาวะมะพร้าวขาดคอ และทำให้ราคาผลผลิตมะพร้าวสูงขึ้น ดังนั้น จากสถานการณ์การผลิตมะพร้าวของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้เกษตรกรมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และมีการบริหารจัดการโดยกระบวนการกลุ่ม มีการเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างตราสินค้า เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อลดความเสี่ยงของความผันผวนด้านราคา สร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการผลิตมะพร้าว ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยมีคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชกำกับดูแล และให้ความเห็นชอบ “ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ. 2560–2579” เพื่อให้การพัฒนาการผลิตมะพร้าวของประเทศไทยมีความสอดคล้องและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าว และพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจุดเด่นด้านการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศทั้งทางบกและทางน้ำ ประกอบกับมีโรงงานแปรรูปมะพร้าวตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นโอกาสของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งในการจำหน่ายผลผลิตมะพร้าว จึงเห็นควรจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน (ภาคใต้ชายแดน) ปี 2564

3.วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร

3.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวให้มีปริมาณเหมาะสมเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค

3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะพร้าว ลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

3.4 เพื่อสร้างทางเลือกในการพัฒนาการผลิตมะพร้าวตามความต้องการของแหล่งผลิตอย่างแท้จริง

4. เป้าหมายการดำเนินโครงการ

เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ จำนวน 150 ราย

5. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ปลูกมะพร้าวซึ่งรวมถึงมะพร้าวน้ำหอม จำนวน	 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดยะลา

6. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

6.1 พัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเป็นเวทีพัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ดูแลรับผิดชอบพืชมะพร้าว ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการและประสบการณ์เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาการผลิตมะพร้าวในระดับพื้นที่ให้เป็นเอกภาพ

6.2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว

6.2.1 วิเคราะห์ความต้องการและพัฒนาความรู้

1) ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ และจัดเวทีเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ โดยคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่มีความสนใจ ตั้งใจ เสียสละเข้าร่วมโครงการ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มละ 25 ราย จำนวน 6 กลุ่ม รวม 150 ราย

2) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกร เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน” โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการแปรรูป และการตลาด จัดอบรมด้วยการฝึกปฏิบัติจริงและศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบหรือพื้นที่ประสบความสำเร็จ

3) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกร เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์มะพร้าว” เพื่อพัฒนาความรู้เกษตรกรในการผลิตพันธุ์ดีได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวท้องถิ่นพันธุ์ดี จัดอบรมด้วยการฝึกปฏิบัติจริง

6.3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

ประเมินศักยภาพการดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ให้คำแนะนำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร และสรุปผลเพื่อปรับปรุงโครงการในอนาคตต่อไป

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | ก.ค. 63 | ส.ค. 63 | ก.ย. 63 |
| 1. พัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ตัวชี้วัดโครงการ (ระบุตัวชี้วัดให้ชัดเจน)

- เชิงปริมาณ

เกษตรกรจำนวน 150 ราย รวมกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาการผลิตมะพร้าว ตลอดจนได้รับการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน

- เชิงคุณภาพ

เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปพัฒนาและบริหารจัดการมะพร้าวให้มีคุณภาพได้

9. ผลผลิต ผลลัพธ์

ผลผลิต (Output) เกษตรกร 150 ราย มีการรวมกลุ่มและได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ผลลัพธ์ (Outcome) เกษตรกรอย่างน้อยร้อยละ 60 สามารถบริหารจัดการการผลิตมะพร้าวให้มีคุณภาพและผลผลิตเพียงพอ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกร จำนวน 150 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

1. ชื่อ นางสาวศันสนีย์ นิติธรรมยง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น

โทรศัพท์ 0-2940-6079

E-mail: kana543@hotmail.com

2. ชื่อ นางศรัณยา  ชูรัตน์

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 0 2940-6079

E-mail : saranyaa713@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------