คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

1. ความเชื่อมโยง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็น : การเกษตร

เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ภายในปี 2565

- แผนย่อย : การเกษตรอัจฉริยะ

เป้าหมายระดับแผนย่อย : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม หรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจริยะเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม หรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจริยะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

2. หลักการและเหตุผล

- 2.1 ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาทดแทนแรงงาน ลดความเหนื่อยยากของการทำการเกษตรทำให้ลูกหลานเกษตรกรจำนวนมากไม่ยึดอาชีพเกษตรกรรมสืบต่อจากพ่อแม่ จำนวนเกษตรกรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันเหลือเพียงร้อยละ 35 ของประชากรทั้งประเทศ นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปซึ่งเป็น
วัยสูงอายุคาดการณ์ได้ว่าอีก 10 ถึง 20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีโอกาสสูงในการเกิดปัญหาวิกฤติทางการเกษตรอันเนื่องมาจากการขาดแคลนเกษตรกร และแรงงานภาคการเกษตร

- 2.2 ประเทศเพื่อนบ้านกำลังเร่งพัฒนาการเกษตรกันอย่างจริงจัง รวมถึงมีการลงทุนโครงการพัฒนาการเกษตรจากต่างชาติจำนวนมาก ทั้งเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
โดยมีการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการผลิตอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชเศรษฐกิจและพืชวัตถุดิบของอุตสาหกรรม ทั้งปริมาณและคุณภาพในอนาคตจึงจะเกิดการแข่งขันการค้าและราคาสินค้าเกษตรอย่างรุนแรงในภูมิภาคอาเซียน

- 2.3 การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรให้เป็นกลไกในการพัฒนาการเกษตรยุคใหม่
ของประเทศเพื่อทดแทนแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และเวลา เพื่อยกระดับความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีทางการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรขึ้น มีแนวทางการพัฒนาให้ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตหลักทางการเกษตรได้มีเครื่องจักรกลการเกษตรใช้เป็นอุปกรณ์สำคัญในการผลิต 
ลดความเหนื่อยล้า และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรโดยจะมุ่งเป้าไปที่การดำเนินงานในพืชเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดผลตอบสนองกลับมายังเศรษฐกิจของประทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

2.4	ทิศทางการส่งเสริม สนับสนุนและลงทุนในการพัฒนา มีเป้าประสงค์ให้เกิดการยกระดับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการทำการเกษตรของประเทศในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนพัฒนาการเกษตรด้านอื่นๆ ให้บรรลุผลได้อย่างชัดเจนควบคู่กัน ทั้งนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) การทำการเกษตรแปลงใหญ่ ให้ภาคเกษตรของไทยสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วทัน
ต่อการแข่งขันระดับโลก ในรูปแบบการให้บริการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยในการผลิต และศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเป็นศูนย์นำร่องในการเรียนรู้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร โดยสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการผลิตให้กับชุมชน อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ที่มีการผลิตพืชเศรษฐกิจเป้าหมายในพื้นที่การประกาศเป็นเขตที่มีความเหมาะสม
ในการผลิต (Zoning) รวมถึงบ่มเพาะองค์ความรู้ทางเทคนิค ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาแก่เกษตรกร โดยจะมี
การเตรียมความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการ รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในแต่ละแหล่งผลิต โดยให้องค์กรเกษตรกรในชุมชนมีหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการงานในศูนย์เรียนรู้ชุมขนด้านเครื่องจักรกลการเกษตรดังกล่าว  และเกษตรกรผู้ที่เข้ามาใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้บริการให้แก่ศูนย์เรียนรู้ชุมขนด้านเครื่องจักรกลการเกษตรให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปเองได้

2.5	ในภาพรวมของการผลิตภาคเกษตรปัจจุบันได้มีการปรับตัวเองโดยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่ยังคงเป็นเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็กที่มีต้นทุนต่ำสำหรับใช้เฉพาะ
ในครัวเรือนและพื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร
ทางเทคนิคในท้องถิ่น ในการสนับสนุนให้เกษตรกรได้พัฒนาทักษะและเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
ที่เป็นต้นกำลังของเครื่องจักรกลการเกษตร ที่ปัจจุบันมีการถือครองอยู่ประมาณ 2.9 ล้านเครื่อง ให้แก่ช่าง
ในท้องถิ่นให้รองรับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างเพียงพอรวมทั้งพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรในชุมชนแก่องค์กรเกษตรกร และผู้ประกอบการทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรในชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิคและการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนปัจจัยการผลิตการผลิตและเพิ่มรายได้สุทธิให้กับเกษตรกร

3.วัตถุประสงค์

- 3.1  เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ

3.2  เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3  เพื่อสร้างโอกาส ยกระดับ การเข้าถึงเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร และระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการผลิตพืช และทดแทนแรงงานภาคเกษตรให้แก่เกษตรกร

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการทำการเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกรผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) และเกษตรกร Young smart farmer จำนวน 4,600 ราย 
พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 77 จังหวัด

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

- 5.1	พัฒนากระบวนการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรเป้าหมาย โดย

5.1.1	พัฒนาสื่อความรู้เรื่องการใช้ระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะ สำหรับใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เรื่อง

5.1.2	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และสามารถออกแบบระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะ เป้าหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกรผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) สมาชิกแปลงใหญ่ และเกษตรกร Young smart farmer ให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
ด้านทักษะ เทคนิคที่ถูกต้องในการใช้งาน และการออกแบบเบื้องต้นในการติดตั้งระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะ จำนวน 50 ราย

5.2	สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ โดย

ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรให้เป็นช่างเกษตรท้องถิ่น เพื่อให้คำแนะนำด้านการใช้
และบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรประจำท้องถิ่น จำนวน 4,000 ราย โดยมีการคัดเลือกเป้าหมายจากจังหวัดที่มีเครื่องยนต์เกษตรหนาแน่น ในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 หลักสูตร และพัฒนาเป็นช่างเกษตรท้องถิ่นต้นแบบมืออาชีพเพื่อให้บริการเกษตรกรประจำแปลงใหญ่ ดังนี้

5.2.1	ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เป้าหมายจำนวน 
3,600 ราย อบรมรุ่นละ 25 ราย เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคที่ถูกต้องในด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน คือ เป็นเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือเป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร หลักสูตรการฝึกอบรมอย่างน้อย ดังนี้

(1)	การใช้งานเครื่องยนต์เกษตร

(2)	การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรก่อนและหลังการใช้งาน

(3)	การเลือกใช้น้ำมันเครื่อง

(4)	การจำแนก และเลือกใช้อะไหล่แท้จากบริษัทผู้ผลิต

ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลของตนเองได้ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรให้กับเพื่อนบ้านได้

5.2.2	ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก โดยคัดเลือกผู้ที่ผ่านการอบรมระดับพื้นฐาน ระยะเวลาการอบรม 4 วัน เป้าหมายจำนวน 400 ราย อบรมรุ่นละ 25 ราย ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัด หรือศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีทักษะที่พร้อมจะเป็นช่างเกษตรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคเพิ่มเติมจากการอบรมจากหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรม มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

(1)	การถอดประกอบเครื่องยนต์

(2)	การซ่อมแซมระบบกำลังอัด เช่น เปลี่ยนแบริ่งเพลาข้อเหวี่ยง แบริ่งก้านสูบ แหวนลูกสูบ ลูกสูบ ปรับตั้งมาร์คเฟือง บดวาล์ว และตั้งวาล์ว เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์

(3)	การซ่อมแซมระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เช่นชุดไส้กรอง ชุดลูกปั้มกระบอกปั๊ม 
ชุดหัวฉีดและปรับตั้งปั๊มและแรงดันหัวฉีด

(4)	การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผิดปกติของการทำงานของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลของตนเองได้ และให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมใหญ่เครื่องยนต์เกษตร (Overhaul) ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงได้

ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลของตนเองได้ และให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรข้างเคียงได้

5.2.3	กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัด ติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน

5.3 ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

5.3.1	พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนในพื้นที่แปลงใหญ่

พัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน โดยมีการคัดเลือกเกษตรกรจากจังหวัดที่มีการใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างแพร่หลาย และเป็นสมาชิกแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ หรือสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีความพร้อมและเหมาะสม หรือเกษตรกรผู้ที่ประกอบอาชีพให้บริการสอดคล้องกับหลักสูตรที่ฝึกอบรมฯ
จำนวน 200 ราย

(1)	ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด คัดเลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ หรือผู้ประกอบการตามเงื่อนไขเข้ารับการถ่ายทอดความรู้

(2)	ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรร่วมกับหน่วยงาน
ด้านวิชาการหรือภาคเอกชนดำเนินถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการทั่วไปตามกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในชุมชน ประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้ด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การวางแผนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 
การฝึกทักษะด้านการใช้ การบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร การบริหารจัดการรายได้ หลักสูตรการฝึกอบรมจะดำเนินการตามความต้องการของเกษตรกร หรือผู้ประกอบการด้านการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น

(2.1)	การเพาะกล้า/ดำนาข้าว

(2.2)	การเก็บเกี่ยวข้าว

(2.3)	การสีข้าว

(2.4)	การใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร

(2.5)	อื่นๆ ตามความเหมาะสม

5.3.2	กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร 
และสำนักงานเกษตรจังหวัด ติดตามนิเทศการดำเนินงาน ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษา 
และประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง จำนวน 10 แห่ง

5.3.3	บริการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเขตกรรมเพื่อลดการเกิดวัชพืช

(1)	บริการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเขตกรรมเพื่อลดการเกิดวัชพืช ในพื้นที่ส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 200 ไร่ และถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในการเขตกรรมเพื่อลดการเกิดวัชพืชแก่เกษตรกร ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีปัญหาการผลิตและเหมาะสมในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเขตกรรมเพื่อลดการเกิดวัชพืช ตลอดจนเหมาะสมที่จะเป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี และหรือองค์กรเกษตรกรที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าขนย้าย และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงานจุดละ 100 ไร่ หรือตามความเหมาะสม และการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ พื้นที่การดำเนินงานจะเน้นหนักในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และมีการคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการจำนวน 500 ราย เพื่อเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดการเกิดวัชพืช โดยมีการจัดงานถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรการในเขตกรรมเพื่อลดการเกิดวัชพืช จำนวน 2 ครั้ง

5.4 นำร่องการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันในแปลงใหญ่ โดย

5.4.1	กรมส่งเสริมการเกษตรสรุปผลการศึกษา ข้อมูล รูปแบบ และปัจจัยความสำเร็จด้านการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในรูปแบบการบริหารร่วมกันจากประเทศเยอรมนีหรือรูปแบบอื่น
ที่เหมาะสม รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลการเกษตร

5.4.2	กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในรูปแบบ
การบริหารร่วมกันในพื้นที่แปลงใหญ่นำร่อง เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 100 ราย

5.5 ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรยุคใหม่ เกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ

5.5.1 จัดทำจุดเรียนรู้การทำการเกษตรยุคใหม่ เกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ 
โดยดำเนินการภายในศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์มอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร และเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แสดงให้เห็นถึงการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรยุคใหม่ 
อาทิ เช่น เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณภูมิภายในฟาร์มเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการ คุณภาพคงที่ 
ระบบการควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติหรือแบบอัจฉริยะซึ่งจะประกอบไปด้วยเซนเซอร์ในการวัดค่า 
กล่องควบคุม สายส่งสัญญาณ ระบบควบคุมคุณภาพของน้ำ ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีการช่วยบันทึกข้อมูลสำคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร์มระบบเปิดหรือระบบปิด เป็นต้น จำนวน 3 จุด

5.6	ประชาสัมพันธ์ โดย

5.6.1	จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร ดำเนินการคัดเลือกจุดบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ตามความเหมาะสมหรือสถานการณ์ในขณะนั้นๆ หรือร่วมจัดกิจกรรมกับงานต่างๆที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัด เช่น คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นต้น หรืองานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ของจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง

5.7 ติดตาม สนับสนุน และสรุปผลการดำเนินงาน

5.7.1  ติดตาม นิเทศการดำเนินการโครงการฯ กิจกรรมต่างๆ และที่ได้รับมอบหมาย

5.7.2  ติดตามการดำเนินการกิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้ระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | ปริมาณงาน | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.พัฒนากระบวนการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรเป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1จัดทำสื่อเอกสารเผยแพร่การใช้ระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะ | 1 เรื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบน้ำแบบอัจฉริยะ | 1 ครั้ง 50 ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น | 4,000 ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 หลักสูตรพื้นฐาน | 3,600 ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 หลักสูตรเน้นหนัก | 400 ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.พัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชนแปลงใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1ธุรกิจการให้บริการเครื่อง จักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ | 200 ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2บริการสาธิตการใช้เครื่อง จักรกลการเกษตรในการเขตกรรมเพื่อลดการเกิดวัชพืช | 200 ไร่/500 ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. นำร่องการบริหารจัดการเครื่อง จักรกลการเกษตรร่วมกันในแปลงใหญ่ | 100 ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. จัดทำจุดเรียนรู้การทำการ เกษตรยุคใหม่ เกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ | 3 จุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | 2 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ | 1 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

- เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกรผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) สมาชิกแปลงใหญ่ และเกษตรกร Young smart farmer

  - ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะ การทำการเกษตรแม่นยำ การเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกพืชเข้าสู่การทำการเกษตรยุคใหม่	จำนวน 50 ราย

- 2. ช่างเกษตรท้องถิ่น จำนวน 4,000 ราย มีความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ที่พร้อมรองรับการบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรในท้องถิ่น ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงได้ จำนวน 40,000 ราย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากที่ได้รับการฝึกอบรม ดังนี้

2.1  ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน จำนวน 3,600 ราย มีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงในด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร จำนวน 36,000 ราย

2.2 ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก จำนวน 400 ราย มีความรู้ทางเทคนิคเครื่องยนต์เกษตรสมัยใหม่ สามารถซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเบื้องต้นได้ และสามารถให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมใหญ่ (Overhaul) เครื่องยนต์เกษตร ให้แก่เกษตรกรข้างเคียงได้ 4,000 ราย

3. ผู้เกี่ยวข้องในระบบการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ในพื้นที่การทำการเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 200 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่

4. พื้นที่การเกษตรได้รับการบริการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเขตกรรมเพื่อลดการเกิดวัชพืช จำนวน 200 ไร่ และเกษตรกรจำนวน 500 ราย ได้รับถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ลดการเกิดวัชพืชในแปลงปลูกพืชของตนเอง

5. มีจุดเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่ เกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ จำนวน 3 จุด เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ การทำการเกษตรยุคใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

6. เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่มีความรู้ และมีวิธีการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันในแปลงใหญ่อย่างเป็นระบบ จำนวน 100 ราย

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ มีความรู้ ทักษะ สามารถส่งเสริมการใช้งานระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าสู่การทำการเกษตรยุคใหม่ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

2. มีช่างเกษตรท้องถิ่นที่สามารถให้คำแนะนำด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ให้บริการตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเบื้องต้น ตรวจเช็ค/ซ่อมแซมใหญ่เครื่องยนต์เกษตร (Overhaul) แก่เกษตรกรในพื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรของเกษตรกรเป็นเงิน 23,600,000 บาท ดังนี้

2.1 ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน สามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรข้างเคียง ทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเฉลี่ย 500 บาทต่อเครื่องต่อปี คิดเป็นเงิน 18,000,000 บาท

2.2 ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก สามารถให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรให้เกษตรกรข้างเคียงได้ ทำให้เกษตรกรสามารถใช้งานเครื่องเครื่องจักรกลการเกษตรได้รวดเร็วขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการนำเครื่องยนต์ไปซ่อมแซมนอกพื้นที่เฉลี่ย 1,400 บาทต่อรายต่อปี คิดเป็นเงิน 5,600,000 บาท

3. ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรแปลงใหญ่สามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการให้บริการได้ถูกต้อง ลดการสูญเสีย ลดต้นทุนในการให้บริการ ทำให้เกษตรกรได้รับการบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตและได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น

4. พื้นที่การเกษตร จำนวน 200 ไร่ ได้รับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการผลิตด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเขตกรรมเพื่อลดการเกิดวัชพืช ที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

5. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยียุคใหม่ เกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ที่เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง เพื่อทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิต

6. เกิดรูปแบบการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันในแปลงใหญ่ มีการพัฒนาการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในแปลงใหญ่นำร่องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบขยายผลสู่พื้นที่อื่นที่มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกัน เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ตลอดจนพัฒนาทักษะการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรแก่เกษตรกรในท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร รวมทั้งได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร และวิธีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่ การเกษตรแม่นยำ การเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 4,600 ราย

เชิงคุณภาพ

1. มีช่างเกษตรท้องถิ่นที่สามารถให้คำแนะนำด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ให้บริการตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเบื้องต้น ตรวจเช็ค/ซ่อมแซมใหญ่เครื่องยนต์เกษตร (Overhaul) แก่เกษตรกรในพื้นที่

2. ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรในท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรแปลงใหญ่สามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการให้บริการได้ถูกต้อง ลดการสูญเสีย ลดต้นทุนในการให้บริการ ทำให้เกษตรกรได้รับการบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตและได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น

3. พื้นที่การเกษตรได้รับการบริการสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเขตกรรมเพื่อลดการเกิดวัชพืช เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิต

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. ช่างเกษตรท้องถิ่นมีความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ที่พร้อมรองรับการบริการซ่อมแซมดูแลเครื่องจักรกลการเกษตรในท้องถิ่น

2. ผู้เกี่ยวข้องในระบบการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคนิคการใช้ และการบริหารจัดการธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน

3. พื้นที่การเกษตรได้รับการแก้ไขปัญหาการผลิตด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ เกษตรกรได้รับถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

4. เกษตรกรมีความพร้อมในการพัฒนาการใช้และการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคมในชุมชนของตนเอง

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

10.1	นางปาลลิน พวงมี

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์: 02-579-3010   โทรสาร:  02-579-3010

e-mail: agodev@doae.go.th

10.2	 นางสาวนฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมเกษตร

โทรศัพท์: 02-579-0163   โทรสาร:  02-579-3010

e-mail: agodev@doae.go.th

10.3	 นายบุญส่ง หนองนา วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์:  02-579-0163   โทรสาร:  02-579-3010

e-mail: bnongna@yahoo.com