คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

1. ความเชื่อมโยง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็น : การเกษตร

เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ภายใน     ปี 2565

- แผนย่อย : เกษตรปลอดภัย

เป้าหมายระดับแผนย่อย : สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย ขยายตัวร้อยละ 3

2. หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสิ้นค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยได้คุณภาพและมาตรฐาน ในขณะเดียวกันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศได้นำมาตรการด้านสุขอนามัยพืช (SPS) และความปลอดภัยด้านอาหารมาเป็นเงื่อนไขทางการค้ามากขึ้น อีกทั้งขณะนี้มีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างมีเสรีมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนด้วยกันและกับประเทศอื่นๆ โดยประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP ระดับฟาร์มมากขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะ และมีความชำนาญให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของตลาด (ต้นทาง) ของเกษตรกร
ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP เพิ่มขึ้น ด้วยการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความยั่งยืนในภาคการเกษตรของประเทศไทย

3.วัตถุประสงค์

3.1 พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP

3.2 เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตร GAP เพิ่มมากขึ้น

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1 เกษตรกรผู้ผลิตพืช (ยกเว้น ข้าว) จำนวน 10,000 ราย

4.2 คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

1) เกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม เรื่อง GAP

2) เกษตรกรรายเดิมที่ยังไม่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น

3) เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่อยู่ในขอบข่ายการตรวจรับรองของกรมวิชาการเกษตร (เน้น พืชอาหาร หรือพืชอุตสาหกรรมที่มีตลาดรับซื้อต้องการสินค้าที่ได้มาตรฐาน GAP)

4) พื้นที่ในการผลิต ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย หรือมีเอกสาร/หนังสือรับรอง)

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด ที่ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือพื้นที่ทั่วไปที่มีศักยภาพทางการผลิตและการตลาด

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP จำนวน 400 คน

- กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและสามารถถ่ายทอดความรู้ตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกรเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP จำนวน 10,000 ราย

- อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน จำนวน 10,000 ราย เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP พืชได้

- ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน 10,000 ราย/แปลง โดยจัดทำแผนออกติดตามของเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร ในการให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรและดำเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และจัดทำเอกสารสนับสนุนตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

- สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น จำนวน 10,000 ราย เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP แนวทางการสนับสนุนสามารถเป็นการให้วัสดุและหรือการให้ความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด การแปรรูปผลผลิต บรรจุภัณฑ์ (packaging) แบรนด์/โลโก้สินค้า การทำ QR-Code ประชาสัมพันธ์แนะนำสินค้าเกษตร GAP และการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผลสินค้าเกษตรเป็นต้น

5.3 พัฒนาขับเคลื่อนงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP

- ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความร่วมมือในการตรวจรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร (GAP พืช) เพื่อบริหารจัดการและออกติดตามผลการดำเนินงานในระดับหน่วยงานในภูมิภาค จำนวน 7 คณะ กำกับการดำเนินงานระดับจังหวัด/อำเภอ โดยเน้นพื้นที่ที่มีปัญหาการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จต่อไป

5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP

- นำร่องและขยายผลงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบกลุ่มตามระบบควบคุมภายใน GAP's Internal Control Systems: ICS จำนวน 6 กลุ่ม เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีระบบบริการจัดการของสมาชิกภายในกลุ่มและมีการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ของกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มและการพัฒนาของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดได้ อีกทั้ง การรับรองมาตรฐานแบบกลุ่มจะสามารถช่วยลดต้นทุนค่าตรวจรับรองจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้

5.5 บริหารจัดการโครงการ

- ประเมินสถานการณ์ติดตามความก้าวหน้า ศึกษา วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อได้แนวทาง
การพัฒนางานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 |
| 1. พัฒนาเจ้าหน้าที่ตามระบบการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน GAP - สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรด้านมาตรฐาน GAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน GAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAPและศึกษาดูงาน - ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น - สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พัฒนาขับเคลื่อนงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความร่วมมือ การรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร (GAP พืช) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมมาตรฐานสินค้า เกษตร GAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - นำร่องและขยายผลงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบกลุ่มตามระบบควบคุมภายใน GAP's Internal Control Systems: ICS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. บริหารจัดการโครงการ - ประเมินสถานการณ์ติดตามความก้าวหน้า ศึกษา วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 งบประมาณ 28,571,100 บาท

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output)

- เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 10,000 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP

ผลลัพธ์ (Outcome)

- เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 70 สามารถนำความรู้การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ไปปฏิบัติในแปลง

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ เกษตรกรเป้าหมาย 10,000 ราย ได้รับการอบรมให้ความรู้ตามระบบมาตรฐาน GAP

เชิงคุณภาพ เกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 70 ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้นพร้อมที่จะยื่นขอการรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรผู้ผลิตมีการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรผู้ผลิตมีการจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ต้องการของตลาด

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

1. นางมาลินี ยุวนานนท์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

โทรศัพท์ 0 2940 6125

E-mail: standard.doae@gmail.com

2. นางสาวประพิศพรรณ อนุพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร

โทรศัพท์ 0 2940 6127

E-mail: standard.doae@gmail.com

3. นางสาวปรวิศา ชนประเสริฐ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 0 2940 6127

E-mail: standard.doae@gmail.com

4. นางสาวมนสวรรณ อุปถัมภ์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 0 2940 6127

E-mail: standard.doae@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------