คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร

กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

- ความเชื่องโยง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็น : การเกษตร

เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ภายใน     ปี 2565

- แผนย่อย : เกษตรปลอดภัย

เป้าหมายระดับแผนย่อย : สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย ขยายตัวร้อยละ 3

- หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต้องอาศัยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน บรรลุตามวิสัยทัศน์ของประเทศที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสร้างสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยการผลักดันให้ภาคการเกษตรสามารถสร้างมูลค่าด้วยตัวสินค้าเอง ได้แก่ การพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีความเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น พัฒนาการเกษตรที่มี
ความปลอดภัยทั้งกระบวนการผลิตและผลผลิต พัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์เกษตรชีวภาพ พัฒนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาการทำการเกษตรแบบอัจฉริยะ

สำหรับประเทศไทยที่เป็นประเทศในแถบร้อนชื้น แม้จะมีความได้เปรียบทางด้านความหลากหลายของ
พืชพันธุ์ แต่อีกด้านหนึ่งกลับพบปัญหาการระบาดของศัตรูพืชมากเช่นกัน ประกอบกับสภาวะโลกร้อน และสภาพอากาศที่แปรปรวน นับว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนอย่างยิ่งให้ศัตรูพืชเกิดการระบาดเพิ่มมากขึ้น มีทั้งศัตรูพืชท้องถิ่นเดิมที่ไม่เคยระบาดสร้างความเสียหายถึงระดับเศรษฐกิจ ก็เกิดการระบาดสร้างความเสียอย่างมาก เช่น โรคไหม้ในข้าว จักจั่นในไร่อ้อย แมลงวันผลไม้ ด้วงแรด และหนูในปาล์มน้ำมัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีมีศัตรูพืชต่างถิ่น (ศัตรูพืชอุบัติใหม่) เข้ามาระบาดสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตการเกษตรในประเทศไทยด้วย ซึ่งในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา พบการระบาดของศัตรูพืชต่างถิ่นหลายชนิด (ศัตรูพืชอุบัติใหม่อยู่หลายชนิด) เช่น หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ใบด่างมันสำปะหลัง หนอนหัวดำมะพร้าว แมลงดำหนามมะพร้าว โรคเหี่ยวกล้วย และโรคใบร่วงยางพารา เป็นต้น ทำให้คุณภาพของผลผลิตต่ำลง ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศลดลง และเกษตรกรต้องสูญเสียรายได้เป็นมูลค่ารวมหลายพันล้านบาทต่อปี ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ อีกทั้งแนวโน้มการบริโภคผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชหรือผลผลิตอินทรีย์ของโลกที่มีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการแข่งขั้นของประเทศ จำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการกับศัตรูพืชที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องมีการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช หรือหากยังมีความจำเป็นต้องใช้ ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรให้มีการใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร ตกค้างในสิ่งแวดล้อม และไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับการเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้ด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมการอารักขาพืชให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถผลผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดศัตรูพืช การส่งเสริมและให้บริการจัดการศัตรูพืชสำคัญในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ โดยการให้ความรู้เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ สนับสนุนปัจจัยการควบคุมศัตรูพืชที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม 
สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการปรับพฤติกรรมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสนับสนุนการขับเคลื่อนและบริหารจัดการงานอารักขาพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ลดความสูญเสียที่เกิดจากการทำลายของศัตรูพืช ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของการผลิตสินค้าเกษตรต่อไป

- วัตถุประสงค์

3.1	พัฒนาต้นแบบการทำเกษตรกรอัจฉริยะด้านการพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชและการจัดการดินปุ๋ย

3.2	ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชเศรษฐกิจด้วยวิธีผสมผสานที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์
และบริบทของพื้นที่

3.4	ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรให้มีการใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น

3.3	สนับสนุนการให้บริการด้านการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตร

- เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เกษตรกร 6,500 ราย พื้นที่ดำเนินการ 77 จังหวัด

- กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1	ส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะด้านการอารักขาพืช

5.1.1	พัฒนาต้นแบบการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพื่อการพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชอย่างแม่นยำ

เป้าหมาย พัฒนาแปลงต้นแบบการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชอย่างเป็นระบบ 30 แปลง โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจติดตามการระบาดศัตรูพืชด้วยแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อการติดตามและรายงานข้อมูลการระบาดแบบ real time และการวิเคราะห์การระบาดศัตรูพืชเพื่อพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชอย่างเป็นระบบ โดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการ

1)	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชเพื่อการพยากรณ์และเตือนการระบาดอย่างเป็นระบบ จำนวนเกษตรกร จำนวน 10 ราย/กลุ่ม จำนวน 30 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 300 ราย

2)	คัดเลือกเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หรือ smart farmer/young smart farmer เพื่อจัดทำแปลงต้นแบบการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชอย่างเป็นระบบ

3)	จัดทำแปลงต้นแบบการติดตามการระบาดศัตรูพืชด้วยเทคโนโลยีที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกำหนดและวางแผนการสำรวจและเก็บข้อมูลให้ จำนวน 30 แปลง ที่ได้คัดเลือกไว้ในข้อ 2)

4)	ดำเนินการสำรวจข้อมูลการระบาดศัตรูพืชเป็นประจำทุกสัปดาห์ตลอดฤดูกาลปลูกพืช โดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกำหนด และรายงานข้อมูลการสำรวจผ่าน
แอพลิเคชั่นติดตามตามระบาดศัตรูพืชที่ใช้งานผ่านบนมือถือระบบ Android ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการสำรวจ

5)	กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยดำเนินการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชเพื่อการพยากรณ์และเตือนการระบาดอย่างเป็นระบบจำนวน 30 แปลง

งบประมาณ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแปลงต้นแบบการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชอย่างเป็นระบบ ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแปลงและการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล

    - พัฒนาต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำเพื่อสร้างความแข็งแรงและทนทานต่อศัตรูพืช

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ

1)	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และความต้องการของพืชจากแปลงต้นแบบ

2)	คัดเลือกเกษตรกรสมาชิก ศดปช.จัดทำแปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำ

3)	ตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำและพืช ตามระยะการเจริญเติบโตตามความเหมาะสม

4)	จัดทำแปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการของพืช

งบประมาณ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำ ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เอกสาร วัสดุการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

5.2	ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชเศรษฐกิจด้วยวิธีผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมี

5.2.1	ลดความเสี่ยงการระบาดศัตรูพืช

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ดำเนินการ

1)	คัดเลือกแปลงที่เหมาะสมในกลุ่มพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ไม้ผล หรือพืชเศรษฐกิจสำคัญ จำนวน 2 แปลง

2)	ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ เทคนิควิธีการสำรวจ วินิจฉัย ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลเพื่อการพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชได้อย่างแม่นยำ

3)	ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืชและเก็บข้อมูลศัตรูพืช/ศัตรูธรรมชาติเป็นประจำความถี่ 
7 - 10 วัน/ครั้ง แล้วแต่การออกแบบเทคนิควิธีการที่เหมาะสม พร้อมจัดทำแบบสอบถามที่สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลแปลงที่ดำเนินการจากแปลงเกษตรกรที่ดำเนินการด้วยวิธีการดั้งเดิมที่เกษตรกรใช้ เพื่อเปรียบเทียบกับแปลงต้นแบบที่ได้ดำเนินการ

4)	แบบสำรวจและประเมินสถานการณ์สามารถประยุกต์ใช้ได้จากแบบสำรวจที่กองส่งเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกำหนด (ดาวน์โหลดที่เว็บไซด์กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย) 
หรือใช้แอพพลิเคชั่นติดตามการระบาดศัตรูพืชของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย หรือออกแบบใหม่ แล้วนำข้อมูลที่สำรวจได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาดรายงานออนไลน์ผ่านระบบแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยเป็นประจำตลอดฤดูกาลเพาะปลูก

5)	นำข้อมูลที่สำรวจได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาด เพื่อแจ้งเตือนภัยในพื้นที่

6)	นำข้อมูลที่สำรวจได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาด และเลือกดำเนินการวิธีการจัดการ
ที่เหมาะสม เปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการสำรวจแปลงเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยวิเคราะห์ ต้นทุน กำไร ปัจจัยการผลิต ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ของการจัดการศัตรูพืชอย่างเป็นระบบ

7)	เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการสำรวจเฝ้าระวังสถานการณ์ระบาดศัตรูพืชจำนวน 1 เล่ม และรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านอารักขาพืช ตามความเหมาะสมต่อไป

งบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสำรวจ จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์การสำรวจ และวัสดุ/ผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการศัตรูพืชในแปลงปลูก และจัดทำรายงานการสำรวจศัตรูพืช หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

5.2.2	ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร่ด้วยวิธีผสมผสาน (ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง)

1)	จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องแนวทางป้องกันและจัดการศัตรูพืชไร่แบบผสมผสาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการแนวทางป้องกันและกำจัดศัตรูพืชไร่อย่างเหมาะสม ในพื้นที่ปลูกข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลัง 
56 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง นครนายกขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร นครราชสีมา สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู ยโสธร บึงกาฬ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชรตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมเกษตรกร เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2)	ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังก่อน – ระหว่างเกิดการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง / 
แมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะนำโรคใบด่างและโรคโคนเน่าหัวเน่ามันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ 1,781 จุด

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ดำเนินการ

2.1)	ติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของศัตรูมันสำปะหลังในจังหวัดพื้นที่ดำเนินการปล่อยศัตรูธรรมชาติหรือชีวภัณฑ์ (รายละเอียดกริดมันสำปะหลังดาวน์โหลดที่เว็บไซด์กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)

2.2)	นำข้อมูลการระบาดมาวางแผนผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ป้องกันกำจัดศัตรูมันสำปะหลังในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ แตนเบียนที่ใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่าตัวห้ำ หรือแตนเบียนที่ใช้ควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ไรตัวห้ำ เชื้อราเมตาไรเซียม 
หรือเชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช และเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโคนเน่า
หัวเน่ามันสำปะหลัง เป็นต้น

2.3)	ร่วมกับจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังดำเนินการปล่อยศัตรูธรรมชาติหรือใช้ชีวภัณฑ์ ตามพิกัดที่กำหนดให้ (กริดมันสำปะหลัง) จำนวน 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูการผลิต และ กลางฤดูกาลผลิตมันสำปะหลัง ตามความเหมาะสมของพื้นที่

งบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ เอกสาร วัสดุและปัจจัยการผลิตศัตรูธรรมชาติและ
ชีวภัณฑ์ และค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม การดำเนินการปล่อยในพื้นที่

3)	จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูข้าวโพด

สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สระแก้ว เลย นครราชสีมา ชัยภูมิ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย อุตรดิตถ์ ตาก นครสวรรค์ พิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูข้าวโพดที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ โดยแปลงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ เพื่อใช้เป็นจุดสาธิต จุดเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูข้าวโพด โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรร่วมเป็นพี่เลี้ยงและติดตามการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูโพด

งบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ การจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

5.2.3	ส่งเสริมการจัดการศัตรูผักด้วยวิธีผสมผสาน

จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องแนวทางป้องกันและจัดการศัตรูผักด้วยวิธีผสมผสาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ดำเนินการ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครพนม ตาก เลย กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น ลพบุรี ชลบุรี นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา คัดเลือกเกษตรกร (จังหวัดละ 25 ราย) ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หรือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ หรือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดศัตรูผัก เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ฯ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ กำหนดประเด็นการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบในพื้นที่

งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการอบรมเกษตรกร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

5.2.4	ส่งเสริมการจัดการศัตรูไม้ผลโดยวิธีผสมผสาน

1)	สนับสนุนการควบคุมประชากรของแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสาน

ดำเนินการในพื้นที่ 21 จังหวัด รวมพื้นที่ 50,000 ไร่ ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ลำพูน อุตรดิตถ์ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ขอนแก่น และสกลนคร โดย

1.1)	ดำเนินการในพื้นที่เดิม หรือพื้นที่ใหม่ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรกรอาสา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) พิจารณาว่า แมลงวันผลไม้เป็นปัญหาสำคัญของพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ เกษตรกรต้องการรับการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งได้จำกัดขอบเขตพื้นที่อย่างชัดเจนด้วยระบบภูมิสารสนเทศ และแจ้งพื้นที่ดำเนินการแก่กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ทาง e –mail: chinvinijkuls@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

1.2)	บูรณาการการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการแมลงวันผลไม้ร่วมกับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

1.3)	สำรวจ ติดตาม และประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งทำได้ 2 วิธี คือ

1.3.1)	แขวนกับดัก 2 ชนิด ได้แก่

(1) กับดักสไตเนอร์ 1 กับดัก/ทุก 1 ตารางกิโลเมตร (625 ไร่) โดยใช้สารเมธิลยูจินอลผสมสารฆ่าแมลง อัตราส่วน 3 : 1 สำหรับประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้เพศผู้

(2) กับดักแมคฟิลหรือมัลติลัวร์ 1 กับดัก/ทุก 250 ไร่ โดยใช้โปรตีนเป็นเหยื่อล่อ สำหรับประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้เพศเมีย ดำเนินการจำแนกชนิดและปริมาณของแมลงวันผลไม้ทุกสัปดาห์ และหาจำนวนแมลงวันผลไม้ (แต่ละชนิด)/กับดัก/วัน (F/T/D)

1.3.2)	เก็บตัวอย่างผลไม้ที่เป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ในพื้นที่โครงการ ทุก 2 สัปดาห์ ดำเนินการจำแนกชนิด ปริมาณของแมลงวันผลไม้ และคิดเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของตัวอย่างผลไม้จากการทำลายของแมลงวันผลไม้ บันทึกจำนวนแมลงวันผลไม้จากกับดัก F/T/D และเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของตัวอย่างผลไม้จากการทำลายของแมลงวันผลไม้ในแบบรายงานส่งให้กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบทุกสัปดาห์ทาง e –mail: chinvinijkuls@gmail.com 
ศึกษารายละเอียดจากคู่มือสำรวจประเมินสถานการณ์และการควบคุมแมลงวันผลไม้ตามมาตรฐานสากล ซึ่ง
กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้ดำเนินการจัดสรรให้จังหวัดในพื้นที่ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

1.4)	ดำเนินการจำกัดการขยายพันธุ์และลดประชากรของแมลงวันผลไม้ โดย

1.4.1)	รณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่สวนผลไม้ รวมถึงพื้นที่สวนหลังบ้าน พื้นที่สาธารณะ

1.4.2)	กำจัดพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจหลักและปลูกพืชที่ไม่ใช่
พืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ทดแทน

1.4.3)	ใช้สารล่อผสมสารฆ่าแมลง เพื่อลดประชากรเพศผู้

1.4.4)	ใช้เหยื่อพิษหรือเหยื่อโปรตีนเพื่อลดประชากรเพศผู้และเพศเมีย

1.4.5)	ใช้แมลงเป็นหมันรวมทั้งชีวภัณฑ์ในการควบคุม ทั้งนี้ สามารถบูรณาการกับการจัดวันรณรงค์การกำจัดการขยายพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ร่วมกับกิจกรรมวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ของ ศพก.ได้

1.5)	แปลงสำรวจติดตามสถานการณ์ในกิจกรรมจุดเฝ้าระวังศัตรูพืชในไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ (เป็นแปลงที่ไม่ซ้ำกับแปลงติดตามฯ ของ ศจช.) ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดชนิดพืชและจำนวนแปลงที่ต้องดำเนินการแต่ละจังหวัดตามพื้นที่ปลูก (ตามเอกสารแนบ) โดยเลือกแปลงสำรวจที่เหมาะสมแต่ให้มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ ดำเนินการสำรวจทุกสองสัปดาห์ ตามแบบสำรวจและประเมินสถานการณ์ที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกำหนด (ดาวน์โหลดที่เว็บไซด์กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย) นำข้อมูลที่สำรวจได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาด เพื่อแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ พร้อมรายงานข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชของกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทุกสัปดาห์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว โดยหากจังหวัดมีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงชนิดพืช ให้แจ้ง
กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการจัดทำคู่มือประจำแปลงเพื่อประกอบการสำรวจและติดตามสถานการณ์มอบให้ทุกแปลง

งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจกรรม จำกัดการขยายพันธุ์และลดประชากรของแมลงวันผลไม้ วัสดุ/อุปกรณ์สำหรับการจัดการดักแด้ฉายรังสีให้ออกเป็นตัวเต็มวัยก่อนปล่อยในพื้นที่ วัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับจัดทำจุดปล่อยแมลงเป็นหมันในพื้นที่ อุปกรณ์สำหรับการสำรวจ ติดตาม และประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้ตามมาตรฐานสากล และ/หรือค่าจ้างเหมาบริการเกษตรกรอาสาสมัครผู้รับผิดชอบการวางและเก็บกับดัก จำแนกแมลงจากกับดัก เก็บตัวอย่างผลไม้ จำแนกแมลงจากตัวอย่างผลไม้ ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการการจัดการแมลงวันผลไม้ การประชุม/อบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับแมลงวันผลไม้ และอื่น ๆ  รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการเกษตรกรอาสาสมัครผู้รับผิดชอบแปลงสำรวจติดตามสถานการณ์ในกิจกรรมจุดเฝ้าระวังศัตรูพืชในไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และ/หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

2)	จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่องการจัดการโรคเหี่ยวกล้วยหิน

สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่พบการระบาดของ
โรคเหี่ยวกล้วยหิน จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการโรคเหี่ยวกล้วยหิน
ตามวิธีการจัดการของกรมวิชาการเกษตร หรือวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค

งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการอบรมเกษตรกร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

3)	จัดทำแปลงศึกษาแนวทางควบคุมศัตรูมังคุด (หนอนเจาะผล)

สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่พบการเข้าทำลายของหนอนเจาะผลมังคุด จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อสำรวจ ติดตาม จำแนกชนิดของหนอนเจาะผล รวมถึงศึกษาชีวประวัติและหาเทคโนโลยีการจัดการหนอนเจาะผลมังคุดที่เหมาะสมกับพื้นที่

งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำแปลงเรียนรู้ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค้าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

5.2.5	ส่งเสริมการจัดการศัตรูไม้ยืนต้นด้วยวิธีผสมผสาน

1)	การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม (มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน)

ดำเนินการในพื้นที่พบระบาดของศัตรูพืชในมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน ทั้งหมด 27 จังหวัด โดย

- พื้นที่ดำเนินการ 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรปราการ ดำเนินการในพื้นที่พบการระบาดของศัตรูมะพร้าว

- พื้นที่ดำเนินการ 14 จังหวัดภาคใต้ สามารถเลือกดำเนินการได้ทั้งพื้นที่ที่พบการระบาดของศัตรูมะพร้าวหรือพื้นที่ที่พบการระบาดของศัตรูปาล์มน้ำมันที่สำคัญในพื้นที่

ประกอบด้วยกิจกรรม

1.1)	จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม (มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน)

สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาการระบาดของศัตรูมะพร้าวหรือปาล์มน้ำมัน อาจเป็นเกษตรกรสมาชิกของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนก็ได้ (ให้พิจารณาจากเกษตรกรที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนเป็นอันดับแรก หรืออาจเป็นเกษตรกรที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยอยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มอารักขาพืช) เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ กำหนดประเด็นการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับปัญหาและการแก้ปัญหาในพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งแผนการดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบ ทาง e –mail: cpmp07@gmail.com ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

งบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดอบรมเกษตรกร ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุการอบรม วัสดุฝึกปฏิบัติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสำนักงานสำหรับการจัดทำรายงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับ
การปฏิบัติงานในพื้นที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

1.2)	จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม (มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน)

สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการระบาดของศัตรูพืชตระกูลปาล์ม (มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน) ร่วมกันกำหนดโจทย์ ออกแบบการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการระบาด ที่พบ และดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อสรุปการแก้ปัญหาศัตรูพืชนั้นๆ อาจเป็นแปลงที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า หรือหากแปลงดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ให้คัดเลือกแปลงใหม่ โดยอยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มอารักขาพืช (สามารถเปลี่ยนชนิดศัตรูพืชสำหรับเรียนรู้ได้) หากมีความจำเป็นต้องใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชหรือแมลงศัตรูธรรมชาติ สามารถประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช ทั้งนี้ขอให้รายงานโจทย์การเรียนรู้ และพื้นที่ดำเนินการให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบ ทาง e –mail: cpmp07@gmail.com ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

งบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงเรียนรู้ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างแรงงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสำนักงานสำหรับการจัดทำรายงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่  ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

1.3)	จัดทำแปลงทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน ดำเนินการในพื้นที่ 
3 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ ชุมพร และจังหวัดตรัง

1.3.1)	สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการ

(1)	ดำเนินการแปลงทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมันสาเหตุจากเชื้อรา Garnoderma sp.ที่จุดเดิมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 โดยจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงาน ประสานศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่รับผิดชอบพื้นที่ ขอรับการสนับสนุนเชื้อรา Trichoderma sp. สายพันธุ์ที่กำหนด โดยจัดทำแผนการขอรับสนับสนุนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานแปลงทดสอบของจังหวัด

(2)	เก็บตัวอย่างดินบริเวณแปลงทดสอบตามกำหนดส่งให้กับห้องปฏิบัติการที่
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยประสานงานไว้ เพื่อตรวจปริมาณเชื้อรา Garnoderma sp. และ
เชื้อรา Trichoderma sp.ในดินแปลงทดสอบ

(3)	ใส่ปัจจัยควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมันตามกำหนด

(4)	ติดตาม เก็บข้อมูลอาการของต้นปาล์มน้ำมันของทุกรรมวิธีอย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือน บันทึกลงในแบบรายงานผล และรายงานการดำเนินงานให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบทุกเดือน ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ หรือ e –mail: pestdiag.doae@gmail.com และในการประชุมที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัด

งบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ

1)	การจัดทำแปลงทดสอบ ได้แก่ ค่าป้ายแปลง ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ เช่น สารเคมี ค่าปุ๋ยอินทรีย์ อุปกรณ์ผสม อุปกรณ์ป้องกันตัวจากสารเคมี จ้างแรงงาน และอื่นๆ เป็นต้น

2)	การสำรวจ และเก็บข้อมูล ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

3)	การส่งตัวอย่างดินไปยังห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ หรือ ค่าจ้างจัดส่ง เป็นต้น

4)	การติดตามประเมินผล และการรายงาน ได้แก่ ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามประเมินผลในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

5)	อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม

1.3.2)	ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา และ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนเชื้อรา Trichoderma sp. (เชื้อสดพร้อมใช้) ตามสายพันธุ์ที่กำหนด ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อใช้ดำเนินการในแปลงทดสอบ โดยจัดทำแผนส่งมอบร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน และถัวจ่ายงบประมาณการผลิตเชื้อรา Trichoderma sp. กับกิจกรรมผลิตขยายจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช

1.3.3)	กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ดำเนินการจัดหาห้องปฏิบัติการตรวจปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในดิน และดำเนินการจัดจ้างตรวจปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในดินจากตัวอย่างดินที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเก็บจากแปลงทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

งบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดจ้างตรวจปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในดินที่เก็บจากแปลงทดสอบการควบคุมโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

1.4)	ควบคุมศัตรูพืชตระกูลปาล์มด้วยวิธีผสมผสาน

1.4.1)	สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการ

(1)	สำรวจสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวและปาล์มน้ำมันที่เป็นปัญหาในพื้นที่ และคัดเลือกจุดที่จะดำเนินการควบคุมศัตรูมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน

(2)	กำหนดวิธีการควบคุมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพกับศัตรูพืชที่เป็นปัญหา และดำเนินการควบคุม โดยเน้นการควบคุมด้วยวิธีผสมผสานซึ่งอาจใช้มากกว่า 1 วิธี เพื่อควบคุมศัตรูพืชให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต และรายงานจุดดำเนินตามแบบรายงานการสนับสนุนการควบคุมศัตรูพืชตระกูลปาล์มด้วยวิธีผสมผสานให้กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทาง e –mail: pestdiag.doae@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

(3)	กรณีที่จำเป็นต้องใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชหรือแมลงศัตรูธรรมชาติ 
ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่

งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อ/ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับควบคุมศัตรูพืช จ้างแรงงาน ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดทำข้อมูลและการรายงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ที่พัก พาหนะ สำหรับการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

1.4.2)	ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช สนับสนุนเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชหรือแมลงศัตรูธรรมชาติที่สามารถผลิตได้ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยถัวจ่ายงบประมาณการผลิตในกิจกรรมผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชเพื่อใช้ทดแทนสารเคมี

2)	การจัดการศัตรูยางพารา

2.1)	จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูยางพารา

สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ คัดเลือกพื้นที่ที่เกิดปัญหาการระบาดของศัตรูยางพารา เช่น โรครากขาว โรคเส้นดำ โรคใบร่วง เป็นต้น และดำเนินการให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานตามชนิดศัตรูที่เป็นปัญหา

งบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดอบรมเกษตรกร รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน การปฏิบัติงานในพื้นที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

2.2)	จัดทำแปลงเรียนรู้การควบคุมศัตรูยางพารา

สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการระบาดของศัตรูพืชตระกูลปาล์ม (มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน) ร่วมกันกำหนดโจทย์ ออกแบบการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการระบาด ที่พบ และดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อให้ได้ข้อสรุปการแก้ปัญหาศัตรูพืชนั้นๆ อาจเป็นแปลงที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 63 หรือหากแปลงดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ให้คัดเลือกแปลงใหม่โดยอยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มอารักขาพืช (สามารถเปลี่ยนชนิดศัตรูพืชสำหรับเรียนรู้ได้) หากมีความจำเป็นต้องใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชหรือแมลงศัตรูธรรมชาติ สามารถประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ทั้งนี้ขอให้รายงานโจทย์การเรียนรู้และพื้นที่ดำเนินการให้กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทาง e –mail: pestdiag.doae@gmail.com ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

งบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงเรียนรู้ ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จ้างแรงงาน รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน การปฏิบัติงานในพื้นที่ การเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

5.2.6	ติดตามงาน ประเมินผลการดำเนินงาน

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การติดตามงานในพื้นที่ การจัดประชุมราชการตามรายชนิดพืชหรือรายชนิดศัตรูพืช และจัดประชุมราชการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เป็นต้น

งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการ การจัดประชุมราชการ การจ้างแรงงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอารักขาพืช วัสดุสำนักงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

5.3	ผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชเพื่อใช้ทดแทนสารเคมี

ปัจจัยควบคุมศัตรูพืชฯ ได้แก่ หัวเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช (หัวเชื้อขยาย) จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช (พร้อมใช้) เชื้อไวรัสเอ็นพีวี (Nucleopolyhedrovirus :NPV) แตนเบียนควบคุมศัตรูมะพร้าว สารสกัดธรรมชาติ และแมลงวันผลไม้เป็นหมัน โดย

5.3.1	ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ดำเนินการ

1)	วางแผนการผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชฯ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ควบคุมสถานการณ์ศัตรูพืชในพื้นที่ โดยแผนการผลิตต้องสอดคล้องกับแผนความต้องการของพื้นที่

2)	ประสานขอรับการสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ และพ่อ - แม่พันธุ์แตนเบียนศัตรูมะพร้าว พ่อ - แม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

3)	ดำเนินการผลิตตามแผนและจัดส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตามแผนความต้องการของจังหวัด

4)	รายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบทุกวันสิ้นเดือน ทาง e-mail : biogroupdoae@gmail.com ดังนี้

4.1)	รายงานผลการผลิตขยายฯ สนับสนุนให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ (รวม) ตามแบบรายงานในภาคผนวกที่ 1 (แบบรายงานที่ 1)

4.2)	รายงานผลผลิตขยายฯ สนับสนุนแก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์ฯ ตามแบบรายงานในภาคผนวกที่ 1 (แบบรายงานที่ 2)

4.3) รายงานผลการผลิตขยายฯ สนับสนุนให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ (รายเดือน) ตามแบบรายงานในภาคผนวกที่ 1 (แบบรายงานที่ 3)

5.3.2	สำนักงานเกษตรจังหวัด

1)	จัดทำแผนความต้องการปัจจัยควบคุมศัตรูพืชฯ และประสานกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่รับผิดชอบพื้นที่เพื่อขอรับการสนับสนุน (ชนิดของปัจจัยควบคุมศัตรูฯ ขึ้นอยู่กับการผลิตของแต่ละศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช)

2)	ดำเนินการผลิตและสนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืชฯ ที่ได้รับจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี การเกษตรด้านอารักขาพืชให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่

3)	รายงานผลการใช้ปัจจัยควบคุมศัตรูฯ ของเกษตรกรให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชทราบทุกวันที่ 25 ของเดือน ตามแบบรายงานในภาคผนวกที่ 1 (แบบรายงานที่ 4)

5.3.3	กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

1)	ผลิตเชื้อไวรัสเอ็นพีวี (Nucleopolyhedrovirus :NPV) สนับสนุนการควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่

2)	ผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมันด้วยวิธีฉายรังสี และขนส่งไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพเพื่อปล่อยควบคุมและลดการแพร่ขยายพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ ทั้งนี้ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรกรอาสา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ที่ได้รับการสนับสนุนแมลงวันผลไม้เป็นหมัน เป็นผู้รับผิดชอบการปล่อยแมลงเป็นหมันในพื้นที่

งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตขยายปัจจัยความคุมศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปยังพื้นที่เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในการติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสำนักงานสำหรับการจัดทำรายงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ได้แก่ การประชุมราชการเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชตามรายชนิดพืชหรือรายชนิดศัตรูพืช และการประชุมราชการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

5.4	ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

5.4.1	กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ดำเนินการ

1)	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร โดยมีบุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตการเกษตร และอื่น ๆ เพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับเกษตรกรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้

2)	จัดซื้อ/จัดหาชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตรส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อนำไปตรวจหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตของเกษตรกร

3)	สนับสนุนการดำเนินงาน มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่

งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ จัดซื้อ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตการเกษตร การติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ วัสดุสำนักงาน และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

5.4.2	สำนักงานเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด ดำเนินการ

1)	จัดกระบวนการเรียนรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามกระบวนการโรงเรียน โดย

1.1)	ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพิจารณาคัดเลือกจุดดำเนินการจังหวัดละ 1 จุด (เกษตรกรจุดละ 30 ราย) ให้พิจารณาจากเกษตรกรที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนเป็นอันดับแรก หรืออาจเป็นเกษตรกรที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า และพิจารณาเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก ผลไม้ และข้าวเป็นอันดับแรก โดยอยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มอารักขาพืช และทำการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จำนวน 3 ครั้ง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งแผนการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ตามรายงานในภาคผนวกที่ 2 (แบบที่ 1) ให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบทาง e –mail: cpmp07@gmail.com ภายในเดือนธันวาคม 2563

1.2)	ในการคัดเลือกจุดดำเนินการควรเน้นพื้นที่ที่ต้องการผลิตพืชปลอดภัย หรือมีการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และมีประวัติหรือมีแนวโน้มการใช้สารเคมีมาก

1.3)	ดำเนินการประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรและต้นทุนการใช้สารเคมีของเกษตรกร ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ ตามแบบประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรและต้นทุนการใช้สารเคมีของเกษตรกร ตามแบบรายงานในภาคผนวกที่ 2 (แบบที่ 2 และแบบที่ 3) ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบดังกล่าวให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 2 ครั้ง ทาง e –mail: cpmp07@gmail.com คือ

- ก่อนเข้าร่วมโครงการ ภายในเดือนมีนาคม 2564

- หลังเข้าร่วมโครงการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกร ได้แก่ ค่าอาหาร วัสดุฝึกอบรม การปฏิบัติงานในพื้นที่ วัสดุสำนักงานสำหรับการจัดทำรายงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

2)	ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 
1 ครั้ง ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อประเมินระดับความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตรที่ผลิตโดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตของเกษตรกร ตามแบบรายงานตามภาคผนวกที่ 2 (แบบที่ 4) ให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบภายในเดือนกรกฎาคม 2564

งบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตร ค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจะเป็นผู้จัดซื้อและส่งชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตรให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัด

3)	ประเมินสุขภาพเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ โดยประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อขอรับบริการตรวจระดับสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในเลือดของเกษตร จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ตรวจประเมินสุขภาพของเกษตรกรก่อนเริ่มดำเนินโครงการ และครั้งที่ 2 ตรวจประเมินสุขภาพของเกษตรกรเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังดำเนินกิจกรรม 
ทั้งนี้ ขอให้ส่งผลการตรวจประเมินของเกษตรกร ตามแบบรายงานในภาคผนวกที่ 2 (แบบที่ 5) ให้กองส่งเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 2 ครั้ง ทาง e –mail: cpmp07@gmail.com คือ

- ก่อนเข้าร่วมโครงการ ภายในเดือนมีนาคม 2564

- หลังเข้าร่วมโครงการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข ค่าวัสดุที่ใช้สำหรับตรวจสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในเลือดเกษตรกร ค่าวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ค่าอาหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

5.5	พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการขับเคลื่อนงานด้านอารักพืช

5.5.1	อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับเขต และเจ้าหน้าที่ของส่วนกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และชนิดของศัตรูธรรมชาติที่ใช้ควบคุมศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ

5.5.2	ประเมินคุณภาพชีวภัณฑ์ที่ผลิตโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยตรวจประเมินคุณภาพชีวภัณฑ์ที่ผลิตโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักพืช

5.5.3	ศึกษา ทดสอบ การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ดำเนินการศึกษา ทดสอบ การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช เพื่อเป็นแนวทางและทางเลือกในการใช้ควบคุมศัตรูพืชในระดับพื้นที่ในงานส่งเสริมการเกษตร

5.5.4	จัดทำสื่อสนับสนุนความรู้และการให้บริการด้านอารักขาพืชแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดทำสื่อความรู้ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ สื่อออนไลน์ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใช้พัฒนาความรู้ หรือใช้ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชให้เกษตรกร

5.5.5	สนับสนุนการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืชอุบัติใหม่ในพื้นที่

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชในพื้นที่ เพื่อร่วมวินิจฉัยและให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชที่เป็นปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา การเดินทางไปราชการ จัดซื้อ/จัดหา วัสดุ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ค่าจัดทำสื่อ ค่าซ่อมครุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการวินิจฉัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม

- แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 |
| 1. ส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะด้านการอารักขาพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 พัฒนาต้นแบบการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพื่อการพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชอย่างแม่นยำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) จัดทำแปลงต้นแบบการพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชอย่างเป็นระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลแปลงต้นแบบฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 พัฒนาต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำเพื่อสร้างความแข็งแรงและทนทานต่อศัตรูพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) จัดทำแปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการของพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) ตรวจวิเคราะห์ดิน น้ำ และพืชตามระยะการเจริญเติบโต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) เก็บรวบรวมข้อมูลแปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และความต้องการของพืชจากแปลงต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) ติดตาม ประเมินผล แปลงส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการของพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชเศรษฐกิจด้วยวิธีผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ลดความเสี่ยงการระบาดศัตรูพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| พัฒนาแปลงต้นแบบการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูพืชเพื่อการจัดการอย่างเป็นระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร่โดยวิธีผสมผสาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องแนวทางป้องกันและจัดการศัตรูพืชไร่แบบผสมผสาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) ควบคุมศัตรูมันสำปะหลังก่อน - ระหว่างเกิดการระบาดฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูข้าวโพด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 ส่งเสริมการจัดการศัตรูผัก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องแนวทางป้องกันและจัดการศัตรูผักแบบผสมผสาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูไม้ผลโดยวิธีผสมผสาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) สำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่องการจัดการ โรคเหี่ยวกล้วยหิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) จัดทำแปลงศึกษาแนวทางควบคุมศัตรูมังคุด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูไม้ยืนต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล์ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) จัดทำแปลงทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในดินแปลงทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) ควบคุมศัตรูพืชตระกูลปาล์มด้วยวิธีผสมผสาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูยางพารา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) จัดทำแปลงเรียนรู้การควบคุมศัตรูยางพารา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชเพื่อใช้ทดแทนสารเคมี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ผลิตขยายจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) ผลิตขยายเชื้อไวรัสเอ็นพีวีควบคุมศัตรูพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) ผลิตขยายแตนเบียนแมลงดำหนาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) ผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) ผลิตสารสกัดธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) ผลิตและปล่อยแมลงวันผลไม้เป็นหมัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 จัดกระบวนการเรียนรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 จัดหาชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 ประเมินสุขภาพเกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 ติดตามประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการขับเคลื่อนงานฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 ประเมินคุณภาพชีวภัณฑ์ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 ศึกษา ทดสอบ การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 จัดทำสื่อสนับสนุนความรู้และการให้บริการด้านอารักขาพืชแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 สนับสนุนการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืชอุบัติใหม่ในพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ระยะเวลา

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

- ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

8.1	ผลผลิต (output)

8.1.1	เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ไม่น้อยกว่า 6,500 ราย

8.1.2	สนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่พบการระบาดศัตรูพืชไม่น้อยกว่า 100,000 ไร่

8.2	ผลลัพธ์ (outcome)

เกษตรกรที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้สามารถนำเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยไปใช้ในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรของตนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้

8.3	ตัวชี้วัด

8.3.1	เชิงปริมาณ

1)	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย

2)	จำนวนพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับบริการการจัดการศัตรูพืช

8.3.2	เชิงคุณภาพ

ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้สามารถนำเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยไปใช้ในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรของตน

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรของตนอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทของพื้นที่ เน้นอาศัยปัจจัยการควบคุมศัตรูพืชที่ไม่พึ่งพาเพียงสารเคมีอย่างเดียว เกิดเป็นการเกษตรที่มีความปลอดภัยทั้งกระบวนการผลิตและผลผลิต นำไปสู่การผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพตามที่ตลาดและผู้บริโภคต้องการ สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับเกษตรกรได้ในอนาคต

- หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

  - ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

โทรศัพท์  0 2940 6190		E-mail:  agriqua@doae.go.th

  - นางสาวสุขสม  ชินวินิจกุล

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี

โทรศัพท์  0 2940 6163   		E-mail:  chinvinijkuls@gmail.com

  - นางสาวจุฬาภรณ์  นกสกุล

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช

โทรศัพท์  0 2955 1512		E-mail:  julaporn55@hotmail.com

-----------------------------------------------------------

หมายเหตุ : กิจกรรมสัมมนาและอบรมเจ้าหน้าที่  อยู่ระหว่างการปรับวิธีการทำงาน

ภาคผนวกที่ 1 แบบรายงานกิจกรรมผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชเพื่อใช้ทดแทนสารเคมี

แบบรายงานที่ 1

ผลการผลิตจุลินทรีย์ แมลงศัตรูธรรมชาติ และสารสกัดธรรมชาติ  (รวม)

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด.....................................................

| ชนิดศัตรูธรรมชาติ/สารสกัดธรรมชาติ | เป้าหมาย | ผลการสนับสนุน จังหวัด/อำเภอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวม ทั้งสิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. จุลินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. แมลงศัตรูธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สารสกัดธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หมายเหตุ ศทอ. รายงานให้กรมฯ ทุกวันสิ้นเดือน ทาง E-mail : biogroupdoae@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ภาคผนวกที่ 1 แบบรายงานกิจกรรมผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชเพื่อใช้ทดแทนสารเคมี

แบบรายงานที่ 2

ผลการสนับสนุนจุลินทรีย์ แมลงศัตรูธรรมชาติ และสารสกัดธรรมชาติ แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด.....................................................

| ชนิดศัตรูธรรมชาติ/สารสกัดธรรมชาติ | ผลการสนับสนุนเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวม ทั้งสิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. จุลินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. แมลงศัตรูธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สารสกัดธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หมายเหตุ ศทอ. รายงานให้กรมฯ ทุกวันสิ้นเดือน ทาง E-mail : biogroupdoae@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ภาคผนวกที่ 1 แบบรายงานกิจกรรมผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชเพื่อใช้ทดแทนสารเคมี

แบบรายงานที่ 3

ผลการสนับสนุนจุลินทรีย์ แมลงศัตรูธรรมชาติ และสารสกัดธรรมชาติ (รายเดือน)

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัด..........................................ประจำเดือน...................................

| ชนิดศัตรูธรรมชาติ/สารสกัดธรรมชาติ | สำนักงานเกษตร จังหวัด............. | สำนักงานเกษตร จังหวัด............. | สำนักงานเกษตร จังหวัด............. | สำนักงานเกษตร จังหวัด............. | สำนักงานเกษตร จังหวัด............. | สำนักงานเกษตร จังหวัด......... | รวมทั้งสิ้น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จุลินทรีย์ (ขวด/กก.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัว) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. สารสกัดธรรมชาติ (ลิตร) |  |  |  |  |  |  |  |
| หมายเหตุ ศทอ. รายงานให้กรมฯ ทุกวันสิ้นเดือน ทาง E-mail : biogroupdoae@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |

ภาคผนวกที่ 1 แบบรายงานกิจกรรมผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืชเพื่อใช้ทดแทนสารเคมี

แบบรายงาน 4

ผลการใช้จุลินทรีย์ แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช และสารสกัดธรรมชาติ ของเกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัด………………………………………………      ประจำเดือน..................................................

| ชนิดศัตรูธรรมชาติ |  | ข้าว |  |  | ไม้ผล-ไม้ยืนต้น |  |  | พืชผัก |  |  | พืชไร่ |  |  | อื่น ๆ |  |  | รวม |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน ศัตรูธรรมชาติ | พื้นที่ (ไร่) | จำนวน (ราย) | จำนวน ศัตรูธรรมชาติ | พื้นที่ (ไร่) | จำนวน (ราย) | จำนวน ศัตรูธรรมชาติ | พื้นที่ (ไร่) | จำนวน (ราย) | จำนวน ศัตรูธรรมชาติ | พื้นที่ (ไร่) | จำนวน (ราย) | จำนวน ศัตรูธรรมชาติ | พื้นที่ (ไร่) | จำนวน (ราย) | จำนวน ศัตรูธรรมชาติ | พื้นที่ (ไร่) | จำนวน (ราย) |
| 1 | จุลินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 ไตรโคเดอร์มา (กก.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 บิวเวอเรีย (กก.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 เมตาไรเซียม (กก.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | แมลงศัตรูธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 ไตรโคแกรมมา (แผ่น) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 อนาสตาตัส (แผ่น) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 แตนเบียนเพลี้ยแป้ง (ตัว) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 บราคอน (ตัว) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 แตนเบียนอะซีโคเดส (มัมมี) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6 แตนเบียนเตตระสติคัส (มัมมี) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7 แมลงช้างปีกใส (ตัว) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8 มวนพิฆาต (ตัว) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9 มวนเพชฌฆาต (ตัว) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.10 แมลงหางหนีบ (ตัว) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สารสกัดธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 สารสะเดา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 ตะไคร้หอม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ   จังหวัดรายงานให้ ศทอ. ทุกวันที่ 25 ของเดือน (ไม่สะสม)

ภาคผนวกที่ 2 กิจกรรมปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

แบบที่ 1 แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

จังหวัด.................................................

ชนิดพืช ..................................................................................................

| ครั้งที่ | สถานที่จัดกระบวนการเรียนรู้ | วันที่จัด | ประเด็น/เนื้อหา ในการจัดการะบวนการเรียนรู้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

หมายเหตุ  ขอให้ส่งแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ฯ ให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยทราบ

ทาง e –mail: cpmp07@gmail.com ภายในเดือนธันวาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่...........เดือน....................พ.ศ.2563

ลงชื่อ............................................ผู้รายงาน

ตำแหน่ง..............................................

ภาคผนวกที่ 2 กิจกรรมปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

ชุดที่...............

 ก่อนร่วมโครงการ

 หลังร่วมโครงการ

แบบที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมเกษตรกร ปี 2564

ชื่อ – นามสกุล ของเกษตรกร.....................................................................................................................................

ที่อยู่ ............................................. หมู่ที่ ............... ตำบล ......................................... อำเภอ ...............................................

จังหวัด........................................... เบอร์โทรศัพท์ ............................................ ชนิดพืช................................................

คำชี้แจง  แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 5 ตอน จำนวน 4 หน้า  ขอความกรุณาทำให้ครบทุกตอนทุกหน้า

ตอนที่ 1 ความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

ทำเครื่องหมาย   ในช่องที่ตรงกับคำตอบของเกษตรกรเพียงคำตอบเดียวในแต่ละข้อ

| คำถาม | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- |
| - สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ทางปาก ผิวหนัง และ จมูก |  |  |
| - ระดับความเป็นพิษของสารเคมีแสดงด้วยแถบสีแดง เหลือง น้ำเงิน บนฉลากสารเคมี |  |  |
| - ในขั้นตอนผสมสารเคมีเป็นขั้นตอนที่ต้อง “ระมัดระวังเป็นพิเศษ” |  |  |
| - การผสมสารเคมีในเบื้องต้นให้ถูกต้องและมีความปลอดภัยสามารถดูได้จากฝาขวด |  |  |
| - เมื่อเรากำลังผสมสารเคมี แล้วพบว่าสารเคมีที่กำลังผสมหมดขวดพอดี เราควรเขย่าล้างในขวดด้วยน้ำ 2 ครั้ง แล้วเทลงในถังพ่นสารเคมี |  |  |
| - ถ้าต้องการพ่นสารเคมีให้กับไม้ผลต้นสูง ต้องสวมถุงมือยางโดยให้ถุงมือทับปลายแขนเสื้อ |  |  |
| - การสวมถุงมือแบบผ้า เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดสำหรับสวมใส่ในขณะฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร |  |  |
| - การพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช (ยาฆ่าหญ้า) ใช้หัวฉีดแบบกรวยเหมาะสมที่สุด |  |  |
| - หัวฉีดที่ใช้ในการฉีดพ่นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะไม่มีการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน |  |  |
| - การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องนั้น ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของสุขภาพตัวเองก่อน |  |  |

ตอนที่ 2 การปฏิบัติทางการเกษตรของเกษตรกร

ทำเครื่องหมาย  √  ในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของเกษตรกรเพียงระดับเดียวในแต่ละข้อ

| ประเด็นการปฏิบัติทางการเกษตร | ทำเองทั้งหมด | ทำเองบางครั้ง | จ้างทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- |
| - การปลูก (สามารถเลือกตอบ 1.1 หรือ 1.2 หรือตอบทั้ง 2 ข้อขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริง) |  |  |  |
| 1.1 ปลูกด้วยเมล็ด (หยอด หว่าน) ** |  |  |  |
| 1.2 ปลูกด้วยต้นกล้า กิ่งชำ กิ่งตอน เป็นต้น |  |  |  |
| - การผสมสารเคมี |  |  |  |
| - การฉีดพ่นสารเคมี |  |  |  |
| - การเก็บเกี่ยวผลผลิต |  |  |  |

**กรณีที่เกษตรกรมีการปลูกด้วยเมล็ด ให้ทำเครื่องหมาย  √  ในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของเกษตรกรเพียงระดับเดียวในแต่ละข้อต่อไปนี้

| ประเด็นการปฏิบัติของเกษตรกรขณะปลูกด้วยเมล็ด | การปฏิบัติ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ไม่เคยทำเลย | ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง | ทำทุกครั้ง |
| - สวมถุงมือยาง |  |  |  |
| - ใส่รองเท้าบู๊ต |  |  |  |
| - ใส่ผ้าปิดจมูก |  |  |  |
| - สวมเสื้อแขนยาว |  |  |  |
| - สวมกางเกงขายาว |  |  |  |

ตอนที่ 3 การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีของเกษตรกร

ทำเครื่องหมาย  √  ในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของเกษตรกรเพียงระดับเดียวในแต่ละข้อ

| ประเด็นการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมี | การปฏิบัติ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ไม่เคยทำเลย | ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง | ทำทุกครั้ง |
| - การปฏิบัติก่อนใช้สารเคมีของเกษตรกร |  |  |  |
| 1.1 อ่านฉลากจนเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับชนิดของสารเคมี วิธีการผสมสาร วิธีการฉีดพ่น |  |  |  |
| 1.2 สำรวจความเสียหายหรือการเข้าทำลายของศัตรูพืชในแปลงปลูก ก่อนตัดสินใจใช้สารเคมี |  |  |  |
| 1.3 ตรวจสอบว่าศัตรูพืชในแปลงอยู่ในระยะที่แนะนำให้ใช้สารเคมี |  |  |  |
| 1.4 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องพ่นสารเคมี รวมถึงซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน |  |  |  |
| 1.5 เลือกหัวฉีดที่เหมาะสมกับการใช้งาน |  |  |  |
| 1.6 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตา หน้ากาก ถุงมือ หากพบรอยรั่วหรือฉีกขาด ทิ้งทันที |  |  |  |
| - การปฏิบัติขณะผสมสารเคมีของเกษตรกร |  |  |  |
| 2.1 ผสมสารตามอัตราที่ฉลากกำหนด |  |  |  |
| 2.2 ผสมสารเคมีในที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทสะดวก |  |  |  |
| 2.3 ผสมสารเคมีในบริเวณที่อยู่เหนือลม |  |  |  |
| 2.4 สวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูกและปาก |  |  |  |
| 2.5 .ใช้มือเปล่ากวนสารเคมีโดยตรง |  |  |  |
| 2.6 สวมถุงมือยาง |  |  |  |
| 2.7 สวมแว่นตา หรืออุปกรณ์ป้องกันดวงตา |  |  |  |
| 2.8 สวมเสื้อแขนยาว |  |  |  |
| 2.9 สวมกางเกงขายาว |  |  |  |
| 2.10 ใส่รองเท้าบู๊ต |  |  |  |
| 2.11 ใช้ปากเปิดขวดสารเคมี |  |  |  |
| 2.12 สูบบุหรี่ขณะผสมสารเคมี |  |  |  |
| 2.13 ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารระหว่างผสมสารเคมี |  |  |  |
| 2.14 เก็บสารเคมีที่เหลือไว้ในภาชนะบรรจุเดิม ไม่เปลี่ยนถ่ายใส่ภาชนะบรรจุอื่น |  |  |  |
| - การปฏิบัติขณะพ่นสารเคมีของเกษตรกร |  |  |  |
| 3.1 พ่นสารเคมีในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น |  |  |  |
| 3.2 พ่นสารเคมีในขณะลมแรงหรือมีฝนตก |  |  |  |
| 3.3 สวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูกและปาก |  |  |  |
| 3.4 สวมถุงมือยาง |  |  |  |
| 3.5 สวมแว่นตา หรืออุปกรณ์ป้องกันดวงตา |  |  |  |
| 3.6 ไม่สวมรองเท้า หรือสวมรองเท้าแตะ |  |  |  |
| 3.7 สวมเสื้อแขนยาว |  |  |  |
| 3.8 สวมกางเกงขายาว |  |  |  |
| 3.9 ใช้ผ้าโพกศีรษะ |  |  |  |
| 3.10 พักสูบบุหรี่ในระหว่างการฉีดพ่น |  |  |  |
| 3.11 พักดื่มน้ำในระหว่างการฉีดพ่น |  |  |  |
| 3.12 พักรับประทานอาหารในระหว่างการฉีดพ่น |  |  |  |
| 3.13 เมื่อหัวฉีดเกิดการอุดตันจะใช้ปากดูดออก |  |  |  |
| 3.14 เมื่อเกิดอาการคันจะใช้มือเกาผิวหนังโดยตรง |  |  |  |
| - การปฏิบัติหลังพ่นสารเคมีของเกษตรกร |  |  |  |
| 4.1 อาบน้ำ สระผม ชำระล้างร่างกายทันที |  |  |  |
| 4.2 ทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีหรือขายให้คนรับซื้อของเก่าทันทีเมื่อใช้หมดโดยไม่ล้างน้ำ |  |  |  |
| 4.3 ล้างภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้วด้วยน้ำ 3 ครั้งก่อนทิ้งหรือขายให้คนรับซื้อของเก่า |  |  |  |
| 4.4 นำภาชนะบรรลุสารเคมีที่ล้างสะอาดแล้วไปใช้ใส่น้ำดื่มต่อ |  |  |  |
| 4.5 นำภาชนะบรรลุสารเคมีที่ล้างสะอาดแล้วไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อ |  |  |  |
| 4.6 ทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีด้วยการเผาหรือฝัง |  |  |  |
| 4.7 ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกัน และผึ่งให้แห้งทันที |  |  |  |
| - ดูแล บำรุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |
| - การปฏิบัติของเกษตรกรในกรณีที่มีการใส่ถุงมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี เมื่อปฏิบัติงานเสร็จถอดถุงมือออกแล้วเกษตรกรทำอย่างไร |  |  |  |
| 5.1 ล้างมือให้สะอาดทันที |  |  |  |
| 5.2 ทำงานหรือกิจกรรมอื่นๆ ต่อก่อนจึงค่อยล้างมือ |  |  |  |

ตอนที่ 4 การเก็บรักษาสารเคมีของเกษตรกร

ทำเครื่องหมาย  √  ในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของเกษตรกรเพียงข้อเดียว

- สถานที่เก็บรักษาสารเคมีของเกษตรกร

 เกษตรกรเก็บสารเคมีไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านภายในตัวบ้าน โดยไม่มีตู้เก็บเฉพาะ

 เกษตรกรเก็บสารเคมีไว้ในตู้เฉพาะใส่กุญแจ หรือเก็บในตู้ติดกับผนังบ้านใส่กุญแจ

 เกษตรกรเก็บสารเคมีไว้ในโรงเก็บที่ปิดมิดชิด แยกห่างนอกตัวบ้าน

 เกษตรกรวางสารเคมีไว้ใต้ต้นไม้ หรือที่โล่งแจ้ง ไม่มิดชิด

 อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................................................

- สถานที่เก็บสารเคมีได้ติดป้ายบอกหรือป้ายเตือนไว้หรือไม่        ติด		 ไม่ติด

ตอนที่ 5 การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) ของเกษตรกร

ทำเครื่องหมาย  √  ในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของเกษตรกรเพียงระดับเดียวในแต่ละข้อ

| ประเด็นการปฏิบัติของเกษตรกร | การปฏิบัติของเกษตรกร |  |
| --- | --- | --- |
|  | ปฏิบัติ | ไม่ปฏิบัติ |
| - สำรวจแปลงปลูกอยู่เสมอ เพื่อดูการระบาดของศัตรูพืช |  |  |
| - มีการไถพรวนและตากดิน ตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งทรงพุ่ม เพื่อกำจัดแหล่งอาศัยและควบคุมการแพร่กระจายของโรคพืชและแมลงศัตรูพืช |  |  |
| - ใช้กับดักกาวเหนียว หรือตาข่าย หรือ กรงดัก ช่วยดักจับแมลง หรือจับ หนู กระรอก ค้างคาว หรือสัตว์อื่นที่จะเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตร |  |  |
| - ใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืช แล้วเก็บทำลาย |  |  |
| - ใช้ตัวห้ำ หรือตัวเบียน หรือเชื้อจุลินทรีย์ หรือสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช |  |  |
| - นำสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมาใช้เมื่อมีการใช้วิธีการอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล หรือใช้สารเคมีเมื่อศัตรูพืชมีปริมาณมากเกินจะใช้วิธีอื่นควบคุม |  |  |

ผู้สัมภาษณ์................................................

ตำแหน่ง.....................................................

วันที่...........เดือน...................ปี 2563

ภาคผนวกที่ 2 กิจกรรมปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

แบบที่ 3 แบบเก็บข้อมูลต้นทุนการใช้สารเคมีทางการเกษตร ปี 2564

เกษตรกรชื่อ-สกุล....................................................................................................................................

ที่อยู่ บ้านเลขที่..............ตำบล......................อำเภอ.................................จังหวัด...................................

ชื่อพืชที่ปลูก.......................................................พื้นที่ปลูก.........................ไร่

| รายการค่าใช้จ่าย ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช | ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)  ก่อนเข้าร่วมโครงการ  หลังเข้าร่วมโครงการ |
| --- | --- |
| 1. ค่าสารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช (ชื่อการค้า หรือชื่อสามัญของสารเคมี) |  |
| 1.1 |  |
| 1.2 |  |
| 1.3 |  |
| 1.4 |  |
| 2. ค่าสารป้องกันกำจัดแมลง (ชื่อการค้า หรือชื่อสามัญของสารเคมี) |  |
| 2.1 |  |
| 2.2 |  |
| 2.3 |  |
| 2.4 |  |
| 3. ค่าสารป้องกันกำจัดโรคพืช (ชื่อการค้า หรือชื่อสามัญของสารเคมี) |  |
| 3.1 |  |
| 3.2 |  |
| 3.3 |  |
| 3.4 |  |
| 4. ค่าสารชีวภัณฑ์ บิวเวอร์เรีย ไตรโคเดอร์ม่า |  |
| 4.1 |  |
| 4.2 |  |
| 4.3 |  |
| 4.4 |  |
| 5. อื่นๆ ระบุ........................................................... |  |
| รวมต้นทุนการผลิต เฉพาะสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (บาท/ไร่) |  |
| ผลผลิต (กก./ไร่) |  |
| ราคาผลผลิตที่ขายได้ เฉลี่ย (........................บาท/กก.) |  |

ภาคผนวกที่ 2  กิจกรรมปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

แบบที่ 4 ผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร

สถานที่..................................อำเภอ................................จังหวัด...........................................

| ตัวอย่างที่ | ชนิดตัวอย่าง | ว / ด / ป ที่วิเคราะห์ | แหล่งเก็บตัวอย่าง |  |  |  |  | ผลการตรวจวิเคราะห์ (ชุด GT Test Kit) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ชื่อ – สกุล เจ้าของแปลง / ชื่อแปลง | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ไม่พบ | พบปลอดภัย | พบไม่ปลอดภัย |

ภาคผนวกที่ 2 กิจกรรมปรับพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

แบบที่ 5 ผลการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร

จังหวัด...........................................

 ก่อนเข้าร่วมโครงการ

 หลังเข้าร่วมโครงการ

| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | ที่อยู่ |  |  |  | ผลการตรวจ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เลขที่ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | ปกติ | ปลอดภัย | เสี่ยง | ไม่ปลอดภัย |

ข้อมูล ณ วันที่...........เดือน....................พ.ศ.2563

ลงชื่อ............................................ผู้รายงาน

ตำแหน่ง..............................................