คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (สมุนไพร)

1. ความเชื่อมโยง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็น : การเกษตร

เป้าหมาย : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 3.8 ภายในปี 2565

- แผนย่อย : เกษตรชีวภาพ

เป้าหมายระดับแผนย่อย : สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัว ร้อยละ 3

2. หลักการและเหตุผล

จากกระแสใส่ใจสุขภาพของคนในปัจจุบัน และต้องการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ทำให้เกิดความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรประเภทต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพอย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เป็นอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา ส่งผลให้มีความต้องการพืชสมุนไพรจึงมีเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น การผลิตที่มีคุณภาพตั้งแต่ในแปลงจนถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่เกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพรส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ตั้งแต่การปลูก การดูแล   ไปจนถึงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติตามระบบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ และการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ทำให้ผลผลิตยังมีคุณภาพไม่ตรงตามที่ความต้องการของตลาด

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงต้องส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพรมีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรของตนเอง สามารถใช้กระบวนการที่มีคุณภาพทำให้ผลผลิต    ที่ได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต รวมถึงสามารถหาช่องทางการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพต่อไป

3.วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร

3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

3.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดได้

3.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดจุดรวบรวมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพันธุ์ดี

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เกษตรกร 1,000 ราย ดำเนินการในพื้นที่ 40 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เลย หนองคาย นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง ชุมพร ตรัง เชียงใหม่ น่าน เชียงราย อุทัยธานี ลำปาง ลำพูน พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน สกลนคร ชัยภูมิ พัทลุง สุรินทร์ อุดรธานี ขอนแก่น ยโสธร สุโขทัย สงขลา และจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์ปฏิบัติการ จำนวน 20 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เลย หนองคาย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน (เกษตรที่สูง) น่าน ยโสธร สุราษฎร์ธานี กระบี่ กาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) ศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช พิษณุโลก สุพรรณบุรี และจังหวัดมหาสารคาม

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 พัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคด้านการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร

5.2 พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

1) จัดเวทีวิเคราะห์พื้นที่และศักยภาพของเกษตรกร ประเด็นปัญหา และความต้องการในการพัฒนา เพื่อกำหนดเป็นประเด็นถ่ายทอดเทคโนโลยี กำหนดจุดศึกษาดูงาน และจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร แล้วสรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่

2) จัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามประเด็นที่ได้จากเวทีวิเคราะห์ศักยภาพในข้อ 1) โดยให้มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสมุนไพร การตลาดและการเชื่อมโยง แล้วสรุปผลการจัดกระบวนการเรียนรู้

3) ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพ แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร การตลาดสมุนไพร

4) ปรับปรุงจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต

5) ปรับปรุงจุดเรียนรู้การแปรรูปพืชสมุนไพร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต

5.3 ปรับปรุงและพัฒนาแปลงขยายพันธุ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 และประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ดำเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการ

5.4 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมพืชสมุนไพร โดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมพืชสมุนไพรในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ประจำปี 2564

5.5 วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลสถานการณ์พืชสมุนไพรและฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ดังนี้

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ดำเนินการวิเคราะห์ ประเมินและจัดทำข้อมูลสถานการณ์พืชสมุนไพร ระดับประเทศ

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 |
| 1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร 2.1 จัดเวทีวิเคราะห์พื้นที่และศักยภาพของเกษตรกรฯ จัดกระบวนการเรียนรู้ และศึกษาดูงาน 2.2 ปรับปรุงจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 2.3 ปรับปรุงจุดเรียนรู้การแปรรูปพืชสมุนไพร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ปรับปรุงและพัฒนาแปลงขยายพันธุ์สมุนไพรและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมพืชสมุนไพร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสถานการณ์พืชสมุนไพร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output)

1. เกษตรกร 1,000 ราย ได้รับความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการผลิตพืชสมุนไพร มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร รวมทั้งมีจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 40 จุด จุดเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร 40 จุด

2. ศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 20 ศูนย์ สามารถรวบรวมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้หรือกระจายพันธุ์พืชสมุนไพรพันธุ์ดี

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพและวัตถุดิบได้มาตรฐานเดียวกัน 
เกิดการรวมกลุ่มและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดได้ จุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้

2. ศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืช สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนสมุนไพรพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร และเกิดการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่าย

2. มีจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพจังหวัดละ 2 จุด

3. ศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 20 ศูนย์ พัฒนาเป็นแหล่งรวบรวมและขยายพันธุ์สมุนไพรพันธุ์ดี

เชิงคุณภาพ

1. เกษตรกรในโครงการฯ สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ มีการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดได้

2. ศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้หรือสนับสนุนพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรได้

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ความเข้าใจในเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรและสามารถนำไปถ่ายทอดต่อไปได้

9.2 เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพ การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การจัดการกลุ่ม สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

9.3 เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถพึ่งพาตนเองได้

9.4 มีจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปพืชสมุนไพรคุณภาพ

9.5 มีจุดรวบรวมและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรสายพันธุ์ดี

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ

โทรศัพท์ 02 579 9547

E-mail: herbdoae@hotmail.com

-----------------------------------------------------------

หมายเหตุ : กิจกรรมสัมมนาและอบรมเจ้าหน้าที่  อยู่ระหว่างการปรับวิธีการทำงาน