โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ความเชื่อมโยง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็น : การท่องเที่ยว

เป้าหมาย : รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด : อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรองสัดส่วน 80 : 20

ภายในปี 2565

- แผนย่อย : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

เป้าหมายระดับแผนย่อย : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ขยายตัว ร้อยละ 10 ในปี 2565

2. หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ และรูปแบบธุรกิจในการเป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรถือเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการพัฒนาประเทศที่มีการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมด้านการเกษตรที่พัฒนาให้เป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสินค้าของชุมชน เป็นการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน

ในปี 2561 - 63 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เมืองรองตามยุทธศาสตร์ และ cluster การท่องเที่ยว ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยว มีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ และมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชน รวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและมีอัตราการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก โดยในปี 2561 – 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.42 รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.48 และนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.24 รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.77 ตามลำดับ

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานในเชิงบูรณาการการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานภาคี เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ด้วยการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การยกระดับให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ รวมถึง การส่งเสริมการจัดการสินค้าภาคการเกษตรในพื้นที่โดยใช้ลักษณะบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)       มาเพิ่มมูลค่าเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและภาคการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัว เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และการบริการท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจการท่องเที่ยวได้

3.วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน

3.2 เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในตลาดการท่องเที่ยว

4. เป้าหมายการดำเนินโครงการ

วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบการด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 1 กลุ่ม

5. พื้นที่ดำเนินการ

วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบการด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

6. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

6.1 สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร/จุดเรียนรู้ และซ่อมแซมภูมิทัศน์ให้สวยงามเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่ให้มาตรฐานและมีคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำข้อมูลแผนความต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะดำเนินการ และส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร

2) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการตามแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีศักยภาพในการบริการนักท่องเที่ยว

6.2 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานในระดับจังหวัด

- สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพในจังหวัด และนำไปใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานต่อไป

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 |
| 1. สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานในระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ตัวชี้วัดโครงการ (ระบุตัวชี้วัดให้ชัดเจน)

- เชิงปริมาณ แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 1 แหล่ง

- เชิงคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว

9. ผลผลิต ผลลัพธ์

ผลผลิต (Output) แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพและการบริการ จำนวน 1 แหล่ง

ผลลัพธ์ (Outcome) แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากรายได้ภาคเกษตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว ให้มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว

2. แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว

3. วิสาหกิจชุมชน/เกษตรกรผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาคการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

11. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายเจษฎา  กาพย์ไชย		หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางสาวบุตร์ชล	สุวรรณลพ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ : 053-612023

E-mail	: b_looknam@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------