คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

1. ความเชื่อมโยง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมาย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง 4.30 คะแนน   ในปี 2565

- แผนย่อย : การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

เป้าหมายระดับแผนย่อย : ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย : อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี

2. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ต้องการให้ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอยู่บนพื้นฐานการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ และสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อกำหนดนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทำหน้าที่นายทะเบียนในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนแล้วกว่า 86,000 แห่ง มีสมาชิกรวมกัน 1.5 ล้านคน ประกอบกิจการทั้งภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและภาคบริการ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนตามภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด โดยสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเอง เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบกิจการในระดับที่สูงขึ้น มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลทำให้เศรษฐกิจชุมชนมีความยั่งยืนและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ต่อไป

3.วัตถุประสงค์

3.1	เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 
ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2	เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

3.3	เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

เป้าหมาย

1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจำนวน 140 ราย (วิสาหกิจชุมชน 14 แห่ง)

2. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่าย

สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการใน 7 อำเภอ

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

ดำเนินการเพื่อให้เกิดนโยบาย แนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่

1)	ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด (จำนวน 2 ครั้ง)

จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด และสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดเป็นอย่างมีเอกภาพ รวมถึงเสนอแนะแนวทาง/ปัญหาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

2)	ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 1 ครั้ง)

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสากิจชุมชน 
เพื่อผลักดันการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดวางไว้ รวมถึงดำเนินการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมอบหมาย

5.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน ดังนี้

1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 140 ราย /วิสาหกิจชุมชน 14 แห่ง)

ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชน โดย

1.1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนทราบถึงปัญหาและนำไปจัดทำแผนพัฒนากิจการ  โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชนในการดำเนินงาน

1.2) สำนักงานเกษตรอำเภอสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนที่ได้ดำเนินการตามข้อ 1.1) เพื่อให้เกิดการยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน

1.3) ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอีกครั้งหลังสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมตามข้อ 1.2) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

1.4) สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตามการดำเนินงานยกระดับวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

2) พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ (จำนวน 20 ราย)

เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการดำเนินกิจการให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการดำเนินกิจการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ที่จะรับช่วงการดำเนินกิจการต่อ (ทายาท) หรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยจัดเวทีเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน และศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับกิจการของตน

3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 1 เครือข่าย)

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด โดยดำเนินการ ดังนี้

3.1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่น สนับสนุนให้เกิดการประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้เครือข่าย สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ของเครือข่าย และสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่าย โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เครือข่ายต้นแบบ และเครือข่ายขยายผล

4) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น (10 ราย 1 วิสาหกิจชุมชน)

พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
โดยให้ความรู้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเรื่องการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น การพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย คือ

4.1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้นให้วิสาหกิจชุมชนเป้าหมาย ให้วิชาการที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับระดับการผลิตของวิสาหกิจชุมชน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น การพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

4.2) สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนตามข้อ 4.1) ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น

4.3) สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของวิสาหกิจชุมชนและมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจและการตลาด จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ (รวม 2 แบบ)

5.3 ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ

ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีพัฒนาไปเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (ต้นแบบ)

ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนให้วิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ หรือผู้ที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีการเรียนรู้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน

5.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

1)	สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (7 อำเภอ)

เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการดำเนินงานการจดทะเบียน/เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 63 | พ.ย. 63 | ธ.ค. 63 | ม.ค. 64 | ก.พ. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. 64 | ส.ค. 64 | ก.ย. 64 |
| 1. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อยกระดับตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) จัดอบรมศึกษาดูงานผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) พัฒนาการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนขยายผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 สนับสนุนค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

8. ผลผลิต ผลลัพธ์

ผลผลิต (Output)

1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 140 ราย (วิสาหกิจชุมชน 14 แห่ง) ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชน และได้รับการส่งเสริมการยกระดับตามแผนพัฒนากิจการ 7 แห่ง

2. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่าย ได้รับการพัฒนาความรู้และขับเคลื่อนการเชื่อมโยงกิจกรรม รวมทั้งเกิดความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนในการจัดตั้งเครือข่าย

3. ทายาทวิสาหกิจชุมชน และหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ไม่น้อยกว่า 20 ราย ได้รับการองค์ความรู้และบ่มเพาะการประกอบกิจการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

4. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 10 ราย ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. วิสาหกิจชุมชนที่สมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาและยกระดับกิจการของวิสาหกิจชุมชน

2. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในเครือข่าย 
ร่วมทั้งสามารถวางแนวทางการแก้ไขปัญหาของวิสาหกิจชุมชนได้

3. ทายาทวิสาหกิจชุมชน และหรือ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ร่วมขับเคลื่อนหรือก่อตั้งกิจการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่

4. วิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการแปรรูปสินค้าเกษตรในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 140 ราย ได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับศักยภาพในการดำเนินกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนการตามแผนพัฒนากิจการ 7 แห่ง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินกิจการ สามารถสร้างรายได้จากการประกอบกิจการเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายเจษฎา  กาพย์ไชย		หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางสาวบุตร์ชล	สุวรรณลพ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ : 053-612023

E-mail	: b_looknam@hotmail.com