คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

1. หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง โดยทรงมีพระราชดำริ ให้เริ่มดำเนินการ “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน นอกจากจะทาให้มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษาสาหรับนักเรียนแล้ว นักเรียน ยังได้รับความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ เกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร และสามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต รวมทั้งปัจจุบันมีสถานศึกษาในโครงการรวมทั้งสิ้น จานวน 783 แห่ง

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมสนองพระราชดำริดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีบทบาทในการสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การขยายพันธุ์พืช และ      ด้านเคหะกิจ การเกษตร ตลอดจนกระบวนการยุวเกษตรกรในโรงเรียน มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในครัวเรือนแล้วขยายผลไปสู่ชุมชน ซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริให้ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ดังพระราชดำรัส เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 “...อีกอย่างคือ ในชุมชนหรือครอบครัว ความตั้งใจมีอยู่ว่าไม่ใช่แค่พัฒนาโรงเรียนเท่านั้น แต่เมื่อโรงเรียนดีแล้วก็จะเป็นจุดที่ขยายโอกาสและขยายความรู้การปฏิบัติงานเข้าไปในชุมชน นอกจากให้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือแล้ว ก็ต้องปฏิบัติการในชุมชน เช่น งานเกษตร เพื่อให้ชุมชนสามารถได้รับผลประโยชน์นี้ หรืออุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ก็สามารถให้ชุมชนปฏิบัติงานอุตสาหกรรมนั้นได้ เพราะเป็นที่ที่เราเข้าไปเห็นเข้าไปถึง อะไรที่ยังไม่ดี ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เราก็ต้องทำหรือว่าก้าวหน้าแล้ว ก็ต้องให้ก้าวหน้าหรือดียิ่งขึ้น ให้ทุกคนพร้อมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย ด้านความอยู่เย็นเป็นสุข ด้านจริยธรรมก็เป็นเรื่องสำคัญ...” อีกทั้งทรงมีเป้าหมายให้พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ โดยมีหน่วยงานมาร่วมบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีความพร้อม พัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้แก่ครัวเรือนเพื่อทาการเกษตรแบบผสมผสาน ส่งเสริมให้ครอบครัวของนักเรียนทาการเกษตรแบบยั่งยืน และส่งเสริม การถนอมและแปรรูปอาหารเพื่อบริโภค เป็นการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้จากการขายผลผลิตในขั้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสนองพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันไว้บริโภคเพียงพอตลอดปีการศึกษา

2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทางด้านการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองและนาไปพัฒนาท้องถิ่นได้

2.4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสามารถนาความรู้ไปใช้ในครัวเรือนและขยายผลสู่ชุมชน

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 44 โรงเรียน (พื้นที่เป้าหมายแนบท้าย)

- โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 16 โรงเรียน

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 19 โรงเรียน

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)       จำนวน 9 โรงเรียน

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน

4.1 อบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง จานวน 60 ราย

ผู้ดำเนินการ : จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจัดอบรมครูเกษตร และครูประกอบอาหาร จำนวน 2 ราย นักเรียน 5 ราย ผู้ปกครองที่มาประกอบอาหาร 5 ราย รวม 12 ราย ต่อโรงเรียน

วิธีดำเนินงาน

1) ให้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการผลิตพืช และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน   การตัดแต่งและการดูแลรักษาไม้ผลต้นเดิม และการแปรรูปถนอมอาหาร จำนวน 1 ครั้งๆ ละ 1 วัน

2) รายงานผลในระบบ e -project และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบไม่เกิน 30 วัน หลังดำเนินงานแล้วเสร็จ

4.2 จัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน จำนวน 44 โรงเรียน

ผู้ดำเนินการ : สำนักงานเกษตรอำเภอ

วิธีดำเนินการ : สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการของโรงเรียน

1) โรงเรียนในสังกัด ตชด. งบประมาณโรงเรียนละ 10,000 บาท

2) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. กศน. งบประมาณโรงเรียนละ 7,000 บาท

3) รายงานผลในระบบ e -project และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบไม่เกิน 30 วัน หลังดำเนินงานแล้วเสร็จ

4.3. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ จำนวน 20 ราย 1 หมู่บ้าน

ผู้ดาเนินการ : สำนักงานเกษตรอำเภอ

วิธีดำเนินงาน

1) คัดเลือกเกษตรกรที่มีความตั้งใจนาองค์ความรู้จากโรงเรียนไปปฏิบัติที่ครัวเรือนจำนวน 10 ราย ต่อโรงเรียนที่คัดเลือกภายใต้โครงการฯ

2) จัดทำแผนความต้องการของเกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนความต้องการ

3) จังหวัดจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

4) รายงานผลในระบบ e -project และรายงานผลการดาเนินงานประจำปีให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบไม่เกิน 30 วัน หลังดำเนินงานแล้วเสร็จ

4.4 ส่งเสริมการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช

ผู้ดำเนินการ : สำนักงานเกษตรอำเภอ

วิธีดำเนินการ

ระดับจังหวัด

1) ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ครู และนักเรียน เพื่อเรียนรู้เรื่องการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้เองในโรงเรียน จำนวน 2 วัน

2) จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงาน (เจ้าหน้าที่ กสก. และครู 5 คน) จำนวน 1 วัน โดยชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯ ให้แก่ครู พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ในการวางแนวทางการดำเนินงานให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก โดยดำเนินการออกแบบผังแปลงผลิต เมล็ดพันธุ์และสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ให้ชัดเจน จัดทำแผนการเพาะปลูก และสำรวจความต้องการพันธุ์พืชพันธุ์ดี (เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า/กิ่งพันธุ์) ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียน

3) ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมการผลิต

4) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่โรงเรียน สำหรับจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช ให้มีการดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ

5) รายงานผลในระบบ e -project และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทราบไม่เกิน 30 วัน หลังดำเนินงานแล้วเสร็จ

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2563 |  |  | ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. อบรมครู นักเรียน และชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำแปลงผลิตพืช ในโรงเรือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ส่งเสริมการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

7.1 ผลผลิต (Output)

1) ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 60 ราย ได้รับความรู้ด้านวิชาการและฝึกทักษะด้านการผลิตและการแปรรูปถนอมอาหาร

2) โรงเรียน จำนวน 44 แห่ง มีผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันไว้บริโภคเพียงพอตลอดปีการศึกษา

7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

1) ครู นักเรียน และผู้ปกครอง สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในครัวเรือนได้

2) โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชน

3) เกิดเกษตรกรต้นแบบในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่

7.3 ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

1) จำนวนครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชและการแปรรูปถนอมอาหาร

2) จำนวนโรงเรียนที่ผลิตพืชเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนได้อย่างเพียงพอ

3) จำนวนเกษตรกรในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ได้รับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นต้นแบบได้

เชิงคุณภาพ

- จำนวนผลผลิตที่ผลิตได้ในโรงเรียนเพียงพอและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และสามารถขยายผลสู่ชุมชนได้

8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายศิโรรัตน์ ไชยมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 053 612024 , 080 6789951

โรงเรียนเป้าหมายในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

| จังหวัด | ชื่อโรงเรียน | สถานที่ตั้ง | สังกัด | หมายเหตุ | สรุป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แม่ฮ่องสอน | 1. โรงเรียน ตชด. แม่ลางิ้ว | หมู่ 12 บ้านแม่ลางิ้ว ต. แม่ลางิ้ว อ. แม่ลาน้อย |  | กก. ตชด. ที่ 33 | ตชด.16 |
|  | 2. โรงเรียน ตชด. ชมรมพุทธศิลปไทยอนุสรณ์ 2 | หมู่ 5 บ้านปุงยาม ต. นาปู่ป้อม อ. ปางมะผ้า |  | กก. ตชด. ที่ 33 | สพฐ.19 |
|  | 3. โรงเรียน ตชด. ชมรมพุทธศิลปะไทยนุสรณ์ 1 | หมู่ 2 บ้านแสนคำลือ ต. ถ้ำลอด อ. ปางมะผ้า |  | กก. ตชด. ที่ 33 | กศน.9 |
|  | 4.ศกร.ตชด. บ้านโตแฮ | หมู่ 5 บ้านโตแฮ ต. แม่สามแลบ อ. สบเมย |  | กก. ตชด. ที่ 33 |  |
|  | 5. โรงเรียน ตชด.บ้านตุน (ชมรม 9 สมาคมจีน) | หมู่ 4 บ้านตุน ต. ห้วยห้อม อ. แม่ลาน้อย |  | กก. ตชด. ที่ 33 |  |
|  | 6. โรงเรียน ตชด. บ้านปอหมื้อ | หมู่ 9 ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง บ้านปอหมื่อ |  | กก. ตชด. ที่ 33 |  |
|  | 7. โรงเรียน ตชด. 905 | หมู่ 9 ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง บ้านจอปร่าคี |  | กก. ตชด. ที่ 33 |  |
|  | 8. โรงเรียน ตชด. บ้านโกแประ | หมู่ 9 ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง บ้านโกแประ |  | กก. ตชด. ที่ 33 |  |
|  | 9. โรงเรียน ตชด. บ้านดอยแสง | หมู่ 13 บ้านดอยแสง ต. ปางหมู อ. เมือง |  | กก.ตชด. ที่ 33 |  |
|  | 10. โรงเรียน ตชด. บ้านน้ำบ่อสะเป่ | หมู่ 3 บ้านน้ำบ่อสะเป่ ต. สบป่อง อ. ปางมะผ้า |  | กก. ตชด. ที่ 33 |  |
|  | 11. โรงเรียน ตชด. บ้านแม่เหลอ | หมู่ 2 บ้านแม่เหลอ ต. เสาหิน อ. แม่สะเรียง |  | กก.ตชด. ที่ 33 |  |
|  | 12. โรงเรียน ตชด. บ้านวาทู | หมู่ 3 บ้านวาทู ต. เสาหิน อ. แม่สะเรียง |  | กก.ตชด. ที่ 33 |  |
|  | 13. ศกร.ตชด. ห้วยโป่งเลา | หมู่ 4 ห้วยโป่งเลา ต. แม่กิ๊ อ. ขุนยวม |  | กก.ตชด. ที่ 33 |  |
|  | 14.ศกร.ตชด.บ้านห้วยมะโอ | หมู่.2 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย |  | กก.ตชด. ที่ 33 | ปี 59 |
|  | 15.ศกร.ตชด.บำรุงแดนที่ 114 | หมู่. 4 บ้านปายสองแง่ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย |  | กก.ตชด. ที่ 33 | ปี 60 |
|  | 16.ศกร.ตชด. พลเอกอรชุน พิบูลนครินทร์ | หมู่. 9 บ้านลุกข้าวหลาม ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า |  | กก.ตชด. ที่ 33 | ปี 60 |
|  | 1. โรงเรียน สพฐ. บ้านแม่หลุยน้อย | หมู่ 4 ต. แม่สวด อ. สบเมย | 1 | เข้าโครงการปี 52 |  |
|  | 2. โรงเรียน สพฐ. บ้านแม่แคะน้อย | หมู่ 3 ต. แม่สามแลบ อ. สบเมย | 1 | เข้าโครงการปี 52 |  |
|  | 3. โรงเรียน สพฐ. บ้านผาเยอน้อย | หมู่ 2 ต. กองก๋อย อ. สบเมย | 1 | เข้าโครงการปี 52 |  |
|  | 4. โรงเรียน สพฐ. บ้านอูหลู่ | หมู่ 7 ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง | 1 | เข้าโครงการปี 52 |  |
|  | 5. โรงเรียน สพฐ. บ้านจอซิเดอร์ใต้ | หมู่ 4 ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง | 1 | เข้าโครงการปี 52 |  |
|  | 6. โรงเรียน สพฐ. ล่องแพวิทยา | หมู่ 10 ต.แม่สวด อ.สบเมย | 1 | เข้าโครงการปี 54 |  |
|  | 7. โรงเรียนสพฐ. สบเมยวิทยาคม | หมู่ 3 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย | 1 | เข้าโครงการปี 62 |  |
|  | 8. โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม | หมู่ 1 ต.กองก๋อย อ.สบเมย | 34 | เข้าโครงการปี 62 |  |
|  | 9. โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ | หมู่ 1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า | 34 | เข้าโครงการปี 62 |  |
|  | 10. โรงเรียนขุนยวมวิทยา | หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม | 34 | เข้าโครงการปี 62 |  |
|  | 11. โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ | หมู่ 1/17 ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน | 34 | เข้าโครงการปี 62 |  |
|  | 12. โรงเรียนปายวิทยาคาร | 104 ถ.ราษฎร์ดำรง ต.เวียงใต้ อ.ปาย | 34 | เข้าโครงการปี 62 |  |
|  | 13. โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” | 315 หมู่ 1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง | 34 | เข้าโครงการปี 62 |  |
|  | 14. โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ | หมู่ 9 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย | 34 | เข้าโครงการปี 63 |  |
|  | 15. โรงเรียนบ้านโพซอ | หมู่ 5 ต.เสาหิน อ.แม่สะรียง | 1 | เข้าโครงการปี 62 |  |
|  | 16. โรงเรียน สพฐ. บ้านผาเยอ | หมู่ 2 ต. กองก๋อย อ. สบเมย | 1 | เข้าโครงการ ปี 52 |  |
|  | 17. โรงเรียน สพฐ. บ้านแม่หลุย | หมู่ 4 ต. แม่สวด อ. สบเมย | 1 | เข้าโครงการปี 52 |  |
|  | 18. โรงเรียน สพฐ. บ้านแม่แคะ | หมู่ 3 ต. แม่สามแลบ อ. สบเมย | 1 | เข้าโครงการปี 52 |  |
|  | 19. โรงเรียน สพฐ. บ้านเลโคะ | หมู่ 10 ต. แม่สามแลบ อ. สบเมย | 1 | เข้าโครงการปี 62 |  |
|  | 1. ศศช. บ้านแม่ปะกลาง | หมู่ 2 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย | 1 | เข้าร่วมโครงการ ปี 52 |  |
|  | 2. ศศช. บ้านจอลือใต้ | หมู่ 4 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย | 1 | “ |  |
|  | 3. ศศช. บ้านแม่แพน้อย | หมู่ 11 ต. แม่สวด อ. สบเมย | 1 | “ |  |
|  | 4. ศศช. บ้านจอลือเหนือ | หมู่ 4 ต. แม่สวด อ. สบเมย | 1 | “ |  |
|  | 5. ศศช. บ้านผาอันใต้ | หมู่ 9 ต. กองก๋อย อ. สบเมย | 1 | “ |  |
|  | 6. ศศช. บ้านแม่เกี๋ยงน้อย | หมู่ 4 ต. กองก๋อย อ. สบเมย | 1 | “ |  |
|  | 7. ศศช. "แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่คี๊ | หมู่ 5 ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง | 1 | “ |  |
|  | 8. ศศช. "แม่ฟ้าหลวง" บ้านกองสูม | หมู่ 6 ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง | 1 | “ |  |
|  | 9. ศศช. "แม่ฟ้าหลวง" บ้านห้วยเฮียะ | หมู่ 4 ต. แม่คง อ. แม่สะเรียง | 1 | " |  |

หมายเหตุ  - สรุปจำนวนโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบรายอำเภอ ( 44 โรงเรียน )

1. อ.ปาย จำนวน 2 โรงเรียน

2. อ.ปางมะผ้า จำนวน 5 โรงเรียน

3. อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 โรงเรียน

4. อ.ขุนยวม จำนวน 2 โรงเรียน

5. อ.แม่ลาน้อย จำนวน 3 โรงเรียน

6. อ.แม่สะเรียง จำนวน 12 โรงเรียน

7. อ.สบเมย จำนวน 18 โรงเรียน